## Sheet1
序号 | 接口 | 功能 | 状态 | 责任人
1 | Token注册 | Token值注册 | 未开始联调 | 赵磊
2 | 用户注册 | 用户通过手机号注册，输入手机号后系统会发送验证码进行验证，用户设置密码提交后完成注册 | 联调成功 | 赵磊
3 | 充值 | 进行一卡通充值 | 未开始联调 | 赵磊
4 | 挂失 | 可更新一卡通的状态，此卡的状态变成无效，同时产生卡事件 | 未开始联调 | 赵磊
5 | 解挂 | 可更新一卡通的状态，此卡的状态变成有效，同时产生卡事件 | 未开始联调 | 赵磊
6 | 充值数据查询 | 用户查询自己的充值明细 | 未开始联调 | 赵磊
7 | 消费数据查询 | 用户查询自己的消费数据 | 未开始联调 | 赵磊
8 | 记录查询 | 用户查询一卡通的挂失、解挂、补卡记录 | 未开始联调 | 赵磊
9 | 一卡通余额查询 | 查询一卡通内余额 | 未开始联调 | 赵磊
10 | 二维码开门 | 需要闸机二维码规则，用于从App端生成二维码，同时二维码需要有时效控制 | 未开始联调 | 赵磊
11 | 访客邀请 | 根据访客信息获取访客开门的二维码 | 未开始联调 | 赵磊
12 | 余额更新（消费） | 告诉一卡通系统，给某用户账户减少XX元 | 未开始开发 | 达实