## Slide 1: 丽泽中心一卡通集成 项目状态报告 -20170212

## Slide 2
项目进度
除一卡通接口相关功能外，所有开发基本完成，少量Bug调试中
一卡通接口调试中，共12个接口，调试完毕1个，等待达实测开发1个（尚未开发，具体何时开发等待达实确认），剩余10个接口调试中
项目风险
达实缺失接口的开发日程仍在计划中，对方进度不可控，会再次影响我们的上线时间
由于达实的接口开发及部署存在问题，现有接口调试花费大量时间
北京丽泽项目状况报告

## Slide 3
北京丽泽项目开发里程碑（待与孟总再次沟通）
01/15
01/31
02/15
02/28
03/15
03/31
04/15
04/30
05/15
05/30
06/15
06/30
服务商功能
一次Bug修正
一卡通接口相关开发
根据接口调试状况需重新计划
上线
系统试运行
二次Bug修正
一卡通接口调试
2018/3/9
2018/3/31
2018/4/6
2018/5/12
2018/5/30