## 修改履历
# | 担当者 | 日期 | 修改内容
1 | 孙涛 |  | 初版做成
2 | 王中冠 |  | 统计，说明，待定事项 页追加 功能块管理页修改
3 | 孙涛 |  | 说明页，停车场接口补足
4 | 孙涛 | 2017-11-06 | 功能块管理页修改 1：物业类角色的个人/企业APP功能消除 2：流程图不正修改 3：顺序列，优先度再定义 4：预定完了日再定义 5：服务商端信息更新
5 | 孙涛 | 2017-11-09 | 4.3 租赁服务的申请 游客以后可以申请。

## 功能模块管理
No. | 系统功能 |  |  |  | 亿达丽泽确认状况 |  | 亿达未来确认状况 |  | 接口确认状况 |  | 流程确认 |  | 画面确认 |  | 终端确认 |  |  | 角色权限确认 | [15 empty] | 工数人日 | 画面描述 | 测试点 | 问题有无 | 问题数 | 问题描述 | 12/11周客户提供 | 继续开发 | 继续作业内容 | 用户培训手册注意事项
[18 empty] | 企业个人 |  |  | 物业 | [6 empty] | 第三方服务商 | 预计开始日 | 预计完了日 | 实际开始日 | 实际完了日 | 完成度
| 功能模块 | 模块大分类 | 模块中分类 | 模块小分类 | 确认事项个数 | 需求确认度 | 确认事项个数 | 系统契合度 | 依赖于一卡通接口 | 依赖于停车场接口 | 流程图 | 线下功能 | 画面数 | 画面归属 | 物业移动端 | 个人/企业移动端 | PC端 | 个人用户 | 企业用户 | 游客 | 运营服务经理 | 费用确认员 | 项目总经理 | 工程经理 | 安保经理 | 安保人员 | 维修人员
1 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.1 已有一卡通的注册 | 1.1.1 手机号/ID验证 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 1 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 4 | 注册画面： 手机号 姓名 短信验证码功能 | 1：新手机号注册成功 2：已有手机号无法注册 3：不合法手机号无法注册 | 无 | 0 |  | - | -
2 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.1 已有一卡通的注册 | 1.1.2 短信验证 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 0 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 3 |  | 1：可以收到注册验证短信 【亿达丽泽】您的注册验证码为XXXX，请勿泄露给他人，若非本人操作，请忽略此邮件。 2：错误手机号，收不到验证短信 | 无 | 0 |  | - | -
3 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.1 已有一卡通的注册 | 1.1.3 登陆成功 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 0 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 1 |  | 进入主页Tab画面 | 无 | 0 |  | - | -
4 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.2 新一卡通的注册 | 1.2.1 新卡注册申请 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 1 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 4 | 员工一卡通绑定画面： 已有信息：姓名，手机号， 需要录入信息： 个人基本信息,性别，年龄 企业名，申请日期 | 1：员工（游客身份）提交绑定申请 2：录入项目确认 3：已经绑定的员工不能重复绑定 | 无 | 0 | 2：个人信息不全 没问题 3：存在着可以重复绑定的问题 | - | -
6 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.2 新一卡通的注册 | 1.2.3 验证并录入信息 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 1 |  | N | Y | N | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 3 | 批准画面: 同意，不同意button 录入原因 | 1：企业代表画面提示验证员工列表，显示出申请的状态 2：员工画面提示验证结果 3：验证成功之后提示员工到物业领卡 4：验证失败之后权限不变 | 无 | 1 | 3：运营服务经理改完之后提示员工到物业领卡 done 4：企业修改员工信息后个人收不到通知，done 12：安卓版的个人App刚进去时，版权所有者名称不对。done 13：安卓版，游客申请绑定一卡通是，性别不让选 done 10：企业修改员工信息时不能设置成代表 done 4：企业认证员工时应该不能输入一卡通号。Done 5：绑定企业时企业信息不对时提示信息不好。 Done 6：绑定新卡的时候输入的项目，性别，生年月日 追加 done 7：物业端修改员工信息时企业信息可以清空，变成游客时清空 done 8：企业看不到员工的申请 done 9：游客权限时如果一卡通有信息，还是能显示一卡通功能，这个不对 done 11：物业端修改员工时，本来有企业信息但是在修改画面看不到了。done 1：流程没有提示 done 2：申请认证有重复功能 done | - | -
5 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.2 新一卡通的注册 | 1.2.2 新卡发放 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 0 |  | N | Y | N | [17 empty] | 物业端确认企业认证完毕，并且录入一卡通信息 | 1：物业端确认企业验证结果 2：线下发一卡通实体卡 3：录入一卡通信息，权限变更，游客=》员工 4：游客权限变为员工 | 无 | 0 | 1：流程没有提示 | - | -
7 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.1 手机号/短信验证 |  | 100% |  | 80% | 6 |  | Y |  | 1 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 4 | 短信验证功能 | 1：发送短信验证 | 无 | 0 | 以下功能未实现 发送短信验证 =》改成一卡通注销 =》点OK再次确认信息提示 | - | -
8 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.2 申请注销 |  | 100% |  | 80% | 6 |  | Y |  | 1 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 3 | 申请注销画面： 注销日期，时间 注销原因 确认注销按钮 提示注销后相关功能不可用信息 | 1：注销后结果提示Alert 2：注销成功，失败显示 3：余额大于100无法注销Check | 无 | 3 | 以下功能未实现 1：注销后结果提示Alert 2：注销成功，失败显示 3：余额大于100无法注销Check | - | 继续 | 一卡通更新功能
9 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.3 注销成功 |  | 100% |  | 80% | 6 |  | Y |  | 1 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 3 | 注销成功提示页面 | 1：成功时权限变成游客 以前能访问的记录应该不能看到 2：失败时权限不发生变化 | 无 | 2 | 以下功能未实现 1：成功时权限变成游客 2：失败时权限不发生变化 | - | 继续 | 一卡通更新功能
10 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.4 线下退款 |  | 100% |  | - | 6 |  | Y | Y | 0 |  | N | Y | N | [22 empty] | - | -
11 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.1 手机号/短信验证 |  | 100% |  | 80% | 6 |  | Y |  | 0 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 4 | 短信验证功能 | 1：发送短信验证 | 无 | 1 | 以下功能未实现 发送短信验证 不需要 | - | 继续 | 一卡通更新功能
12 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.2 申请挂失 |  | 100% |  | 80% | 6 |  | Y |  | 1 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 1 | 申请挂失画面： 挂失日期，时间 挂失原因 确认挂失按钮 | 1：挂失后结果提示Alert 2：挂失成功，失败提示 3：挂失成功后提示后续到物业办理补办手续提示 | 无 | 3 | 以下功能未实现 1：挂失后结果提示Alert 2：挂失成功，失败提示 3：挂失成功后提示后续到物业办理补办手续提示 | - | 继续 | 一卡通更新功能
13 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.3 挂失成功 |  | 100% |  | 80% | 6 |  | Y |  | 0 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 1 | 挂失成功提示页面 | 1：成功时权限保持不变 2：失败时权限保持不变 | 无 | 2 | 以下功能未实现 1：成功时权限保持不变 2：失败时权限保持不变 | - | 继续 | 一卡通更新功能
14 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.4 一卡通补办 |  | 100% |  | - | 6 |  | Y | Y | 0 |  | N | Y | N | [22 empty] | - | -
15 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.5 旧卡的钱转入新卡 |  | 100% |  | 80% | 6 |  | N |  | 1 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 6 | 物业端一卡通挂失操作 旧卡标记无效 录入新卡信息 | 1：一卡通信息可以操作（状态可修改） | 无 | 1 | 以下功能未实现 1：一卡通信息可以操作（状态可修改），没有修改金额的地方。 | - | 继续 | 一卡通更新功能
16 | （一）基础功能 | 2.企业认证 | 2.1 自动认证 | 2.1.1 提交申请 |  | 100% |  | - |  |  | Y | Y | 0 |  | N | Y | N | [22 empty] | - | -
17 | （一）基础功能 | 2.企业认证 | 2.1 自动认证 | 2.1.2 信息录入 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 1 |  | N | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 3 | 物业端： 企业信息录入画面： 企业名 所在位置 产品名称 产品性质 所属产业 员工数 创立日期 投资规模 法人 等 | 1：必须输入信息check 2：企业信息确认 3：提交按钮，取消按钮 | 无 | 2 | 1：物业端没有手机号check done 2：修改按钮放到前边，操作不方便 列调整 done 3：企业信息不足 done | - | -
18 | （一）基础功能 | 2.企业认证 | 2.1 自动认证 | 2.1.3 确认成功 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 1 |  | N | Y | N | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 1 | 登录成功提示Alert | 1：成功的场合企业代表可以用手机号和验证码登录 2：失败的场合企业不能用手机号和验证码登录 | 无 | 1 | 1：员工和企业代表 预约参观功能不要 今天 | - | -
19 | （一）基础功能 | 3.游客登陆方式 | 3.1 登陆/注册方式 | 1.3.1 手机号/短信验证 |  | 90% |  | 80% |  |  | N |  | 1 |  | N | Y | N | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 1 | 登录画面 | 可以用手机号和验证码登录 | 无 | 0 | 1：登录画面仍然有注册功能，这个应该去掉了。OK 2：游客不应该和员工保存在一起， OK 3：webport上应该有单独的游客管理功能 OK | - | -
20 | （一）基础功能 | 3.游客登陆方式 | 3.1 登陆/注册方式 | 1.3.2 登陆成功 |  | 90% |  | 80% |  |  | N |  | 0 |  | N | Y | N | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 3 | APP功能使用 | 根据游客的权限浏览APP功能 | 无 | 1 | 部分功能没有按照权限设定设置 产业联盟，活动不应该看 今天 | - | -
21 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.1 微信支付（第三方） | - |  | 100% |  | 80% | 7 |  | N |  | 2 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 7 | 支付选择画面 | 可以选择微信支付功能 | 无 | 1 | 功能未实现 余额显示部分改成0吧，现在这个数字看着奇怪 | - | 继续 | 一卡通更新功能
22 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.2 支付宝支付（第三方） | - |  | 100% |  | 80% | 7 |  | N |  | 2 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 7 | 支付选择画面 | 可以选择支付宝支付功能 | 无 | 1 | 功能未实现 余额显示部分改成0吧，现在这个数字看着奇怪 | - | 继续 | 一卡通更新功能
23 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.1 集体充值申请 |  | 100% |  | 20% | 7 |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 4 | 集体充值申请画面： 1：金额 2：人数 3：预定时间 | 1：企业可以提出充值申请 2：流程提示方法 3：Form定版 4：上传功能实现 | 无 | 1 | 以下功能未实现 1：企业可以提出充值申请 2：流程提示方法 运营服务经理要能够确认。 done 通知回复有问题 done 3：Form定版 继续作业 4：上传功能实现 继续作业 | - | 继续 | 申请功能未实现
24 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.2 CSV文件准备 |  | 100% |  | - | 7 |  | Y | Y | 0 |  | Y | N | Y | [22 empty] | - | -
25 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.3 CSV文件提交 |  | 100% |  | 20% | 7 |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 4 | 物业端导入集体充值文件 | 接口不可用提示 | 无 | 1 | 以下功能未实现 1：接口不可用提示 2：导入模板没有准备好 | - | 继续 | 根据一卡通功能定版CSV文件格式 | 第一列：日期+行号 必须保证唯一
26 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.4 审核确认 |  | 100% |  | 20% | 7 |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 4 | 确认员工余额发生变化 | 接口不可用提示 | 无 | 1 | 以下功能未实现 接口不可用提示 | - | 继续 | 一卡通更新功能
27 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.5 到账通知 |  | 100% |  | 20% | 7 |  | Y |  | 0 |  | Y | N | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 3 | 成功通知 | 接口不可用提示 | 无 | 2 | 以下功能未实现 接口不可用提示 | - | 继续 | 1：一卡通更新功能 2：通知功能，物业端，半年以后的自动删除 员工端，继续开发角色变换时清空
28 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.6 审核未通过通知 |  | 90% |  | 20% | 7 |  | Y |  | 0 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 100% | 3 | 失败通知 | 接口不可用提示 | 无 | 1 | 以下功能未实现 接口不可用提示 | - | 继续 | 一卡通更新功能
1 | （一）基础功能 | 物业APP | 登陆功能 | - |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | N | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-25 | 2017-10-30 | 2017-11-25 | 100% | 4 | 找回密码画面 | 1：输入用户名，密码可以登录 2：找回密码，往手机或者邮箱里发送密码 3：短信确认 | 无 | 1 | 4：物业APP通知中心，点击出错。done 1：用户名关联手机或邮箱里接收不到找回密码短信 done 3：APP登录时输入错误用户名密码等没有对应的提示信息。done 2：登陆画面居中 done | - | -
1 | （一）基础功能 | 物业webPortal | 登陆功能 | - |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | N | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2017-10-15 | 2017-11-25 | 2017-10-30 | 2017-11-25 | 100% | 4 | 登录及功能 | 1：输入用户名，密码可以登录 2：找回密码，往手机里发送密码 3：短信确认 | 无 | 2 | 2：员工表需要有必须输入check，例如企业信息不输入不能保存 Done 3：找回密码的提示画面是日文的，Done 4：员工表里的企业信息不能修改是怎么回事？ Done | - | -
29 | （二）招商中心 | 1.园区介绍 | 1.1 展示页面 | - |  | 100% |  | 80% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | App端浏览画面 静态页面 | APP端可以看到相关内容 | 无 |  |  | - | -
30 | （二）招商中心 | 1.园区介绍 | 1.2 更新页面 | - |  | 100% |  | 80% |  |  | N |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面 | 1：更新文字 2：更新图片 | 无 |  |  | - | -
31 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.1 提交申请 | 1 | 50% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 申请画面： 公司名称/个人名称 联系方式 参观时间 参观种类(待定)：参观拜访，商务合作，新闻采访 状态：申请中，接待中，关闭 | 1：画面项目确认 2：预约button确认 3：预约成功提示确认 4：预约成功申请状态确认 5：同一个人同一天的预约不能创建要有check 6：游客的预约参观画面应该显示进行中的申请的一览。也就是参观申请要有状态标识 | 无 | 2 | 以下功能未实现 1：只有游客可以使用这个功能 done 5：同一个人同一天的预约不能创建要有check done 6：游客的预约参观画面应该显示进行中的申请的一览。也就是参观申请要有状态标识 done 4：预约完成画面的后退link不好用。 5：缺个字段 | - | 继续 | 物业端应该可以录入其他企业的信息。
32 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.2 物业受理 |  | 100% |  | - |  |  | Y | Y | 0 |  | Y | N | Y | [22 empty] | - | -
33 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.3 运营接待 |  | 100% |  | - |  |  | Y | Y | 0 |  | N | N | N | [22 empty] | - | -
34 | （二）招商中心 | 3.园区大事记 | 3.1 展示页面 | - |  | 100% |  | 80% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 6 | App端浏览画面 静态页面 | APP端可以看到相关内容 | 无 |  |  | - | -
35 | （二）招商中心 | 3.园区大事记 | 3.2 更新页面 | - |  | 100% |  | 80% |  |  | N |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面 | 1：更新文字 2：更新图片 | 无 |  |  | - | -
36 | （二）招商中心 | 4.招商租赁 | 4.1 租赁信息发布 | - |  | 100% |  | 80% |  |  | N |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面 | 1：更新文字 2：更新图片 | 无 |  |  | - | - |  | 标题里要有区分： 1：“租用”字样
37 | （二）招商中心 | 4.招商租赁 | 4.2 租赁信息展示 | - |  | 100% |  | 80% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | App端浏览画面 静态页面 | APP端可以看到相关内容 | 无 |  |  | - | - |  | 标题里要有区分： 1：“租用”字样
38 | （二）招商中心 | 4.招商租赁 | 4.3 租赁服务的申请 | - |  | 100% |  | 80% |  |  | N |  | 1 |  | N | Y | N | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 租赁申请画面 1：租赁对象 2：联系方式 | 1：租赁申请画面确认 2：申请成功确认 3：申请履历确认 | 无 | 2 | 留言权限确认 相关企业代表可以看到留言，物业可以看到留言，留言者 | 素材 | 继续 | 2：保存履历 | 标题里要有区分： 1：“租用”字样
39 | （二）招商中心 | 5.园区公告、新闻 | 5.1 展示页面 | - | 1 | 50% |  | 80% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | App端浏览画面 静态页面 | APP端可以看到相关内容 | 无 |  |  | - | -
40 | （二）招商中心 | 5.园区公告、新闻 | 5.2 更新页面 | - |  | 100% |  | 80% |  |  | N |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面 | 1：更新文字 2：更新图片 | 无 |  |  | - | -
41 | （二）招商中心 | 6.园区政策 | 6.1 展示页面 | - |  | 100% |  | 50% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | App端浏览画面 静态页面 | APP端可以看到相关内容 | 无 |  |  | - | -
42 | （二）招商中心 | 6.园区政策 | 6.2 更新页面 | - |  | 100% |  | 50% |  |  | N |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面 | 1：更新文字 2：更新图片 | 无 |  |  | - | -
43 | （二）招商中心 | 7.一键导航至园区 | - | - |  | 100% |  | 80% |  |  | N |  | 1 |  | N | Y | N | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面 App端启动导航功能 | 1：更新画面 2：导航准确性确认 | 无 | 0 | 以下功能未实现 1：更新画面位置确认 OK | - | -
44 | （二）招商中心 | 8.园区地图（VR园区） | 8.1 展示页面 | - |  | 100% |  | 80% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面 | 1：更新链接 2：素材 | 无 | 0 | 以下功能未实现 1：更新链接 2：素材有了，但是一直没有实现 | - | -
45 | （二）招商中心 | 8.园区地图（VR园区） | 8.2 更新页面 | - |  | 100% |  | 80% |  |  | N |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | App端浏览画面 VR素材使用 | 更新功能确认 | 无 | 0 | 以下功能未实现 更新功能确认 | - | -
46 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.1 提交申请 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 2 |  | Y | Y | Y | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 申请home画面 过往申请一览 新建按钮 新建申请画面 公司名 报修事项 联系人 上门时间 故障描述 | 1：申请Home画面确认 申请历史确认 新建申请按钮 2：新建申请画面确认 3：同一故障重复申请提出Check 4:16:00前无人接单，提醒工程经理 | 无 | 1 | 9：维修人员收不到通知。done 1：通知的角色不对，客户提出申请之后应该通知工程经理。而不是运营服务部经理。done 4：整体流程不对，客户申请之后直接工程经理负责推进流程进展。 done 6：维修人员权限不对，始终能看到推进下一步，但是点击没反应 done 5：企业客户新建一 个报修维修之后，后退，再次点击新建，不能新起票。done 2：提交的企业信息和租户位置等自动设置到工单中 done 3:16:00前不接单，提醒相关人未测试。 Done | - | -
47 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.2 申请受理 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 申请受理画面 受理确认按钮 | 1:工程经理收到申请通知 2：操作App受理业务 | 无 | 0 |  | - | -
48 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.3 任务分配 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 任务分配页面 任务详细 维修人员一览 任务分配 | 1：任务分配页面项目确认 2：维修人员一览确认 3：分配记录修改功能确认 （防止：维修人员不能维修） 4：任务分配之后状态发生变化 | 无 | 1 | 3：维修人员一览不全， done ４：另外只有一个选项时选择不上。 Done 2：单号改成，具体的语言描述 done | - | -
49 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.4 主动接单 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 接单画面 接受按钮 | 1:维修人员收到申请通知 2：主动接单 3：接单之后申请状态变化 | 无 | 0 |  | - | -
50 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.5 任务接单 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 接单画面 接受按钮 | 1:维修人员收到指派通知 2：接单 3：接单之后申请状态变化 4：30分钟内没到现成提醒工程经理 | 无 | 1 | 3：当没有人接单的时候不能让流程进入到下一步。 done 1:30分钟内没到现场，提醒工程经理 done | - | -
51 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.6 上门检修 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 上门检修页面 到达确认 | 1：确认到达客户现场 | 无 | 0 |  | - | -
52 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.7 维修难易度确认 | 1 | 50% |  | 80% |  |  | Y |  | 2 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 维修性质判断 收费 免费 | 1：维修性质判断 2：提交功能 | 无 | 1 | 加项目 1：材料费 （下拉列表） 1.1 物业代购配件 1.2 租户自备 1.3 无需配件 2 ：备件名称 （文本框） 数量（文本框） 3： 工时（提示：人工费：25元/小时/人，不足一小时按照一小时收费） | - | 继续 | 需要项目经理再次确认的不能实现 有分支的实现不了
53 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.8 确认施工 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 确认施工按钮 不允许施工按钮 | 1：收到确认施工通知 2：确认施工 3：不准许施工 | 无 | 1 | 在维修结果项目里加上，如需收费需要和项目经理确认是否施工 | - | 继续 | 需要工程经理审批
54 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.9 维修施工 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 【确认施工】结果确认 提示客户评价 | 1：施工或离场 2： | 无 | 0 |  | - | -
55 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.10 客户评价 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 评价画面 报修项目 维修人员名 施工日期 评分 评论 | 1：收到评价申请 2：评价画面确认 3：提交功能确认 | 无 | 0 |  | - | -
56 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.11 确认完成 |  | 100% |  | 80% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 确认完成画面 确认完成 | 1：确认完成功能 | 无 | 1 | 未实现 | - | -
57 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.12 维修预期提醒 |  | 100% |  | 80% |  |  | N |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 |  |  | 无 | 1 | 未确认 | - | -
58 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.1 个人访客 | 2.1.1 提交申请 |  | 100% |  | 50% | 4 |  | Y |  | 2 |  | Y | Y | Y | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 申请页面 申请记录 新建申请按钮 新建申请画面 访客姓名 访问日期 访问目的 | 1：确认申请履历 2：确认新建申请画面 3：同一员工同一申请check | 无 | 2 | 2：日期不能是以前的日期 3:员工版的IOS设备点击访客管理，看不到个人访客和批量访客的选择画面 3：物业端扫码功能不好用。权限问题。客户自己配置 done 1：员工应该可以申请，权限设置不对 done | - | -
59 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.1 个人访客 | 2.1.2 二维码生成 |  | 100% |  | 50% | 4 |  | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 通行证确认 | 1：确认通行证信息 申请人 申请人所在公司 访问任务列表 访问时间 访问目标公司 | 无 | 1 | 1 :申请成功页面，应该有直接跳转到通行证页面的功能 done 2：二维码扫描功能不好用。done 3：5人以上不允许提交，使用批量访客功能提醒。done | - | -
60 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.1 个人访客 | 2.1.3 扫码放行 |  | 100% |  | - | 4 |  | Y | Y | 0 |  | Y | N | Y | [22 empty] | - | -
61 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.2 批量访客 | 2.2.1 提交申请 |  | 100% |  | 50% | 4 |  | Y |  | 2 |  | Y | Y | Y | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 1 | 申请页面 申请记录 新建申请按钮 新建申请画面 访客姓名 访问日期 访问目的 | 1：确认申请履历 2：确认新建申请画面 3：同一员工同一申请check | 无 | 1 | 2: 人数check ，小于5人不让提交done | - | -
62 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.2 批量访客 | 2.2.2 信息审批 |  | 100% |  | 50% | 4 |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 1 | 审批画面 批准 不批准 原因录入 | 1：5人以上运营经理收到审批提醒 2：审批意见录入 3：审批结果录入 | 无 | 1 | 加项目 1：批准意见等入理功能没有，批准，不批准选项没有 done 2：运营服务经理不能审批 | - | -
63 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.2 批量访客 | 2.2.3 通行证发放 |  | 100% |  | 50% | 4 |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 1 | 通行证确认 | 1：确认通行证信息 申请人 申请人所在公司 访问任务列表 访问时间 访问目标公司 | 无 | 1 |  | - | -
64 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.2 批量访客 | 2.2.4 确认放行 |  | 100% |  | - | 4 |  | Y | Y | 0 |  | Y | N | Y | [22 empty] | - | -
65 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.1 提交申请 |  | 100% |  | 50% |  |  | Y |  | 3 |  | Y | Y | Y | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 投诉建议画面 未完成投诉历史确认 新建投诉建议 类别：投诉/建议 建议描述 投诉分类： 1)物业服务人员 2)设施设备 3)安全保障 4)环境卫生 5)施工噪音 6)其它 联系方式 | 1：未完成投诉建议确认功能 2：新建建议功能 3：新建投诉功能 | 无 | 1 | 1：一览里的提示信息不好 【complaint_advice】 改成具体的业务名称 done | - | -
66 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.2 通知 |  | 100% |  | 50% |  |  | Y |  | 0 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 通知确认 “投诉建议”字样 | 1：企业收到通知 2：投诉者在投诉的详细页面显示出来 | 无 | 1 | 1：企业能看到通知，但是看不到详细，就这样？ | - | -
67 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.2 处理投诉 |  | 100% |  | 50% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 处理投诉画面 未完成投诉建议履历 处理结果录入 提交 | 1：未完成投诉建议确认功能 2：处理结果录入 3：提交 | 无 | 1 | 1：处理结果录入区域没有。done 2：运营经理不能处理投诉。done | - | -
68 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.4 客户评价 |  | 100% |  | 50% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 评价画面 评分 评论 | 1：收到物业处理结果通知 2：评价及评论功能 | 无 | 0 | 所有评价的通知，改成：XXX：公司名+人名+“做了评价” | - | -
69 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.5 确认完成 |  | 100% |  | 50% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 确认完成 | 确认完成 | 无 | 1 | 确认完成由客户完成 | - | -
70 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.1 提前通知 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 0 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 每月9号系统自动提醒（如遇节假日顺延） 工程经理手动提醒 水电抄表画面 上门时间 租户名称 租用位置 能耗类别 表号 电表位置 抄表履历 | 1：水电抄表画面录入 2：提交 | 无 | 1 | 1：工程经理看不到和维修人员看不到水电抄表Button done 1：每月9号，启动抄表功能未确认 done 2：物业端水电抄表功能删除。 done 3：企业发消息有问题 done | - | -
71 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.2 接收通知 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 0 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 通知确认 “水电抄表”字样 | 企业确认通知 | 无 | 1 | 5：抄表结束后企业能收到通知但是点击之后迁移不对。done 6：维修人员能收到通知，但是看不了详细。done 7：个人端，确认水电抄表出error。done 3：输入check 表数不能比前一次小 done 2：提供客户确认后台Batch是否正常执行 通知管理，done 4：工程经理不能发通知 done 1：通知信息不全，XX公司，水电抄表提醒，抄表日期 done （自己录入） 3：维修人员使用不了水电抄表功能 done | - | -
72 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.3 水电抄表 |  | 100% |  | - |  |  | Y | Y | 0 |  | Y | N | Y | [22 empty] | - | -
73 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.4 数据录入 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 2 |  | Y | N | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 新建抄表画面 抄表时间 前次表数 本次表数 倍率 本期用量 工程部确认 租户确认 | 画面确认 | 无 | 1 |  | - | -
74 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.5 抄表数据确认 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 数据确认 无异议 有异议 说明 | 1：确认数据通知 2：确认结果录入 | 无 | 1 |  | - | -
75 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.6 通知 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 0 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 通知确认 “水电抄表”字样 | 通知确认 “水电抄表”字样 | 无 | 1 |  | - | -
76 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.1 提交申请 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 2 |  | Y | Y | Y | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 物品放出申请画面 申请人 企业名 联系方式 物品清单（种类，名称，数量） 放出日期 | 1：未完成履历确认 2：申请画面确认 3：同一时间重复申请check | 无 | 1 | 1：企业不能审批，所以直接让企业发起。 done 2：员工的访问权限修改，把放出，放入权限从员工权限里拿走。 Done | - | -
77 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.2 信息审核 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 信息审核页面 同意 不同意 说明 | 1：企业代表收到通知 2：审核实施 | 无 | 1 | 4：对应企业代表要收到审批申请，并且同意放出，才可以进入下一步。 |  | 继续 | 个人提申请，企业审批加入流程中
78 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.3 信息审批 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 信息审核页面 同意 不同意 说明 | 1：运营服务经理收到通知 2：审核实施 | 无 | 3 | 3: 费用确认员收不到通知 5：工程经理不需要的话把项目从表单中移除 done 4：大件物品出入确认人，自动设上流程里第一个人。这里就是运营经理。done 1：企业信息要自动带过来 done 2：放出没有工程经理审批的步骤，应该删掉 done | - | -
78 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.3 信息审批 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 信息审核页面 同意 不同意 说明 | 1：费用确认员（财务）收到通知 2：审核实施 | 无 | 1 | 1：必须输入项验证不好用 | - | -
79 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.4 信息审批 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 信息审核页面 同意 不同意 说明 | 1：安保经理收到通知 2：审核实施 | 无 | 1 | 1：安保经理收不到通知 | - | -
80 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.5 发放通行证 |  | 100% |  | 20% | 4 |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 通行证页面 申请人 企业名 联系方式 物品清单（种类，名称，数量） 放出日期 以上审批意见 | 通行证确认 | 无 | 1 | 1：通行证上的项目要和表单上的项目一致。工程经理信息删除 | - | -
81 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.6 物品审查 |  | 100% |  | - |  |  | Y | Y | 0 |  | Y | N | Y | [22 empty] | - | -
82 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.7 物品放行 |  | 100% |  | - |  |  | Y | Y | 0 |  | Y | N | Y | [22 empty] | - | -
83 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.8 确认完成 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 确认完成页面 确认完成 删除电子通行证 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认 | 无 | 1 |  | - | -
83 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.8 确认完成 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 确认完成页面 确认完成 删除电子通行证 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认 3：可多人操作 | 无 | 1 |  | - | -
84 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.1 提交申请 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 2 |  | Y | Y | Y | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 放入申请画面： 未完成申请确认 新建申请Button 新建申请页面 公司名称 姓名 联系方式 物品清单 入园时间 物品分类 1)工程材料： a)轻钢龙骨 b)板材 c)保温材料 d)涂料 e)管材 f)电工电料 g)其它 2)工程设备类： a)空调末端 b)照明类 c)其它 3)施工工具类： a)电动工具 b)其它 4)办公用品类： a)桌椅家具； b)台式机； c)复印机； d)电视/视频设备； 5)其它类： a)封箱不可拆物品 b)大型绿植 c)饮用水 | 1：未完成申请履历确认 2：新申请画面确认 3：同一时间重复申请确认 4：办公用品只需要安保经理审批，工程材料需要工程和安保双重审批 | 无 | 1 |  | - | -
85 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.2 信息审核 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 信息审核 同意 不同意 说明 | 1：企业代表收到通知 2：审核功能确认 | 无 | 1 | 1：工程经理审批步骤时工程经理推进不了进度。done 2：个人APP里的，运营服务经理不用的话删掉。done 2：大件物品出入确认人，自动设上流程里第一个人。这里就是工程经理。 Done | - | -
86 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.3 信息审批 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 信息审核 同意 不同意 说明 可以修改时间和路线 | 1：安保经理收到通知 2：信息审批 3：可以修改入园时间和路线确认 | 无 | 1 | 收不到通知 | - | -
86 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.3 信息审批 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 信息审核 同意 不同意 说明 可以修改时间和路线 | 1：工程经理收到通知 2：信息审批 3：可以修改入园时间和路线确认 | 无 | 1 | 收不到通知 | - | -
87 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.4 生成通行证 |  | 100% |  | 20% | 4 |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 通行证页面 申请人 企业名 联系方式 物品清单（种类，名称，数量） 放入日期 以上审批意见 | 通行证内容确认 | 无 | 1 |  | - | -
88 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.5 物品审查 |  | 100% |  | - |  |  | Y | Y | 0 |  | Y | N | Y | [22 empty] | - | -
89 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.6 物品放行 |  | 100% |  | - |  |  | Y | Y | 0 |  | Y | N | Y | [22 empty] | - | -
90 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.7 确认完成 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 确认完成页面 确认完成 删除电子通行证 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认 | 无 | 1 |  | - | -
90 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.7 确认完成 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 确认完成页面 确认完成 删除电子通行证 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认 | 无 | 1 |  | - | -
91 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.1 申请会商 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 2 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 未关闭会商履历 申请会商画面 时间 地点 商议事项 出席对象 | 1：未关闭会商申请确认 2：会商内容确认 | 无 | 1 | 1：以通知的形式发起会商 done 2：发起用户改成企业 done 3：参与者删掉 done | - | -
92 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.2 通知 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 0 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 通知功能 “会商”字样 | 1：角色确认 企业客户，工程经理，安保经理收到通知 | 无 | 1 | 企业收不到通知 | - | -
93 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.3 线下会议 |  | 100% |  | - |  |  | Y | Y | 0 |  | Y | N | Y | [21 empty] | 未实现 | - | -
94 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.4 信息录入 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 信息录入画面 项目： 参考：D-房间检查验收登记表.docx | 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 | 无 | 1 | 所有物业角色收不到通知 | - | -
95 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.5 信息录入 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 信息录入画面 项目： 参考：D-房间检查验收登记表.docx | 安保经理 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 | 无 | 1 | 未实现 | - | -
96 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.6 信息审批 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 信息录入画面 项目： 参考：D-房间检查验收登记表.docx | 运营服务经理 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 | 无 | 1 | 未实现 | - | -
97 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.7 审批确认 |  | 100% |  | 20% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 信息录入画面 项目： 参考：D-房间检查验收登记表.docx | 企业客户 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 | 无 | 1 | 企业端看不到流程步骤 | - | 继续 | 根据条件往回跳转
98 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.1 装修申请 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 2 |  | Y | Y | Y | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 未关闭申请确认 装修申请画面 企业名称 装修内容 联系人 联系方式 参照【I-施工方案审核意见表.docx】 | 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 | 无 | 2 | 1：租户装修不手动选择，不能进行下一步 done 2：Icons变更 done | - | -
99 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.2 审批意见 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 审批画面 同意 不同意 意见 | 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 | 无 | 2 | 1：在受理之前，加审批意见流程 done 2：项目：同意或不同意，备注 三个项目 done | - | 继续 | 根据条件往回跳转
100 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.3 提交图纸 |  | 100% |  | - |  |  | Y | Y | 0 |  | Y | N | Y | [21 empty] | 1：多个表单确认不到。 | - | -
101 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.4 确认图纸时间 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 确认图纸时间画面 时间 | 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 | 无 | 2 |  | - | -
102 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.5 审图意见 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 审图意见画面 参照【I-施工方案审核意见表.docx】 同意 不同意 | 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 5：不通过回到上一步 | 无 | 1 | 1：通知有问题 2：报审资料统计明细表没有 done | - | 继续 | 根据条件往回跳转
103 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.6 审图意见 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 审图意见画面 参照【I-施工方案审核意见表.docx】 同意 不同意 | 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 5：不通过回到上一步 | 无 | 1 |  | - | -
104 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.7 成功通知 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 0 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 通知画面 “装修申请审图成功”字样 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（企业客户及运营服务经理收到通知） | 无 | 0 |  | - | -
105 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.8 信息录入 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 信息录入画面 参照【J-施工许可证审批表.docx】 同意 不同意 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认 4：画面项目确认 | 无 | 1 |  | - | -
106 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.9 审批意见 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 审批意见画面 信息录入 参照【J-施工许可证审批表.docx】 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（工程经理） 4：画面项目确认 | 无 | 1 |  | - | -
107 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.10 水电抄表 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 审批意见画面 信息录入 参照【J-施工许可证审批表.docx】 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（安保经理） 4：画面项目确认 | 无 | 1 |  | - | 继续 | 要求：启动其他业务流程并保持关联 解决办法：在水电抄表节点，提醒工程经理去抄表，增加个已抄表checkbox =》中冠告诉客户
108 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.11 审批意见 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 审批意见画面 信息录入 参照【J-施工许可证审批表.docx】 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（安保经理） 4：画面项目确认 | 无 | 1 |  | - | -
109 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.12 审核意见 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 审批意见画面 信息录入 参照【J-施工许可证审批表.docx】 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（运营服务经理） 4：画面项目确认 | 无 | 1 |  | - | -
110 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.13 开工许可 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 开工许可页面 信息录入 参照【K-施工许可证模板.docx】 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（运营服务经理） 4：画面项目确认 | 无 | 1 | 1：现场联系人不全 | - | -
111 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.1 发起验收申请 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 2 |  | Y | Y | Y | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 发起验收申请画面 参照【N-隐蔽工程验收表.docx】 保存 提交 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（企业客户） 4：画面项目确认 5：多次发起测试 6：开始条件确认（开工许可之后） | 无 | 1 | 3：电话号码格式check要追加 4：通知收不到 1：租户装修不手动选择，不能进行下一步 done 2：Icons变更 done | - | -
112 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.2 申请审批 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 申请审批 会商内容 时间 地点 出席人物 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（运营服务经理） 4：画面项目确认 | 无 | 1 |  | - | -
113 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.3 会商通知 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 0 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 通知确认 “隐蔽工程验收”字样 | 1：通知内容确认 2：权限确认（企业客户，工程经理，安保经理） | 无 | 1 |  | - | -
114 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.4 线下会商 |  | 100% |  | - |  |  | Y | Y | 0 |  | Y | N | Y | [22 empty] | - | -
115 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.5 验收意见 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 验收意见画面 参照【N-隐蔽工程验收表.docx】 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（工程经理） 4：画面项目确认 5：不同意时动作确认 | 无 | 1 | 1：初检合格直接完成功能未实现 done 2：企业接不到通知 done 3: 区域项目check的不对，输入汉字不让过。 Done | - | 继续 | 初检合格直接完毕
116 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.6 验收意见 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 验收意见画面 参照【N-隐蔽工程验收表.docx】 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（安保经理） 4：画面项目确认 5：不同意时动作确认 | 无 | 1 |  | - | -
117 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.7 验收成功通知 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 0 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 通知确认 “隐蔽工程验收”字样 | 1：通知内容确认 2：权限确认（企业客户） | 无 | 0 |  | - | -
118 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.1 发起验收申请 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 2 |  | Y | Y | Y | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 发起验收申请画面 参照【O-施工竣工验收表.docx】 保存 提交 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（企业客户） 4：画面项目确认 5：开始条件确认（装修验收-隐蔽工程验收申请完成后） | 无 | 1 | 2：通知无效 3：流程不对，运营经理首先，然后逐步推进。done 1：租户装修不手动选择，不能进行下一步 done | - | -
119 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.2 申请审批 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 申请审批 会商内容 时间 地点 出席人物 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（运营服务经理） 4：画面项目确认 | 无 | 1 |  | - | -
120 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.3 会商通知 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 0 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 通知确认 “竣工验收”字样 | 1：通知内容确认 2：权限确认（企业客户，工程经理，安保经理） | 无 | 0 |  | - | -
121 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.4 线下会商 |  | 100% |  | - |  |  | Y | Y | 0 |  | Y | N | Y | [22 empty] | - | -
122 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.5 验收意见 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 验收意见画面 参照【O-施工竣工验收表.docx】 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（工程经理） 4：画面项目确认 5：不同意时动作 | 无 | 2 | 1：初检合格直接完成功能未实现 done 3：主责部门，确认人不明确，到底是哪个人，应该用语言描述出来。 done 2：区域项目check的不对，输入汉字不让过。done | - | 继续 | 初检合格直接完毕
123 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.6 验收意见 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 验收意见画面 参照【O-施工竣工验收表.docx】 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（安保经理） 4：画面项目确认 5：不同意时动作 | 无 | 1 | 1：初检合格直接完成功能未实现 | - | -
124 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.7 验收成功通知 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 0 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 通知确认 “竣工验收”字样 | 1：通知内容确认 2：权限确认（企业客户） 3：同时通过时动作 4：单方通过时动作 | 无 | 0 |  | - | -
125 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.1 押金退还申请 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 2 |  | Y | Y | Y | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 押金退还申请画面 画面参照【P-施工竣工费用结算审批表.docx】 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：画面项目确认 4：启动条件确认 装修验收-竣工验收完成后30个自然日之后 | 无 | 1 | 1：通知 | - | -
126 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.2 水电抄表 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 水电抄表流程启动 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：通知内容确认 | 无 | 1 |  | - | 继续 | 启动别的流程
127 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.3 确认押金退还 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 确认押金退还画面 画面参照【P-施工竣工费用结算审批表.docx】 | 1：流程进度确认 2：权限确认（运营服务经理，工程经理，安保经理） 3：通知内容确认 | 无 | 1 |  | - | -
128 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.4 确认押金退还 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 确认押金退还画面 画面参照【P-施工竣工费用结算审批表.docx】 | 1：流程进度确认 2：权限确认（工程经理） 3：通知内容确认 | 无 | 1 |  | - | -
129 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.5 通知 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 0 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 通知确认 “押金退还”字样 | 1：流程进度确认 2：权限确认（企业客户） 3：通知内容确认 | 无 | 1 |  | - | -
130 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.6 押金退还 |  | 100% |  | - |  |  | Y | Y | 0 |  | Y | N | Y | [22 empty] | - | -
131 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.1 提交信息 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 2 |  | Y | Y | Y | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 入驻申请画面： 入驻信息 企业名称 租用位置，层，号 入驻时间 【E-租户入住搬家审批表】文件功能实现 | 1：企业员工，点击入驻申请，显示新申请button,进行中申请条目 2：点击申请，填写入驻申请，确认画面项目 3：同一企业，不能多次提交申请 3：通知是逐级发送，不是一下子通知所有人。 | 无 | 0 | 1：通知里的后退不好用 done 2：入驻，退租文字有问题 done 3：每个步骤，必须输入没check住 done | - | -
132 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.2 审批申请 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 申请审批页面 批准，不批准，按钮 审批意见 | 1：运营经理收到通知 2：点击通知进入审批页面 3：录入审批意见，点击批准按钮，提交画面 4：录入审批意见，点击不批准按钮，提交画面 | 无 | 0 |  | - | -
133 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.3 通知 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 0 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 通知页面 “入驻申请”文字描述 | 1：接收通知 2：点击通知查看详情 | 无 | 1 | 1：工程经理，和安保经理只通知就可以，不用审批，把审批流程改一下。所有都是按照Form来做的，Done | - | 继续 | 要求：工程经理，安保经理的信息要从上一流程取得。 办法：用户选择本公司 pending |  | 中冠
134 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.4 审批意见 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 申请审批页面 批准，不批准，按钮 审批意见 | 1：项目总经理收到通知 2：点击通知进入审批页面 3：录入审批意见，点击批准按钮，提交画面 4：录入审批意见，点击不批准按钮，提交画面 | 无 | 0 |  | - | -
135 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.5 增值服务意见 | 1 | 50% |  | 25% |  |  | Y |  | 0 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 增值服务意见页面 增值服务意见录入 | 1：接收通知 2：点击通知查看详情 3：录入增值服务意见，提交，状态显示关闭 | 无 | 0 |  | - | -
135 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.6 通知 | 1 | 50% |  | 25% |  |  | Y |  | 0 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 通知页面 “入驻申请”文字描述 | 1：企业客户，运营服务商，工程经理，安保经理，项目经理接收通知 2：点击通知查看详情 | 无 | 0 |  | - | -
136 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.2 退租申请 | 8.2.1 提交信息 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 2 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 退租申请页面 企业名 退租日期 原因 | 1：点击退租按钮,显示已申请信息，新建按钮 2：点击新建按钮，进入申请页面 3：确认画面显示项目 4：点击提交，查看历史记录 5：同一企业不能多次提交 | 无 | 1 | 2：退租的企业信息没有同步。 done 1：选择企业时要把企业信息带过去。Done | - | -
137 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.2 退租申请 | 8.2.2 通知 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 0 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 通知页面 “退租申请”文字描述 | 1：安保经理，工程经理，项目总经理收到通知 | 无 | 0 |  | - | -
138 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.2 退租申请 | 8.2.3 审批意见 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 申请审批页面 批准，不批准，按钮 审批意见 | 1：项目总经理收到通知 2：点击通知进入审批页面 3：录入审批意见，点击批准按钮，提交画面 4：录入审批意见，点击不批准按钮，提交画面 | 无 | 0 | Button名改成，临时保存，进行下一步 done | - | -
139 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.2 退租申请 | 8.2.4 通知 |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 0 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 通知页面 “退租申请”文字描述 | 1:企业用户，运营经理，工程经理，安保经理，接收通知 2：点击通知，可以查看详情 | 无 | 0 |  | - | -
140 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.1 月卡申请 | - |  | 100% |  | 25% |  |  | Y |  | 3 |  | Y | Y | Y | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 2017-11-01 |  | 50% | 6 | 月卡申请画面 期间选择 付费 | 1：画面确认 2：权限确认 3：充值金额确认 | 有 | 1 | 未实现 | - | 继续 | 月卡申请功能 | 卡在微信支付上
141 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.2 月卡续费 | - | 1 | 50% |  | 25% |  | 2 | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 2017-11-01 |  | 50% | 4 | 月卡续费画面 期间选择 付费 | 1：画面确认 2：权限确认 3：充值金额确认 | 有 | 1 | 未实现 | - | 继续 | 月卡续费功能 | 卡在微信支付上 主车牌，备用车牌
142 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.3 临客缴费 | - | 1 | 50% |  | 25% |  |  | N | Y | 0 |  | Y | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 2017-11-01 |  | 10% | 4 | [5 empty] | - | -
143 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.4 剩余车位查询 | - |  | 100% |  | 25% |  | 3 | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 剩余车位查询画面 剩余车位数 | 1：画面确认 2：权限确认 | 无 | 0 |  | - | -
144 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.5 缴费查询 | - |  | 100% |  | 25% |  | 1 | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 缴费查询画面 缴费记录查询 | 1：画面确认 2：权限确认 | 无 | 0 |  | - | -
145 | （三）物业服务 | 10.园区巴士 | 10.1 线路列表 | - |  | 100% |  | 25% |  |  | N |  | 2 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 线路列表 所有线路一览画面 | 1：展现画面 2：后台更新画面 | 无 | 1 | 企业服务 | - | -
146 | （三）物业服务 | 10.园区巴士 | 10.2 线路详情 | - |  | 100% |  | 25% |  |  | N |  | 2 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 线路列表 所有线路一览画面 | 1：展现画面 2：后台更新画面 | 无 | 1 |  | - | -
147 | （三）物业服务 | 10.园区巴士 | 10.3 支付方式 | - | 1 | 50% |  | 20% | 8 |  | N |  | 0 |  | Y | Y | Y | [22 empty] | - | -
152 | （四）园区一卡通 | 1.余额查询 | - | - |  | 100% |  | 20% | 2 |  | N |  | 1 |  | N | Y | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 余额确认功能 | 一卡通Tab里可以确认到余额 | 无 | 1 | 以下功能未实现 一卡通Tab里可以确认到余额 | - | -
153 | （四）园区一卡通 | 2.充值 | - | - |  | 100% |  | 20% | 7 |  | N |  | 1 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 充值功能 | 参照：基础功能-支付功能 | 无 | 1 | 参照：基础功能-支付功能 | - | 继续 | 一卡通更新功能
154 | （四）园区一卡通 | 3.充值记录 | - | - |  | 100% |  | 20% | 1 |  | N |  | 1 |  | N | Y | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 50% | 3 | 充值记录画面 多条显示 一览里要有充值金额，日期等 | 1：多条显示 2：显示项目确认 | 有 | 1 | 1：测试数据 2：检索字段，条件，表 | - | 继续 | 查询功能
155 | （四）园区一卡通 | 4.消费记录 | - | - |  | 100% |  | 20% | 1 |  | N |  | 1 |  | N | Y | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 50% | 3 | 消费记录画面 多条显示 一览里要有消费日期，消费项目，金额等 | 1：多条显示 2：显示项目确认 | 有 | 1 | 1：测试数据 2：检索字段，条件 | - | 继续 | 查询功能
156 | （四）园区一卡通 | 5.巴士付费 | - | - |  | 100% |  | 20% | 8 |  | N |  | 1 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 并入主页的二维码 | - | 无 | 1 | 以下功能未实现 静态页面 | - | 继续 | 以下功能未实现
157 | （四）园区一卡通 | 6.大堂门禁 | - | - |  | 100% |  | 20% | 3 |  | N |  | 1 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 并入主页的二维码 | - | 无 | 1 | 以下功能未实现 静态页面 | - | 继续 | 以下功能未实现
158 | （四）园区一卡通 | 7.便利店\咖啡店消费 | - | - |  | 100% |  | 20% | 8 |  | N |  | 1 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 并入服务商 | - | 无 |  | - | - | 继续 | 服务商功能实现
159 | （四）园区一卡通 | 8.园区食堂 | - | - | 1 | 50% |  | 20% | 8 |  | N |  | 4 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 并入服务商 | - | 无 |  | - | - | 继续 | 服务商功能实现
160 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.1 企业搜索 | 1.1.1 展示页面 |  | 100% |  | 50% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 企业展示一览画面 1：企业搜索区域 2：按企业创办日期降序显示企业一览 企业名称，行业，产品概述 3：企业名称可以点击 | 1：页面布局确认 2：企业一览显示项目确认 3：搜索功能确认 4：点击企业名称link，迁移到企业介绍页面 | 无 | 1 | 以下功能未实现 1：页面布局确认 2：企业一览显示项目确认 | 素材 | - |  | 标题里要有区分： 企业介绍类：企业名，介绍内容， 产品展示类：企业名，产品名，产品介绍等
161 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.1 企业录入 | 1.1.2 录入画面 |  | 100% |  | 50% |  |  | N |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 |  |  | 无 |  |  | 素材 | - |  | 标题里要有区分： 企业介绍类：企业名，介绍内容， 产品展示类：企业名，产品名，产品介绍等
162 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.2 企业介绍 | 1.2.1 展示页面 |  | 100% |  | 50% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 企业介绍页面 企业图片（logo之类） 名称 联系方式 行业 创办日期 联系人 产品一览功能 | 1：页面布局确认 2：显示项目确认 3：产品一览功能 4：产品名称link点击 | 无 | 1 | 以下功能未实现 1：页面布局确认 2：显示项目确认 3：产品一览功能 4：产品名称link点击 | 素材 | - |  | 标题里要有区分： 企业介绍类：企业名，介绍内容， 产品展示类：企业名，产品名，产品介绍等
163 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.2 企业介绍 | 1.2.2 更新页面 |  | 100% |  | 50% |  |  | N |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面 企业信息录入 | 1：必要项目录入check 2：录入项目确认 | 无 |  | 1：必要项目录入check 2：录入项目确认 | 素材 | - |  | 标题里要有区分： 企业介绍类：企业名，介绍内容， 产品展示类：企业名，产品名，产品介绍等
164 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.3 产品展示 | 1.3.1 展示页面 |  | 100% |  | 50% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 产品展示页面 产品名称 图片 功能介绍 | 1：页面布局确认 2：显示项目确认 | 无 | 1 | 以下功能未实现 1：页面布局确认 2：显示项目确认 | 素材 | - |  | 标题里要有区分： 企业介绍类：企业名，介绍内容， 产品展示类：企业名，产品名，产品介绍等
165 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.3 产品展示 | 1.3.2 更新页面 |  | 100% |  | 50% |  |  | N |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端产品录入功能 产品名称 图片 功能介绍 | 物业端产品录入功能确认 | 无 | 1 | 以下功能未实现 物业端产品录入功能确认 | 素材 | - |  | 标题里要有区分： 企业介绍类：企业名，介绍内容， 产品展示类：企业名，产品名，产品介绍等
166 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.1 展示页面 |  | 100% |  | 50% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 企业对外提供服务说明画面 语言描述 联系方式 留言画面 咨询信息描述 | 1：企业对外提供服务说明画面功能确认 2：留言画面功能确认 | 无 | 1 | 以下功能未实现 1：企业对外提供服务说明画面功能确认 2：留言画面功能确认 | 素材 | 继续 | 2：保存履历 | 标题里要有区分： 企业介绍类：企业名，介绍内容， 产品展示类：企业名，产品名，产品介绍等
167 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.2 更新页面 |  | 100% |  | 50% |  |  | N |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 企业对外提供服务说明画面 语言描述 联系方式 留言画面 咨询信息描述 | 1：企业对外提供服务说明画面功能确认 2：留言履历画面确认 | 无 | 1 | 以下功能未实现 1：企业对外提供服务说明画面功能确认 2：留言履历画面确认 | 素材 | 继续 | 2：保存履历 | 标题里要有区分： 企业介绍类：企业名，介绍内容， 产品展示类：企业名，产品名，产品介绍等
168 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.1 标准可定价服务 | 2.1.1 多功能厅租用 |  | 100% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面： 信息录入 购买历史查询 APP端： 信息浏览 购买申请 购买申请画面： 数量 联系方式 | 物业端更新画面： 信息录入 购买历史查询 APP端： 信息浏览 购买申请 购买申请画面： 数量 联系方式 确认 | 无 | 1 | 购买人联系方式需要有 要能够过滤 周五 | 素材 | 继续 | 一卡通更新功能
169 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.1.2 共享办公租用 |  | 100% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面： 信息录入 购买历史查询 APP端： 信息浏览 购买申请 购买申请画面： 数量 联系方式 | 物业端更新画面： 信息录入 购买历史查询 APP端： 信息浏览 购买申请 购买申请画面： 数量 联系方式 确认 | 无 | 1 | 购买人联系方式需要有 要能够过滤 周五 | 素材 | 继续 | 一卡通更新功能
170 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.1.3 饮用水订购 |  | 100% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面： 信息录入 购买历史查询 APP端： 信息浏览 购买申请 购买申请画面： 数量 联系方式 | 物业端更新画面： 信息录入 购买历史查询 APP端： 信息浏览 购买申请 购买申请画面： 数量 联系方式 确认 | 无 | 1 | 购买人联系方式需要有 要能够过滤 周五 | 素材 | 继续 | 一卡通更新功能
171 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.1.4 预留增补位置 |  | 100% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | - | - | - |  | - | 素材 | -
172 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.2 非标准服务 | 2.2.1 入室保洁服务 |  | 100% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 无 | 1 | 以下功能未实现 留言确认不到 页面布局要有区分 | 素材 | 继续 | 2：保存履历
173 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.2 网络服务 |  | 100% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 无 | 0 | 以下功能未实现 留言确认不到 页面布局要有区分 | 素材 | -
174 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.3 绿植租摆 |  | 100% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 无 | 0 | 以下功能未实现 留言确认不到 页面布局要有区分 | 素材 | -
175 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.4 复印机租售 |  | 100% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 无 | 0 | 以下功能未实现 留言确认不到 页面布局要有区分 | 素材 | -
173 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.5 工商代办 |  | 100% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 无 | 0 | 以下功能未实现 留言确认不到 页面布局要有区分 | 素材 | -
174 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.6 政策咨询 |  | 100% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 无 | 0 | 以下功能未实现 留言确认不到 页面布局要有区分 | 素材 | -
175 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.7 法务咨询 |  | 100% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 无 | 0 | 以下功能未实现 留言确认不到 页面布局要有区分 | 素材 | -
176 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.8 政策在线申请 |  | 100% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 无 | 0 | 以下功能未实现 留言确认不到 页面布局要有区分 | 素材 | -
176 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.8 预留增补位置 |  | 100% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | - | - | - |  | - | 素材 | -
148 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.3 会议室 | - | 1 | 20% |  | 25% |  |  | N |  | 2 |  | Y | Y | Y | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 无 | 1 | 信息展示+留言 | 素材 | 继续 | 2：保存履历
149 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.4 车位预定 | - | 1 | 20% |  | 25% |  |  | N |  | 2 |  | Y | Y | Y | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 无 | 1 | 以下功能未实现 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 页面布局要有区分 | 素材 | 继续 | 2：保存履历
150 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.5 广告位 | - | 1 | 20% |  | 25% |  |  | N |  | 2 |  | Y | Y | Y | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 无 | 1 | 以下功能未实现 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 页面布局要有区分 | 素材 | 继续 | 2：保存履历
151 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.6 活动场地 | - | 1 | 20% |  | 25% |  |  | N |  | 2 |  | Y | Y | Y | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 无 | 1 | 以下功能未实现 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 页面布局要有区分 | 素材 | 继续 | 2：保存履历
177 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.1 发起活动 |  | 100% |  | 30% |  |  | Y |  | 2 |  | Y | Y | Y | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 启动互动吧 | 1：互动吧启动功能 2：创建活动流程 3：费用支付 4：分享 5：活动关闭 | 无 | 0 | 以下功能未实现 2：创建活动流程 3：费用支付 4：分享 5：活动关闭 | - | 继续 | 本APP记载活动详情（中冠确认接口） |  | 中冠
178 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.2 在线报名 |  | 100% |  | 30% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 3 | 启动互动吧 | - | 无 |  | - | - | 继续 | 本APP记载活动详情（中冠确认接口）
179 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.3 费用支付 |  | 100% |  | 30% | 8 |  | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 6 | 启动互动吧 | - | 无 |  | - | - | 继续 | 本APP记载活动详情（中冠确认接口）
180 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.4 线下活动 |  | 100% |  | - |  |  | Y | Y | 0 |  | Y | Y | Y | [22 empty] | - | -
181 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.5 活动分享 |  | 100% |  | 30% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 启动互动吧 | - | 无 |  | - | - | 继续 | 本APP记载活动详情（中冠确认接口）
182 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.6 活动完成 |  | 100% |  | 30% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 启动互动吧 | - | 无 |  | - | - | 继续 | 本APP记载活动详情（中冠确认接口）
183 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.1 快递上门 | - | 1 | 50% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | N | Y | N | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | [5 empty] | - | -
184 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.2 滴滴出行 | - | 1 | 50% |  | 100% |  |  | N |  | 1 |  | N | Y | N | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 启动滴滴 | 启动滴滴 | 无 |  |  | - | -
189 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.3 叫外卖（饿了么） | - | 1 | 50% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | N | Y | N | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 启动饿了么 | 启动饿了么 | 无 |  |  | - | -
189 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.4 高铁出行 | - | 1 | 50% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | N | Y | N | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 启动12306 | 启动12306 | 无 |  |  | - | -
190 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.6 其他自定义 | - | 1 | 50% |  | 0% |  |  | N |  | 1 |  | Y | Y | Y | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | - | - | - |  | - | - | -
191 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.1 信息录入 |  | 100% |  | 0% |  |  | Y |  | 1 |  | N | N | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017-11-15 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 物业端更新画面： 信息录入功能 商品名 数量 价钱 | 物业端更新画面确认： 信息录入功能 商品名 数量 价钱 | 无 | 1 | 以下功能未实现 物业端更新画面确认： 信息录入功能 商品名 数量 价钱 | - | 继续 | 服务商功能实现
192 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.2 选购商品 |  | 100% |  | 0% |  |  | Y |  | 1 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-11-15 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | APP端： 选购画面： 多个商品选购 订单确认画面： 订单号 商品详细列表 送货地址 电话 联系人 | APP端确认： 选购画面： 多个商品选购 订单确认画面： 订单号 商品详细列表 送货地址 电话 联系人 | 无 | 1 | 以下功能未实现 APP端确认： 选购画面： 多个商品选购 订单确认画面： 订单号 商品详细列表 送货地址 电话 联系人 | - | 继续 | 服务商功能实现
193 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.3 提交订单/支付 |  | 100% |  | 0% | 8 |  | Y |  | 1 |  | N | N | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-11-15 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 提交订单功能 支付功能 | 提交订单功能功能 支付功能确认 | 无 | 1 | 以下功能未实现 提交订单功能功能 支付功能确认 | - | 继续 | 服务商功能实现
194 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.4 接收订单 |  | 100% |  | 0% |  |  | Y |  | 1 |  | N | N | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017-11-15 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 服务商APP 订单提醒功能 | 服务商APP 订单提醒功能确认 | 无 | 1 | 以下功能未实现 服务商APP 订单提醒功能确认 | - | 继续 | 服务商功能实现
195 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.5 订单取消 |  | 100% |  | 0% |  |  | Y |  | 1 |  | N | N | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017-11-15 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 订单确定功能 订单取消功能 通知给订单者 | 订单确定功能确认 订单取消功能确认 通知给订单者确认 | 无 | 1 | 以下功能未实现 订单确定功能确认 订单取消功能确认 通知给订单者确认 | - | 继续 | 服务商功能实现
196 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.6 线下退款 |  | 100% |  | - |  |  | Y | Y | 0 |  | N | N | N | [22 empty] | - | 继续 | 服务商功能实现
197 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.7 送货上门 |  | 100% |  | - |  |  | Y | Y | 0 |  | N | N | N | [22 empty] | - | 继续 | 服务商功能实现
198 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.8 客户评价 |  | 100% |  | 0% |  |  | Y |  | 1 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-11-15 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 个人APP功能： 订单评价录入功能 | 个人APP功能： 订单评价录入功能确认 | 无 | 1 | 以下功能未实现 个人APP功能： 订单评价录入功能确认 | - | 继续 | 服务商功能实现
199 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.9 确认完成 |  | 100% |  | 0% |  |  | Y |  | 1 |  | N | Y | N | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-11-15 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 个人APP功能： 订单确认完成 | 个人APP功能： 订单确认完成功能确认 | 无 | 1 | 以下功能未实现 个人APP功能： 订单确认完成功能确认 | - | 继续 | 服务商功能实现
200 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.10 流水查询 |  | 100% |  | 0% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017-11-15 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 服务商APP： 流水确认画面 销售明细查询 | 服务商APP： 流水确认画面 销售明细查询 | 无 | 1 | 以下功能未实现 服务商APP： 流水确认画面 销售明细查询 | - | 继续 | 服务商功能实现
201 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.11 客户满意度查询 |  | 100% |  | 0% |  |  | Y |  | 1 |  | Y | N | Y | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017-11-15 | 2017-12-08 | 2017-11-01 |  | 100% | 4 | 服务商APP： 满意度确认画面 满意度查询 | 服务商APP： 满意度确认画面 满意度查询 | 无 | 1 | 以下功能未实现 服务商APP： 满意度确认画面 满意度查询 | - | 继续 | 服务商功能实现
e | e | e | e | e | e | e |  | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e |  |  |  |  | 100.1% | 685
Note on AL1: 有：有bug 无：没问题 未：功能未实现

## 共通问题
# |  | 问题 | 对策 | 期限
1 |  | 员工表输入check及项目补全 | 周五 | done
2 |  | 企业表check及项目补全 | 周五 | done
3 |  | 所有的check | 周五 | done
4 |  | App登陆画面居中 | 小手机使用不方便。 Logo追加 done | done
5 |  | UI按照效果图，还得修改一下。 | 周四 | done
6 |  | 个人,企业端流程提示 | 完成，有些细节待修改 | done
7 |  | 点击通知，打开详细页面。 | 1：物业APP的通知点击之后不能迁移到详细页面。 | done
8 |  | 流程里的Button名称改成容易理解的。 | 待确认（暂时保存，进入下一流程等） | done
9 |  | Logo更换 | 1：标往上提，下边加上白色亿达两个字 2：名字：智慧亿达 智慧亿达（管家） 智慧亿达（商户） | 开发组
10 |  | 布局确认 | 主Tab未更改 | done
11 |  | 应用刚进去时提示的信息 | 改成“亿达丽泽” 安卓的未更改 | done
12 |  | 各个角色的权限-游客 | 1：产业联盟，园区活动，游客不可以看 今天--- done 2：当员工变为游客之后，通知中心和待办事项关联的信息应该清空 15号之前解决不了，继续开发时增加 | 继续
13 |  | 各个角色的权限-员工 | 物业方面需要以下功能 2：访客管理 3：投诉建议 5：停车服务 不应该有，放入和放出功能 | done
14 |  | 主页面：门禁二维码，消费二维码未实现 | done | done
15 |  | 1：主Tab的【更多】Icons没用的话删掉 2：应用里的停车场对接删掉吧，一卡通tab里也有一个 3：园区公告，新闻 改成公告新闻吧，太长了 4：生活消费里没有东西要提示功能不可用。 5：园区巴士放到智优生活里。 | 1：OK 2：OK 3：OK 4：OK 5：OK | done
16 |  | 安卓手机App不好用 | done | done
17 |  | 所有的后退功能不好用 | 好用了。 | done
18 |  | 域名 需要提供给开发组 | 11号-15定版 | 中冠
19 |  | ICP备案 需要提供给开发组 | 11号-15定版 | 中冠
20 |  | 微信，支付宝商户 | 丽泽回复已经完成 支付宝12/11周可以弄好 | 中冠
21 |  | IOS，安卓审批 | 11号-15定版 | 中冠
22 |  | 聚合API | 11号-15定版 | done
23 |  | 员工信息表的最新数据？ 一卡通ID设置规则？ 充值履历在哪里存放？ 账户余额，看哪个表哪个字段？ 消费履历是哪个表？ | 需确认 | done
24 |  | 隐私保护条款 | 孙涛弄-今天 | done
25 |  | 集体充值的联系电话 | 孙涛弄-今天 | done
26 |  | 苹果消费抽成 | 确定苹果和安卓没有抽成。 | done
27 |  | List里的状态值 | 孙涛 | done
28 |  | 权限名修改 | 费用确认员 工单管理员 招商删掉 | done
29 |  | 苹果发布 | 1：账号准备 50% 2：发布 | 中冠 |  | 关键素材上传
30 |  | 安卓发布 | 1：账号准备 90% 2：发布 | 中冠
31 |  | 现有人员导出表电话号码填写 |  | done
32 |  | 用户培训 | 1：角色决定 2：培训时间 3：苹果UDID搜集 https://www.pgyer.com/udid | done
32 |  | 物业整体问题 | 1：通知企业通知不好用 done 2：必须输入check不好用 done 3：通知没有说话人的名称 done 4：安卓设备在操作物业APP时权限有问题 done 5：苹果设备在Wifii场合操作物业APP经常出异常画面 done 6：Batch测试未进行 done | done
33 |  | 待租素材，确认，具体楼层房号等 |  | done
34 |  | 物业权限-物业相关 | 1：费用确认员，应该只能看到放出放入园区 2：安保人员 只有访客管理 和 物品放行 done 3：维修人员，只有物业报修和水电抄表 done | done |  | 停车场试运行，下周孟总的车
35 |  | 通知里的英文改成汉字 |  | done
36 |  | 初期数据录入准备 | 数据初期录入信息.xlsx | 2017-12-21
37 |  | 系统联调人员定版 |  | done
38 |  | 消费的测试数据 |  | 中冠
39 |  | 1：游客电话号码校验 要有提示信息 2：预约日期不能是以前的。 |  | 开发组
40 |  | 3：时间少一个小时 |  | done
41 |  | 4：发通知只发给企业代表 |  | done
42 |  | 1216 1：个人版参观预约，访客功能的日期check（不能输入过去时间）， jiuyi done 1：手机号check（要有红色字提示）装修管理 done 5：抄表结束后企业能收到通知，但是点击之后迁移不对 done 7：维修人员能收到通知，但是看不了详细。 done 8：个人端，【确认】水电抄表出error。 done 9：工单管理员不能推进下一步 done 10：物品放入，的工程经理的确认日期没有自动设置上，并且日期手动选择不了。done 11：PC端，物业流程里的导出功能也不好用。（测试的是房屋交接）done 2：通知里的通知者不对 done 3：主Tab的下边新闻，要做成动态的。 zhaolei 哪个范围 4:招商租赁等的cms里图片显示不出来。 5：物业后台的消息通知的管理办法。 6：员工表的check' 4：主Tab的上边动图，对应的素材要修改。 done 5：停车场月卡申请 等域名 6：一卡通余额 等域名 6: 员工表,企业表输入check zhaolei |  | 开发组
43
44 |  | 1：名字：智慧亿达 智慧亿达（管家） 智慧亿达（商户） 周五
45 |  | 2：LOGO标往上提，下边加上白色亿达两个字 周五
46 |  | 3：webportal的背景图片 周五 | done
47 |  | 4：后台用户培训资料 已发 |  | 周六 PDF
48 |  | 5：园区介绍的更新位置 | done
49 |  | 6：后台，招商中心没用的删掉。 周五 | done
50 |  | 7：后台，发起活动 周五 | done
51
52 |  | 中冠：
53 |  | 1：一卡通消费数据没有 周一 表结构是个问题。
54 |  | 2：ICP备案 解析：
55 |  | 3：安卓账户
56 |  | 4：苹果账户
57 |  | 5：非阿里云主体备案:
58 |  | 6：回调方法没有，
59
60 |  | 周末： |  | 中冠
61 |  | 1：客户讲解用视频录制
62 |  | 2：UDID
63 |  | 3：苹果的必须输入check。
64 |  |  |  | 中冠
65
66
1 | 丽泽反馈CMS | 园区大事记，公告新闻，草稿时候直接发布了。 |  | 已解决
2 |  | 招商中心，不用的话删掉 |  | 已解决
3 |  | 首行缩进没实现。 | 不用特殊空格，前后段落放个空行自动手上缩进， 另外，无论是段落之间还是图片和段落之间都要有个空行 | 已解决
4 |  | 媒体库最多能存几张照片 |  | 已解决
5 |  | 文字居中功能有没有？ | markdown | 对应中
6 |  | 主Tab只显示最新的2条新闻 |  | 对应中
7 |  | 推荐管理改变顺序功能不好用 |  | 对应中
8 |  | 文章标题长度提示 信息发布时间排序 手工排序 加附件 | 1：标题长度提示 2：提供一个手动排序的功能 3：实现不了 | 对应中
9 | 丽泽反馈业务 | 个别安卓设备，消息有，打开看不到详细。 | 安卓设备 联想A7600 | 建议小米，华为 | 中冠
10 |  | 报修维修 工程经理不能分派 维修人员应该能够看到企业客户的电话号码 工程经理看不到指派给谁维修人员信息 6-4上门检修 6-5维修施工 时输入项目可以输入 增加一个费用项目 配件名称加几行。 | 1：解决了 | 对应中
11 |  | 物品放出，放入 放入，放出带到画面上 安保经理被自动设置成运营服务经理了，这个不对。 放一个【其他】项目 |  | 对应中
12 |  | ■企业管理新建画面 行业录入：行业类别分类（详细见备考） 能源类别之后，选择水，电，燃气 一个客户挂多个电表 投资规模＝＞注册资金 租赁位置代码项目追加 租用位置需要体现多个房号 | 金融（金融-保险证券、金融-基金信托保理、金融-专业服务、金融-其他） IT及互联网（IT及互联网-金融科技、IT及互联网-互联网应用、IT及互联网-信息传输与软件、IT及互联网-技术研发转化、IT及互联网-其他） 大健康（大健康-医药及器械、大健康—智慧医疗、大健康—康复个护、大健康—其他） 现代服务业（现代服务业—房地产、现代服务业—工程及工程咨询、现代服务业—商贸、现代服务业—专业服务、现代服务业—其他） | 增加一个房间管理表
13 |  | 员工管理的新建画面 身份标识默认员工（游客=》访客，员工=》园区客户，代表=》授权人） 批量导入员工功能追加 身份证号码必填，出生年月日自动生成（从身份证里抽取） 备用车牌号码（项目追加） 使用方法说明 |  | 对应中
14 |  | 新建管理员 用户名-电话号码 |  | 对应中
15 | 物业APP\WEB端预约参观 | 1：手机号码无校验，可输入任意字符及与手机号码位数不符的数字 2：WebPortal端 参观种类：参观拜访，商务合作，新闻采访，其他 |  | 对应中
16 | 物业端APP预约参观 | 点击预约参观工作票，只能选已录入在系统里的企业，不能输入外来企业 | 录入物业公司上 | 已解决
17 | 物业端APP个人访客 | 用超级系统管理员身份发起个人访客工作票，提交后，明细页面里补充完整信息后，点推进到下一步按钮，工作票状态始终为已受理 |  | 没问题无需对应
18 | 物业端APP企业管理 | 点击进入某个企业，点集体充值功能，系统没有反应 | 手机端按钮去掉 | 对应中
19 | 物业端APP批量访客 | 访客在企业端提交批量访问申请后，物业方信息审批步骤拒决后，流程依然继续流通，若最后一点为批准，则整个审请为批准状态，中间的拒决意见未起任何作用 | 把手机端的批准结果改成红色字体。 | 对应中
20 | 物业端APP企业员工管理 | 点击某一员工，详情页面下半部事件部分，建议用正常语言（因该页面主要是针对物业部门人员）（该问题应为共通问题，APP端其他相关功能页面也有此问题） | 只有超级管理员能看，不用对应 | 没问题无需对应
21 | 企业端APP申请认证 | 同一游客可以多次提交申请认证 | 没问题，可以多次请求 | 没问题无需对应
22 | 企业端APP申请认证 | 将用户身份从代表改为游客，游客去申请认证页面，性别为“女”的游客，却变为“男” | 员工信息修改时应保留未更改的项目。 | 对应中
23 | 物业端APP\WEB企业管理 | 企业添加员工、游客、代表时，输入人名，若该名人员已属于其他公司，系统未做提示，直接将该人员改为新企业人员。（此种情况，应不允许添加该人员） | 添加员工功能干掉 | 对应中
24 | 物业端APP\WEB | 对于尚未处理完毕的申请，若修改其有效性为无效后，系统仍可继续走正常的审批流程，直至处理完毕。（此种情况，应不允行系统再继续审批流程） | 改成不能继续进行流程 | 对应中
25 | 物业端APP\WEB | APP\WEB左侧菜单排列不一致，因是同一拨人使用，建议排列一致，方便使用 | 已解决 | 对应中
26 | 物业端APP\WEB | 物业端将某一个已属于其他企业的人员，添加到另一个企业时，该名人员在各模块中的信息，仍为之前企业信息。 | 夏夏原为大连亿达的企业代表，改为北京千为投资代表后，因其之前为亿达申请过入驻，再到千为后，点入驻，看到的是亿达的入驻信息，无法再为千为申请入驻 | 重新启动或者重新加载一下，可以解决。 再确认
27 | 物业端WEB装修申请 | 联系电话输入汉字后，提示：“你必须使用此格式：”。建议改为：“请输入数字”。 | 修改提示语言 | 对应中
28 | 物业端APP\WEB隐蔽工程验收申请 | 企业代表提交完隐蔽工程申请后，转去做别的企业的企业代表，还是会收到之前提交的旧公司隐蔽工程申请审批结果 | 北京千为投资企业代表夏夏，旧企业为大连亿达 | 再确认
29 | 企业用户端APP消息中心 | 企业代表进入消息中心，点击某一条信息，进入列表页面，显示与所选消息属于同一类的所有消息，代表需要再选择，才能看到想看的消息。应是点击哪一知信息，就只显示该条消息明细。 | 通知需要打开详细画面 | 对应中
30 | 物业端APP\WEB | 通过企业管理中的企业员工管理，将企业代表被置为失效后，工单管理员发起的工单，发起人仍为失效的企业代表。(孙涛补充：企业代表是多人，所有和企业沟通的应该同时发给所有的该企业的代表) | 加上有效无效判断 | 对应中
31 | 企业用户端APP | 企业代表置为失效后，仍可以企业代表身份登陆系统，提交各类申请 | 不对，需要修改 一卡通的业务和物业提票业务加上无效check | 对应中
32 | 企业用户端APP消息中心 | 超级系统管理员在物业端修改某企业员工信息后，系统发消息给该企业代表，企业代表在消息中心点不开该条消息，看不到修改明细。 | 只有一卡通号修改有具体的提示，其他的没有。 | 没问题无需对应
33 | 物业端APP\WEB | 超级系统管理员在企业管理功能模块中，将企业置为无效，保存后，该企业仍为有效状态 | 需要对应 | 对应中
34 | 物业端APP\WEB | 超级系统管理员在企业管理功能模块中，将企业管理置为无效，该企业仍能正常提交各类申请。 | 加check | 对应中
35 | 物业端WEB | 亿达丽泽智慧园区概览-->用户总数-->新建，若新建的员工电话号码输入不正确或已存在，提交时，系统报错的同时，会把之前已输入的信息都清空。建议保留已输入的信息。 | 保留以前信息 | 对应中
36 | 物业端WEB | 亿达丽泽智慧园区概览-->用户总数-->新建，新建员工后，系统未发消息通知给相应企业代表，企业代表待办事项也没有该条记录。 | 批量导入的时候需要发送一个统一的通知 | 对应中
37 | 物业端APP\WEB | 目前系统不允许删除未处理完毕的申请，若用户提交错误申请，只能处理完毕后，才能删除，建议，针对未处理完毕的申请，系统提供作废功能。 | 使用无效功能，来实现作废 | 没问题无需对应
38 | 物业端WEB | 超级系统管理员通过企业员工管理功能，新建员工，若未输入所属企业，就点提交，系统提示需要输入所属企业，此时即使重新输入正确的企业，系统也不允许提交，提示所属企业需输入正确格式。 | 需要修改 | 对应中
39 | 企业端APP消息中心\待办事项 | 超级系统管理员提交预约参观工单后，企业代表消息中心收到消息通知，同时待办事项中增加一条记录，从这两个入口点击该条预约参观，参观内容部分格式不正确。 | 需要截图 | 再确认
40 | 物业端WEB | 点右上角管理员，弹出框里应为“退出”，而不是“登出”。 |  | 没问题无需对应
41 | 员工端APP | 员工看不到一卡通功能。 |  | 没问题无需对应
42 | 物业端WEB | 工作票里的小红点，全部去掉 |  | 对应中
43 | 员工管理 | 无效的员工不能登录APP（坏人防止） 员工离职之后是游客 管理员也是（离职之后，以前业务可以继续看） |  | 对应中
44 | 员工代表 | 多个代表的场合，发通知时候应该通知所有的该企业代表 物业代替某人发票的时候，要能够选择某个人，页面上增加负责人的选择功能。 |  | 对应中
45
46
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 确认事项
■确认事项
集体充值模板让客户确认。

## 风险
■日程安排：
1：服务商（马上），卖家没有App只有Web端，员工企业端卖家，能接受通知，1.8号干完。
2：达实接口搞定之后2周全部搞定。
■风险：
1：流程票相关的判断的，实在不行写死。=》赵磊
2：一卡通系统不通 =》中冠确认
3：微信开放平台，需要一个App接入的东西。
赵磊调查一下中冠的方式能否实现。=》赵磊，今天
中冠继续提供赵磊需要的材料。 =》中冠
4：达实的接口里，回调接口没有。消费接口没有。
■决定事项
1：企业代表能看到物业后台的流程。=》赵磊
2：appstore和开发版本的数据源是同一个
■确认事项
集体充值模板让客户确认。

## Ref
10%
20% |  | 完成度 | 完成度调整 | 完成度（调整后） |  | 系统契合度 | 系统契合度调整 | 系统契合度（调整后） | 需求确认度 | 功能点个数 | 依赖一卡通接口 | 依赖于停车场接口 | 接口依赖度 |  | 15号以后继续开发 | 功能未实现 | 问题 | 功能未实现 对应完了数/总数 | 问题数 对应完了数/总数
30% | （一）基础功能 | 100% | -15% | 85% | TRUE | 68.46% | 0% | 68.46% | 98.85% | 26 | 14 | 0 | 53.85% | （一）基础功能 | 20 | 0 | 0 | 0/24 | 44/44 | 44 | 44
40% | （二）招商中心 | 100% | -15% | 85% | TRUE | 72% | -7% | 65% | 93.33% | 15 | 0 | 0 | 0% | （二）招商中心 | 4 | 0 | 0 | 0/8 | 11/11 | 11 | 11
50% | （三）物业服务 | 98.92% | -20% | 78.92% | TRUE | 33.24% | -1.2% | 32.04% | 97.34% | 94 | 8 | 3 | 11.7% | （三）物业服务 | 15 | 0 | 2 | 0/84 | 86/90 | 86 | 90
60% | （四）园区一卡通 | 87.5% | 25% | 112.5% | TRUE | 20% | 10% | 30% | 93.75% | 8 | 8 | 0 | 100% | （四）园区一卡通 | 5 | 0 | 2 | 0/5 | 8/10 | 8 | 10
70% | （五）企业服务 | 100% | -15% | 85% | TRUE | 20% | 3.5% | 23.5% | 87.2% | 25 | 0 | 0 | 0% | （五）企业服务 | 10 | 0 | 0 | 0/43 | 40/40 | 40 | 40
80% | （六）园区活动 | 100% | 5% | 105% | TRUE | 30% | 0% | 30% | 100% | 5 | 1 | 0 | 20% | （六）园区活动 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/4 | 4 | 4
90% | （七）智优生活 | 100% | -15% | 85% | TRUE | 20% | 8.3% | 28.3% | 50% | 5 | 0 | 0 | 0% | （七）智优生活 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 5/5 | 5 | 5
100% | （九）服务商APP | 100% | -5% | 95% | TRUE | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 | 1 | 0 | 11.11% | （九）服务商APP | 9 | 0 | 0 | 0/9 | 0/0 | 0 | 0
| 共通 | [12 empty] | 共通 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 35/41 | 35 | 41
|  | 98.92% | -14.79% | 84.14% |  | 36.87% |  | 36.82% | 94.65% | 187 | 32 | 3 | 18.72% |  |  |  | 总计 | 0/175 | 233/245
|  | 98.3% |  |  |  | 32.96% |  |  | 90.06% |  |  |  | 23.93% |  |  | 80
[15 empty] | Todo-zhaolei： |  |  |  | 1：一些细节问题修改
[15 empty] | Todo-yidafuture： |  |  |  | 2:logo更换
| MileStone 2017/11/13 | 完成度 | 完成度调整 | 完成度（调整后） |  | 系统契合度 | 系统契合度调整 | 系统契合度（调整后） | 需求确认度 | 功能点个数 | 依赖一卡通接口 | 依赖于停车场接口 | 接口依赖度 | [5 empty] | 3：消费的测试数据
| （一）基础功能 | 90% | -15% | 75% | TRUE | 66.96% | 0% | 66.96% | 98.7% | 23 | 14 | 0 | 60.87% | [5 empty] | 4：域名问题
| （二）招商中心 | 87.33% | -15% | 72.33% | TRUE | 72% | -7% | 65% | 93.33% | 15 | 0 | 0 | 0%
| （三）物业服务 | 58.41% | -20% | 38.41% | TRUE | 33.93% | -1.2% | 32.73% | 97.75% | 89 | 8 | 3 | 12.36%
| （四）园区一卡通 | 10% | 25% | 35% | TRUE | 20% | 10% | 30% | 93.75% | 8 | 8 | 0 | 100%
| （五）企业服务 | 66.8% | -15% | 51.8% | TRUE | 20% | 3.5% | 23.5% | 87.2% | 25 | 0 | 0 | 0%
| （六）园区活动 | 30% | 5% | 35% | TRUE | 30% | 0% | 30% | 100% | 5 | 1 | 0 | 20%
| （七）智优生活 | 70% | -15% | 55% | TRUE | 16.67% | 8.3% | 24.97% | 50% | 6 | 0 | 0 | 0%
| （九）服务商APP | 10% | -5% | 5% | TRUE | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 | 1 | 0 | 11.11%
|  | 61.06% | -14.64% | 46.41% |  | 36.39% |  | 36.42% | 94.44% | 180 | 32 | 3 | 19.44%
|  | 52.82% |  |  |  | 32.44% |  |  | 90.09% |  |  |  | 24.86%
Note on Q2: 1：一卡通更新相关 2：园区活动相关 3:物业服务里流程回退，启动他流程，按条件重新开始相关
Note on R2: 按照紧急度: 1:物业服务以外个人/企业APP功能 2：物业服务和企业个人相关 3：物业服务物业内部相关 4：一卡通查询相关 5：停车场查询修改相关 6：服务商
Note on S2: 按照紧急度: 1:物业服务以外个人/企业APP功能 2：物业服务和企业个人相关 3：物业服务物业内部相关 4：一卡通查询相关 5：停车场查询修改相关 6：服务商