## Sheet1
序号 | 模块 | 一级 | 二级 | 三级 | 测试方法 | 一轮测试结果
1 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.1 已有一卡通的注册 | 1.1.1 手机号/ID验证 | 1：新手机号注册成功 2：已有手机号无法注册 3：不合法手机号无法注册 | 1 |  | 1 - 测试通过 2 - 功能未实现
2 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.1 已有一卡通的注册 | 1.1.2 短信验证 | 1：可以收到注册验证短信 【亿达丽泽】您的注册验证码为XXXX，请勿泄露给他人，若非本人操作，请忽略此邮件。 2：错误手机号，收不到验证短信 | 1
3 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.1 已有一卡通的注册 | 1.1.3 登陆成功 | 进入主页Tab画面 | 1
4 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.2 新一卡通的注册 | 1.2.1 新卡注册申请 | 1：员工（游客身份）提交绑定申请 2：录入项目确认 3：已经绑定的员工不能重复绑定 | 1
5 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.2 新一卡通的注册 | 1.2.3 验证并录入信息 | 1：企业代表画面提示验证员工列表，显示出申请的状态 2：员工画面提示验证结果 3：验证成功之后提示员工到物业领卡 4：验证失败之后权限不变 | 1
6 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.2 新一卡通的注册 | 1.2.2 新卡发放 | 1：物业端确认企业验证结果 2：线下发一卡通实体卡 3：录入一卡通信息，权限变更，游客=》员工 4：游客权限变为员工 | 1
7 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.1 手机号/短信验证 | 1：发送短信验证 | 不能注销
8 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.2 申请注销 | 1：注销后结果提示Alert 2：注销成功，失败显示 3：余额大于100无法注销Check | 不能注销
9 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.3 注销成功 | 1：成功时权限变成游客 以前能访问的记录应该不能看到 2：失败时权限不发生变化 | 不能注销
10 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.4 线下退款 |  | 不能注销
11 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.1 手机号/短信验证 | 1：发送短信验证 | 不能挂失
12 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.2 申请挂失 | 1：挂失后结果提示Alert 2：挂失成功，失败提示 3：挂失成功后提示后续到物业办理补办手续提示 | 不能挂失
13 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.3 挂失成功 | 1：成功时权限保持不变 2：失败时权限保持不变 | 不能挂失
14 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.4 一卡通补办 |  | 不能挂失
15 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.5 旧卡的钱转入新卡 | 1：一卡通信息可以操作（状态可修改） | 不能挂失
16 | （一）基础功能 | 2.企业认证 | 2.1 自动认证 | 2.1.1 提交申请 |  | 1
17 | （一）基础功能 | 2.企业认证 | 2.1 自动认证 | 2.1.2 信息录入 | 1：必须输入信息check 2：企业信息确认 3：提交按钮，取消按钮 | 1
18 | （一）基础功能 | 2.企业认证 | 2.1 自动认证 | 2.1.3 确认成功 | 1：成功的场合企业代表可以用手机号和验证码登录 2：失败的场合企业不能用手机号和验证码登录 | 1
19 | （一）基础功能 | 3.游客登陆方式 | 3.1 登陆/注册方式 | 1.3.1 手机号/短信验证 | 可以用手机号和验证码登录 | 1
20 | （一）基础功能 | 3.游客登陆方式 | 3.1 登陆/注册方式 | 1.3.2 登陆成功 | 根据游客的权限浏览APP功能 | 1
21 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.1 微信支付（第三方） | - | 可以选择微信支付功能 | 2
22 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.2 支付宝支付（第三方） | - | 可以选择支付宝支付功能 | 2
23 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.1 集体充值申请 | 1：企业可以提出充值申请 2：流程提示方法 3：Form定版 4：上传功能实现 | 1
24 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.2 CSV文件准备 |  | 1
25 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.3 CSV文件提交 | 接口不可用提示 | 1
26 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.4 审核确认 | 接口不可用提示
27 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.5 到账通知 | 接口不可用提示
28 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.6 审核未通过通知 | 接口不可用提示
29 | （一）基础功能 | 物业APP | 登陆功能 | - | 1：输入用户名，密码可以登录 2：找回密码，往手机或者邮箱里发送密码 3：短信确认 | 1
30 | （一）基础功能 | 物业webPortal | 登陆功能 | - | 1：输入用户名，密码可以登录 2：找回密码，往手机里发送密码 3：短信确认 | 1
31 | （二）招商中心 | 1.园区介绍 | 1.1 展示页面 | - | APP端可以看到相关内容 | 1
32 | （二）招商中心 | 1.园区介绍 | 1.2 更新页面 | - | 1：更新文字 2：更新图片 | 1
33 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.1 提交申请 | 1：画面项目确认 2：预约button确认 3：预约成功提示确认 4：预约成功申请状态确认 5：同一个人同一天的预约不能创建要有check 6：游客的预约参观画面应该显示进行中的申请的一览。也就是参观申请要有状态标识
34 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.2 物业受理
35 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.3 运营接待
36 | （二）招商中心 | 3.园区大事记 | 3.1 展示页面 | - | APP端可以看到相关内容 | 1
37 | （二）招商中心 | 3.园区大事记 | 3.2 更新页面 | - | 1：更新文字 2：更新图片 | 1
38 | （二）招商中心 | 4.招商租赁 | 4.1 租赁信息发布 | - | 1：更新文字 2：更新图片 | 1
39 | （二）招商中心 | 4.招商租赁 | 4.2 租赁信息展示 | - | APP端可以看到相关内容 | 1
40 | （二）招商中心 | 4.招商租赁 | 4.3 租赁服务的申请 | - | 1：租赁申请画面确认 2：申请成功确认 3：申请履历确认 | 1
41 | （二）招商中心 | 5.园区公告、新闻 | 5.1 展示页面 | - | APP端可以看到相关内容 | 1
42 | （二）招商中心 | 5.园区公告、新闻 | 5.2 更新页面 | - | 1：更新文字 2：更新图片 | 1
43 | （二）招商中心 | 6.园区政策 | 6.1 展示页面 | - | APP端可以看到相关内容 | 1
44 | （二）招商中心 | 6.园区政策 | 6.2 更新页面 | - | 1：更新文字 2：更新图片 | 1
45 | （二）招商中心 | 7.一键导航至园区 | - | - | 1：更新画面 2：导航准确性确认 | 1
46 | （二）招商中心 | 8.园区地图（VR园区） | 8.1 展示页面 | - | 1：更新链接 2：素材 | 没找到后台
47 | （二）招商中心 | 8.园区地图（VR园区） | 8.2 更新页面 | - | 更新功能确认 | 没找到后台
48 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.1 提交申请 | 1：申请Home画面确认 申请历史确认 新建申请按钮 2：新建申请画面确认 3：同一故障重复申请提出Check 4:16:00前无人接单，提醒工程经理 | 1
49 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.2 申请受理 | 1:工程经理收到申请通知 2：操作App受理业务 | 1
50 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.3 任务分配 | 1：任务分配页面项目确认 2：维修人员一览确认 3：分配记录修改功能确认 （防止：维修人员不能维修） 4：任务分配之后状态发生变化 | 1
51 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.4 主动接单 | 1:维修人员收到申请通知 2：主动接单 3：接单之后申请状态变化 | 1
52 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.5 任务接单 | 1:维修人员收到指派通知 2：接单 3：接单之后申请状态变化 4：30分钟内没到现成提醒工程经理 | 1
53 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.6 上门检修 | 1：确认到达客户现场 | 1
54 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.7 维修难易度确认 | 1：维修性质判断 2：提交功能 | 1
55 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.8 确认施工 | 1：收到确认施工通知 2：确认施工 3：不准许施工 | 1
56 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.9 维修施工 | 1：施工或离场 2： | 1
57 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.10 客户评价 | 1：收到评价申请 2：评价画面确认 3：提交功能确认 | 1
58 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.11 确认完成 | 1：确认完成功能 | 1
59 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.12 维修预期提醒
60 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.1 个人访客 | 2.1.1 提交申请 | 1：确认申请履历 2：确认新建申请画面 3：同一员工同一申请check | 1
61 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.1 个人访客 | 2.1.2 二维码生成 | 1：确认通行证信息 申请人 申请人所在公司 访问任务列表 访问时间 访问目标公司 | 1
62 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.1 个人访客 | 2.1.3 扫码放行
63 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.2 批量访客 | 2.2.1 提交申请 | 1：确认申请履历 2：确认新建申请画面 3：同一员工同一申请check | 1
64 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.2 批量访客 | 2.2.2 信息审批 | 1：5人以上运营经理收到审批提醒 2：审批意见录入 3：审批结果录入 | 1
65 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.2 批量访客 | 2.2.3 通行证发放 | 1：确认通行证信息 申请人 申请人所在公司 访问任务列表 访问时间 访问目标公司 | 1
66 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.2 批量访客 | 2.2.4 确认放行 |  | 1
67 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.1 提交申请 | 1：未完成投诉建议确认功能 2：新建建议功能 3：新建投诉功能 | 1
68 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.2 通知 | 1：企业收到通知 2：投诉者在投诉的详细页面显示出来 | 1
69 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.2 处理投诉 | 1：未完成投诉建议确认功能 2：处理结果录入 3：提交 | 1
70 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.4 客户评价 | 1：收到物业处理结果通知 2：评价及评论功能 | 1
71 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.5 确认完成 | 确认完成 | 1
72 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.1 提前通知 | 1：水电抄表画面录入 2：提交 | 1
73 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.2 接收通知 | 企业确认通知 | 1
74 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.3 水电抄表 |  | 1
75 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.4 数据录入 | 画面确认 | 1
76 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.5 抄表数据确认 | 1：确认数据通知 2：确认结果录入 | 1
77 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.6 通知 | 通知确认 “水电抄表”字样 | 确认成功界面的对话框不会消失
78 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.1 提交申请 | 1：未完成履历确认 2：申请画面确认 3：同一时间重复申请check | 1
79 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.2 信息审核 | 1：企业代表收到通知 2：审核实施 | 1
80 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.3 信息审批 | 1：运营服务经理收到通知 2：审核实施 | 1
81 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.3 信息审批 | 1：费用确认员（财务）收到通知 2：审核实施 | 1
82 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.4 信息审批 | 1：安保经理收到通知 2：审核实施 | 1
83 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.5 发放通行证 | 通行证确认 | 1
84 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.6 物品审查 |  | 1
85 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.7 物品放行 |  | 1
86 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.8 确认完成 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认 | 1
87 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.8 确认完成 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认 3：可多人操作 | 1
88 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.1 提交申请 | 1：未完成申请履历确认 2：新申请画面确认 3：同一时间重复申请确认 4：办公用品只需要安保经理审批，工程材料需要工程和安保双重审批 | 1
89 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.2 信息审核 | 1：企业代表收到通知 2：审核功能确认 | 1
90 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.3 信息审批 | 1：安保经理收到通知 2：信息审批 3：可以修改入园时间和路线确认 | 1
91 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.3 信息审批 | 1：工程经理收到通知 2：信息审批 3：可以修改入园时间和路线确认 | 1
92 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.4 生成通行证 | 通行证内容确认 | 1
93 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.5 物品审查 |  | 1
94 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.6 物品放行 |  | 1
95 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.7 确认完成 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认 | 1
96 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.7 确认完成 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认 | 1
97 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.1 申请会商 | 1：未关闭会商申请确认 2：会商内容确认 | 点不了
98 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.2 通知 | 1：角色确认 企业客户，工程经理，安保经理收到通知 | 点不了
99 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.3 线下会议
100 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.4 信息录入 | 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 | 1
101 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.5 信息录入 | 安保经理 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 | 1
102 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.6 信息审批 | 运营服务经理 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 | 1
103 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.7 审批确认 | 企业客户 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 | 1
104 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.1 装修申请 | 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 | 1
105 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.2 审批意见 | 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 | 1
106 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.3 提交图纸
107 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.4 确认图纸时间 | 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 | 1
108 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.5 审图意见 | 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 5：不通过回到上一步 | 1
109 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.6 审图意见 | 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 5：不通过回到上一步 | 1
110 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.7 成功通知 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（企业客户及运营服务经理收到通知） | 1
111 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.8 信息录入 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认 4：画面项目确认 | 1
112 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.9 审批意见 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（工程经理） 4：画面项目确认 | 1
113 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.10 水电抄表 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（安保经理） 4：画面项目确认 | 1
114 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.11 审批意见 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（安保经理） 4：画面项目确认 | 1
115 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.12 审核意见 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（运营服务经理） 4：画面项目确认 | 1
116 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.13 开工许可 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（运营服务经理） 4：画面项目确认 | 1
117 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.1 发起验收申请 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（企业客户） 4：画面项目确认 5：多次发起测试 6：开始条件确认（开工许可之后） | 1
118 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.2 申请审批 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（运营服务经理） 4：画面项目确认 | 1
119 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.3 会商通知 | 1：通知内容确认 2：权限确认（企业客户，工程经理，安保经理） | 1
120 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.4 线下会商
121 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.5 验收意见 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（工程经理） 4：画面项目确认 5：不同意时动作确认 | 1
122 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.6 验收意见 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（安保经理） 4：画面项目确认 5：不同意时动作确认 | 1
123 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.7 验收成功通知 | 1：通知内容确认 2：权限确认（企业客户） | 1
124 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.1 发起验收申请 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（企业客户） 4：画面项目确认 5：开始条件确认（装修验收-隐蔽工程验收申请完成后） | 1
125 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.2 申请审批 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（运营服务经理） 4：画面项目确认 | 1
126 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.3 会商通知 | 1：通知内容确认 2：权限确认（企业客户，工程经理，安保经理） | 1
127 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.4 线下会商
128 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.5 验收意见 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（工程经理） 4：画面项目确认 5：不同意时动作 | 1
129 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.6 验收意见 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（安保经理） 4：画面项目确认 5：不同意时动作 | 1
130 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.7 验收成功通知 | 1：通知内容确认 2：权限确认（企业客户） 3：同时通过时动作 4：单方通过时动作 | 1
131 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.1 押金退还申请 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：画面项目确认 4：启动条件确认 装修验收-竣工验收完成后30个自然日之后 | 1
132 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.2 水电抄表 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：通知内容确认 | 1
133 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.3 确认押金退还 | 1：流程进度确认 2：权限确认（运营服务经理，工程经理，安保经理） 3：通知内容确认 | 1
134 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.4 确认押金退还 | 1：流程进度确认 2：权限确认（工程经理） 3：通知内容确认 | 我新验收的企业没到30天 | 我新验收的企业没到30天
135 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.5 通知 | 1：流程进度确认 2：权限确认（企业客户） 3：通知内容确认 | 1
136 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.6 押金退还 |  | 我新验收的企业没到30天 | 我新验收的企业没到30天
137 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.1 提交信息 | 1：企业员工，点击入驻申请，显示新申请button,进行中申请条目 2：点击申请，填写入驻申请，确认画面项目 3：同一企业，不能多次提交申请 3：通知是逐级发送，不是一下子通知所有人。 | 1
138 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.2 审批申请 | 1：运营经理收到通知 2：点击通知进入审批页面 3：录入审批意见，点击批准按钮，提交画面 4：录入审批意见，点击不批准按钮，提交画面 | 1
139 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.3 通知 | 1：接收通知 2：点击通知查看详情 | 1
140 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.4 审批意见 | 1：项目总经理收到通知 2：点击通知进入审批页面 3：录入审批意见，点击批准按钮，提交画面 4：录入审批意见，点击不批准按钮，提交画面 | 1
141 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.5 增值服务意见 | 1：接收通知 2：点击通知查看详情 3：录入增值服务意见，提交，状态显示关闭 | 1
142 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.6 通知 | 1：企业客户，运营服务商，工程经理，安保经理，项目经理接收通知 2：点击通知查看详情 | 1
143 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.2 退租申请 | 8.2.1 提交信息 | 1：点击退租按钮,显示已申请信息，新建按钮 2：点击新建按钮，进入申请页面 3：确认画面显示项目 4：点击提交，查看历史记录 5：同一企业不能多次提交 | 1
144 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.2 退租申请 | 8.2.2 通知 | 1：安保经理，工程经理，项目总经理收到通知 | 1
145 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.2 退租申请 | 8.2.3 审批意见 | 1：项目总经理收到通知 2：点击通知进入审批页面 3：录入审批意见，点击批准按钮，提交画面 4：录入审批意见，点击不批准按钮，提交画面 | 1
146 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.2 退租申请 | 8.2.4 通知 | 1:企业用户，运营经理，工程经理，安保经理，接收通知 2：点击通知，可以查看详情 | 1
147 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.1 月卡申请 | - | 1：画面确认 2：权限确认 3：充值金额确认 | 1
148 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.2 月卡续费 | - | 1：画面确认 2：权限确认 3：充值金额确认 | 公众号没有充值
149 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.3 临客缴费 | - |  | 公众号没有充值
150 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.4 剩余车位查询 | - | 1：画面确认 2：权限确认 | 1
151 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.5 缴费查询 | - | 1：画面确认 2：权限确认 | 公众号没有充值
152 | （三）物业服务 | 10.园区巴士 | 10.1 线路列表 | - | 1：展现画面 2：后台更新画面 | 1
153 | （三）物业服务 | 10.园区巴士 | 10.2 线路详情 | - | 1：展现画面 2：后台更新画面 | 1
154 | （三）物业服务 | 10.园区巴士 | 10.3 支付方式 | -
155 | （四）园区一卡通 | 1.余额查询 | - | - | 一卡通Tab里可以确认到余额 | 1
156 | （四）园区一卡通 | 2.充值 | - | - | 参照：基础功能-支付功能 | 2
157 | （四）园区一卡通 | 3.充值记录 | - | - | 1：多条显示 2：显示项目确认 | 2
158 | （四）园区一卡通 | 4.消费记录 | - | - | 1：多条显示 2：显示项目确认 | 2
159 | （四）园区一卡通 | 5.巴士付费 | - | - | -
160 | （四）园区一卡通 | 6.大堂门禁 | - | - | -
161 | （四）园区一卡通 | 7.便利店\咖啡店消费 | - | - | -
162 | （四）园区一卡通 | 8.园区食堂 | - | - | -
163 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.1 企业搜索 | 1.1.1 展示页面 | 1：页面布局确认 2：企业一览显示项目确认 3：搜索功能确认 4：点击企业名称link，迁移到企业介绍页面 | 1 企业搜索大连搜不到 2 展示的公司不全，北京有8个 展示7个
164 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.1 企业录入 | 1.1.2 录入画面 |  | 没找到
165 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.2 企业介绍 | 1.2.1 展示页面 | 1：页面布局确认 2：显示项目确认 3：产品一览功能 4：产品名称link点击 | 没找到
166 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.2 企业介绍 | 1.2.2 更新页面 | 1：必要项目录入check 2：录入项目确认 | 没找到
167 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.3 产品展示 | 1.3.1 展示页面 | 1：页面布局确认 2：显示项目确认 | 没找到
168 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.3 产品展示 | 1.3.2 更新页面 | 物业端产品录入功能确认 | 没找到
169 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.1 展示页面 | 1：企业对外提供服务说明画面功能确认 2：留言画面功能确认 | 没找到
170 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.2 更新页面 | 1：企业对外提供服务说明画面功能确认 2：留言履历画面确认 | 没找到
171 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.1 标准可定价服务 | 2.1.1 多功能厅租用 | 物业端更新画面： 信息录入 购买历史查询 APP端： 信息浏览 购买申请 购买申请画面： 数量 联系方式 确认 | 仅仅是展示+留言
172 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.1.2 共享办公租用 | 物业端更新画面： 信息录入 购买历史查询 APP端： 信息浏览 购买申请 购买申请画面： 数量 联系方式 确认 | 仅仅是展示+留言
173 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.1.3 饮用水订购 | 物业端更新画面： 信息录入 购买历史查询 APP端： 信息浏览 购买申请 购买申请画面： 数量 联系方式 确认 | 仅仅是展示+留言
174 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.1.4 预留增补位置 | -
175 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.2 非标准服务 | 2.2.1 入室保洁服务 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 仅仅是展示+留言
176 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.2 网络服务 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 仅仅是展示+留言
177 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.3 绿植租摆 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 仅仅是展示+留言
178 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.4 复印机租售 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 仅仅是展示+留言
179 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.5 工商代办 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 仅仅是展示+留言
180 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.6 政策咨询 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 仅仅是展示+留言
181 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.7 法务咨询 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 仅仅是展示+留言
182 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.8 政策在线申请 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 仅仅是展示+留言
183 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.8 预留增补位置 | - | 仅仅是展示+留言
184 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.3 会议室 | - | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 仅仅是展示+留言
185 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.4 车位预定 | - | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 仅仅是展示+留言
186 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.5 广告位 | - | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 仅仅是展示+留言
187 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.6 活动场地 | - | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 仅仅是展示+留言
188 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.1 发起活动 | 1：互动吧启动功能 2：创建活动流程 3：费用支付 4：分享 5：活动关闭 | 三方服务
189 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.2 在线报名 | - | 三方服务
190 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.3 费用支付 | - | 三方服务
191 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.4 线下活动 |  | 三方服务
192 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.5 活动分享 | - | 三方服务
193 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.6 活动完成 | - | 三方服务
194 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.1 快递上门 | -
195 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.2 滴滴出行 | - | 启动滴滴 | 1
196 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.3 叫外卖（饿了么） | - | 启动饿了么 | 1
197 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.4 高铁出行 | - | 启动12306 | 1
198 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.6 其他自定义 | - | -
199 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.1 信息录入 | 物业端更新画面确认： 信息录入功能 商品名 数量 价钱 | 正在开发
200 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.2 选购商品 | APP端确认： 选购画面： 多个商品选购 订单确认画面： 订单号 商品详细列表 送货地址 电话 联系人 | 正在开发
201 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.3 提交订单/支付 | 提交订单功能功能 支付功能确认 | 正在开发
202 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.4 接收订单 | 服务商APP 订单提醒功能确认 | 正在开发
203 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.5 订单取消 | 订单确定功能确认 订单取消功能确认 通知给订单者确认 | 正在开发
204 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.6 线下退款 |  | 正在开发
205 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.7 送货上门 |  | 正在开发
206 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.8 客户评价 | 个人APP功能： 订单评价录入功能确认 | 正在开发
207 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.9 确认完成 | 个人APP功能： 订单确认完成功能确认 | 正在开发
208 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.10 流水查询 | 服务商APP： 流水确认画面 销售明细查询 | 正在开发
209 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.11 客户满意度查询 | 服务商APP： 满意度确认画面 满意度查询 | 正在开发

## Sheet2
企业信息里面看不到员工列表