## 需求清单
序号 | 模块 | 一级 | 二级 | 三级 | 问题说明 | 状态 | 计划解决日期 | 处理人
1 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.1 手机号/短信验证 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
2 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.2 申请注销 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
3 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.3 注销成功 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
4 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.4 线下退款 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
5 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.1 手机号/短信验证 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
6 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.2 申请挂失 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
7 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.3 挂失成功 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
8 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.4 一卡通补办 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
9 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.5 旧卡的钱转入新卡 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
10 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.1 微信支付（第三方） | - | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
11 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.2 支付宝支付（第三方） | - | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
12 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.4 审核确认 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
13 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.6 审核未通过通知 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
14 | （三）物业服务 | 10.园区巴士 | 10.3 支付方式 |  | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
15 | （四）园区一卡通 | 2.充值 | - | - | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
16 | （四）园区一卡通 | 5.巴士付费 | - | - | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
17 | （四）园区一卡通 | 6.大堂门禁 | - | - | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | TBD | 王中冠
18 | 企业表 |  |  |  | 1：增加【租赁位置代码】字段； 2：租赁位置改成文本框； | 进行中 | 2018-01-16 | 王中冠
19 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 备用车牌管理 |  | 备用车牌方案：企业员工信息有【车牌号码】、【备用车牌号码】字段，申请时可以申请1或2个车牌，续费时一续都续。进入时只能进入一个车牌；两车牌号码不做规则限制 | 进行中 | 2018-01-16 | 王中冠

## 开发清单
序号 | 模块 | 一级 | 二级 | 三级 | 测试方法 | 状态 | 处理人
| （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.1 月卡申请 |  | 表单：在线填写一卡通ID，车牌号码等 | 已完成 | 赵磊
| （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.2 月卡续费 | - | 1：画面确认 2：权限确认 3：充值金额确认 | 已完成 | 赵磊

## 问题清单
序号 | 模块 | 一级 | 二级 | 三级 | 测试方法 | 问题描述 | 设备 | 处理人
1 | （一）基础功能 |  |  |  |  | 用邮箱地址还是能登录到Webportal里，正确的是只能用手机号登录。 | Webportal | 赵磊
2 | （一）基础功能 |  |  |  |  | 注销一卡通功能 【一卡通注销条款】没有！这个得按照一卡通注销规则实现一个pupup功能 | 苹果设备，Iphone6plus,10.3.3,build1.8.10 | 赵磊
3 | （一）基础功能 |  |  |  |  | 没有访客登录功能（BUG截图5） | iphone6s plus
4 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.1 提交申请 | 1：画面项目确认 2：预约button确认 3：预约成功提示确认 4：预约成功申请状态确认 5：同一个人同一天的预约不能创建要有check 6：游客的预约参观画面应该显示进行中的申请的一览。也就是参观申请要有状态标识 | 报错，见BUG截图-序号1 | 苹果设备，Iphone6plus,10.3.3,build1.8.10 | 赵磊
5 | （二）招商中心 | 8.园区地图（VR园区） | 8.1 展示页面 | - | 1：更新链接 2：素材 | 需提供第三方平台 |  | 赵磊
6 | （二）招商中心 | 8.园区地图（VR园区） | 8.2 更新页面 | - | 更新功能确认 | 需提供第三方平台 |  | 赵磊
7 | （三）物业服务 | 3.物业报修 |  |  |  | 1：工程经理【step8 确认施工】的判断不好用，工程经理不批准的情况下，维修人员仍可以继续【下一步】； 2：增加一个【费用】字段； 3：【配件名称】加几行，需要多行输入； 4：维修人员【主动接单】情况下，工程经理需要知道是谁接单，表单缺少【接单人员】字段； 5：【上门检修】、【维修施工】界面，加入一个【其他】字段； |  | 赵磊
8 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.6 通知 | 通知确认 “水电抄表”字样 | 1、确认成功界面的对话框不会消失； 见BUG截图-序号2 2、【系统提前通知】没有收到这个月9号系统应该自动发出来的系统抄表通知； |  | 赵磊
9 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.1 提交申请 | 1：未完成履历确认 2：申请画面确认 3：同一时间重复申请check | 1、运营经理未审批时，安保经理可以审批； （安保经理能审批所有流程，请重新调整安保经理权限） 2、最后一步没有【确认完成】按钮； 3、放入、放出的【申请类别】选项值要自动带出（截图3）； 4、需要实现：【个人客户】提交申请 - 【企业授权人】审批 |  | 赵磊
10 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.2 信息审核 | 1：企业代表收到通知 2：审核实施 |  |  | 赵磊
11 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.3 信息审批 | 1：运营服务经理收到通知 2：审核实施 |  |  | 赵磊
12 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.3 信息审批 | 1：费用确认员（财务）收到通知 2：审核实施 |  |  | 赵磊
13 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.4 信息审批 | 1：安保经理收到通知 2：审核实施 |  |  | 赵磊
14 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.5 发放通行证 | 通行证确认 |  |  | 赵磊
15 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.6 物品审查 |  |  |  | 赵磊
16 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.7 物品放行 |  |  |  | 赵磊
17 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.8 确认完成 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认 |  |  | 赵磊
18 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.8 确认完成 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认 3：可多人操作 |  |  | 赵磊
19 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.1 提交申请 | 1：未完成申请履历确认 2：新申请画面确认 3：同一时间重复申请确认 4：办公用品只需要安保经理审批，工程材料需要工程和安保双重审批 | 1、工程经理不能点击下一步； 2、安保经理权限太大（请重新调整安保经理权限）； 3、最后一步没有【确认完成】按钮； 4、放入、放出的【申请类别】选项值要自动带出； 5、需要实现：【个人客户】提交申请 - 【企业授权人】审批 |  | 赵磊
20 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.2 信息审核 | 1：企业代表收到通知 2：审核功能确认 |  |  | 赵磊
21 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.3 信息审批 | 1：安保经理收到通知 2：信息审批 3：可以修改入园时间和路线确认 |  |  | 赵磊
22 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.3 信息审批 | 1：工程经理收到通知 2：信息审批 3：可以修改入园时间和路线确认 |  |  | 赵磊
23 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.4 生成通行证 | 通行证内容确认 |  |  | 赵磊
24 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.5 物品审查 |  |  |  | 赵磊
25 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.6 物品放行 |  |  |  | 赵磊
26 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.7 确认完成 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认 |  |  | 赵磊
27 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.7 确认完成 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认 |  |  | 赵磊
28 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 |  |  |  | 1、step2 【安保经理】收不到通知； 2、step5 【安保经理】 消息中心不提示数量，代办提示数量没有内容；流程到下一步后之前节点审批人仍然可以进行数据修改，并进行【暂时保存】操作；
29 | （三）物业服务 | 7.1 装修申请 |  |  |  | 1、工程经理、安保经理审图，运营服务经理审批时，有“未确认”选项，设计文档及流程图中未提及，建议从下拉菜单中去掉（BUG截图-4）； 2、工程经理权限有误，不可以step1处理运营经理事务； 3、step2【运营服务经理】无法拒绝，只能下一步，安保经理收到一条待办事项（不应该有此项）； 4、step5【工程经理】权限，可以修改基本信息（不应该改）； 5、step6【安保经理】，无法拒绝只能下一步，且无任何录入项，无法修改任何项目，单击下一步的时候录入项才产生，点击【未确认】下一步仍然有效； 6、step8【企业客户】【信息录入】节点缺失； 7、step10 工程经理没有收到【水电抄表】通知； 8、step11 安保经理可以修改【安保经理】字段，应为自动带出不允许修改； | web | 赵磊
30 | （三）物业服务 | 7.2 隐蔽工程验收申请 |  |  |  | 1、step3 工程经理和安保经理没有收到【会商通知】； 2、step5 工程经理无法收到待办，只能从服务入口进入； 3、step6 安保经理【验收意见】缺失；
31 | （三）物业服务 | 7.3 竣工验收 |  |  |  | 1、step3 工程经理和安保经理没有收到【会商通知】； 2、step5 工程经理无法收到待办，只能从服务入口进入；
32 | （三）物业服务 | 7.4 押金退还 |  |  |  | 竣工验收30天之后才能退款，目前无法测试；
33 | （三）物业服务 | 8.1 入驻申请 |  |  |  | 1、流程图文档中step3 工程经理、安保经理通知，在系统中变成了待办功能； 2、流程完毕后，【安保经理】、【工程经理】无通知；
34 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.3 产品展示 | 1.3.1 展示页面 | 1：页面布局确认 2：显示项目确认 | 提供测试入口 |  | 赵磊
35 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.3 产品展示 | 1.3.2 更新页面 | 物业端产品录入功能确认 | 提供测试入口 |  | 赵磊
36 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.1 展示页面 | 1：企业对外提供服务说明画面功能确认 2：留言画面功能确认 | 提供测试入口 |  | 赵磊
37 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.2 更新页面 | 1：企业对外提供服务说明画面功能确认 2：留言履历画面确认 | 提供测试入口 |  | 赵磊
38 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 月卡申请 |  |  | 公众号里没找到相关功能 |  | 赵磊
39 | （九）服务商 |  |  |  |  | 1：商家需要分开，不能集中在一个一览里。 2：【商家信息：接受订单的时间段】在哪里？ 4：物业端哪些人能看服务商的流水。（费用，运营，项目总经理） 5：【服务商：服务商可以查询一段时期内的流水情况】功能未实现。（一段时间） 6：【物业运营方：物业运营方可以查询所有服务商的流水情况】怎么确认？ 7：【客户满意度查询】怎么查询，怎么评价的？可不可以有评分机制？ 8：支付功能怎么做的？（走一卡通） 9：【由个人用户提交订单支付时，需要给服务商发送提醒】没有实现 10：【https://merchant.yidalize.com/#/products】得有背景图片，文字，框大小得调整一下，三个web平台登录样式要统一。 11：【添加商品。。。】是什么？请做成正规的按钮。 12：Logo换成亿达丽泽的Logo 13：权限怎么控制的？任何人都可以登录？物业需要有个管理的入口。像CMS一样。 | 服务商web portal | 赵磊
40 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 |  | 1.1.9 确认完成 | 个人APP功能： 订单确认完成功能确认 | 缺少客户最终【确认完成】环节 |  | 赵磊
41 | 共通 |  |  |  |  | 工作票的流程审批任务在代办事项里提示，不需要消息里重复提示； |  | 赵磊
42 | 共通 |  |  |  |  | 安卓版的扫码功能应该app端提示申请权限，不能让客户自己主动设置 |  | 赵磊
43 | 共通 | 企业信息表 |  |  |  | 投资规模＝＞注册资金； | 物业web | 赵磊
44 | 共通 | 员工导入 |  |  |  | 新员工导入功能，失败的场合要记录下来，哪些成功了哪些失败了，现在的现象是即使有重复的也能成功导入，但是不提示信息 | 物业web | 赵磊
45 | 共通 | 员工管理 |  |  |  | 手动变成访客之后，一卡通号没有自动清空 |  | 赵磊
46 | 共通 |  |  |  |  | 轮播图指示器不动 | iphone6s plus
47 | 共通 | 园区大事记,招商租赁等留言功能权限控制及删除功能 |  |  |  | 1、追加【后台留言删除功能】； 2、现象：提交留言的用户虽然可以留言，但是前台APP端看不到留言记录 要求：留言者在前台APP能看到历史留言记录；【内容发布员】在后台能回复留言，留言者在前台APP可见内容发布员的回复信息； 3、权限：对物业信息进行留言的，【内容发布员】有权限查看历史留言信息；对企业或企业产品留言的，内容发布人员和对应公司的代表有权限看留言； 4、CMS留言评论-CMS列表中【共0条数据】（BUG截图-6）； | CMS

## BUG截图
序号
1
2
3
4
5
6

## 报告
2018-01-16 | 问题数 | 已完成 | 总计 | 完成度
（一）基础功能 | 16 | 41 | 57 | 71.93%
（二）招商中心 | 3 | 10 | 13 | 76.92%
（三）物业服务 | 30 | 73 | 103 | 70.87%
（四）园区一卡通 | 7 | 10 | 17 | 58.82%
（五）企业服务 | 4 | 46 | 50 | 92%
（六）园区活动 | 0 | 4 | 4 | 100%
（七）智优生活 | 0 | 5 | 5 | 100%
（九）服务商APP | 2 | 9 | 11 | 81.82%
共通 | 7 | 81 | 88 | 92.05%
| 总计 | 279 | 348 | 80.17%