## 需求清单
序号 | 模块 | 一级 | 二级 | 三级 | 问题说明 | 状态 | 计划解决日期 | 实际解决日期 | 处理人 | 开发周期
1 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.2 申请注销 | 1、第三方接口未准备完成； 2、提供：【一卡通注销条款】； | 进行中 | 2018/1/23 |  | 王中冠 | 2周
2 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.3 注销成功 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | 2018/1/23 |  | 王中冠
3 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.1 手机号/短信验证 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | 2018/1/23 |  | 王中冠
4 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.2 申请挂失 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | 2018/1/23 |  | 王中冠
5 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.3 挂失成功 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | 2018/1/23 |  | 王中冠
6 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.5 旧卡的钱转入新卡 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | 2018/1/23 |  | 王中冠
7 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.1 微信支付（第三方） | - | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | 2018/1/23 |  | 王中冠
8 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.2 支付宝支付（第三方） | - | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | 2018/1/23 |  | 王中冠
9 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.3 CSV文件提交 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | 2018/1/23 |  | 王中冠
10 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.4 审核确认 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | 2018/1/23 |  | 王中冠
11 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.5 到账通知 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | 2018/1/23 |  | 王中冠
12 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.6 审核未通过通知 | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | 2018/1/23 |  | 王中冠
13 | （四）园区一卡通 | 2.充值 | - | - | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | 2018/1/23 |  | 王中冠
14 | （四）园区一卡通 | 6.大堂门禁 | - | - | 第三方接口未准备完成 | 进行中 | 2018/1/23 |  | 王中冠
15 | 共通 | 企业表 |  |  | 1：增加【租赁位置代码】字段；ok 不做了 2：租赁位置改成文本框； ok 不做了 =》方案确定，需要赵磊执行 | 已完成 | 2018-01-16 | 2018-01-19 | 王中冠
16 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 备用车牌管理 |  | 备用车牌方案：企业员工信息有【车牌号码】、【备用车牌号码】字段，申请时可以申请1或2个车牌，续费时一续都续。进入时只能进入一个车牌=>我们系统不做判断；两车牌号码不做规则限制 =》方案确定，需要赵磊执行 | 已完成 | 2018-01-16 | 2018-01-19 | 王中冠 | 开发清单-56
17 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 车位申请 |  | 方案待甲方确认； | 进行中 | 2018-01-22 |  | 王中冠
18 | （九）服务商 |  |  |  | 商家需要分开，不能集中在一个一览里；=》 做 | 已完成 | 2018-01-19 |  | 王中冠、赵磊 | 开发清单-57
19 | 共通 | 员工导入 |  |  | 新员工导入功能，失败的场合要记录下来，哪些成功了哪些失败了，现在的现象是即使有重复的也能成功导入，但是不提示信息 =》ok无bug | 已完成 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 王中冠、赵磊
20 | 共通 | 园区大事记,招商租赁等留言功能 |  |  | 2、现象：提交留言的用户虽然可以留言，但是前台APP端看不到留言记录 要求：留言者在前台APP能看到历史留言记录；【内容发布员】在后台能回复留言，留言者在前台APP可见内容发布员的回复信息； =》ok 保持现状 | 已完成 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 王中冠、赵磊

## 开发清单
序号 | 模块 | 一级 | 二级 | 三级 | 功能说明 | 状态 | 计划结束日期 | 处理人
1 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.2 申请注销 | 1：注销后结果提示Alert 2：注销成功，失败显示 3：余额大于100无法注销Check | 进行中 |  | 赵磊
2 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.3 注销成功 | 1：成功时权限变成游客 以前能访问的记录应该不能看到 2：失败时权限不发生变化 | 进行中 |  | 赵磊
3 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.1 手机号/短信验证 | 1：发送短信验证 | 进行中 |  | 赵磊
4 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.2 申请挂失 | 1：挂失后结果提示Alert 2：挂失成功，失败提示 3：挂失成功后提示后续到物业办理补办手续提示 | 进行中 |  | 赵磊
5 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.3 挂失成功 | 1：成功时权限保持不变 2：失败时权限保持不变 | 进行中 |  | 赵磊
6 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.5 旧卡的钱转入新卡 | 1：一卡通信息可以操作（状态可修改） | 进行中 |  | 赵磊
7 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.1 微信支付（第三方） | - | 可以选择微信支付功能 | 进行中 |  | 赵磊
8 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.2 支付宝支付（第三方） | - | 可以选择支付宝支付功能 | 进行中 |  | 赵磊
9 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.1 集体充值申请 | 1：企业可以提出充值申请 2：流程提示方法 3：Form定版 4：上传功能实现 | 已完成 |  | 赵磊
10 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.3 CSV文件提交 | 接口不可用提示 | 进行中 |  | 赵磊
11 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.4 审核确认 | 接口不可用提示 | 进行中 |  | 赵磊
12 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.5 到账通知 | 接口不可用提示 | 进行中 |  | 赵磊
13 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.6 审核未通过通知 | 接口不可用提示 | 进行中 |  | 赵磊
14 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.1 提交申请 | 1：画面项目确认 2：预约button确认 3：预约成功提示确认 4：预约成功申请状态确认 5：同一个人同一天的预约不能创建要有check 6：游客的预约参观画面应该显示进行中的申请的一览。也就是参观申请要有状态标识 | 已完成 |  | 赵磊
15 | （二）招商中心 | 4.招商租赁 | 4.3 租赁服务的申请 | - | 1：租赁申请画面确认 2：申请成功确认 3：申请履历确认 | 已完成 |  | 赵磊
16 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.7 维修难易度确认 | 1：维修性质判断 2：提交功能 | 已完成 |  | 赵磊
17 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.8 确认施工 | 1：收到确认施工通知 2：确认施工 3：不准许施工 | 已完成 |  | 赵磊
18 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.2 信息审核 | 1：企业代表收到通知 2：审核实施 | 已完成 |  | 赵磊
19 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.7 审批确认 | 企业客户 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 | 已完成 |  | 赵磊
20 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.2 审批意见 | 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 | 已完成 |  | 赵磊
21 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.5 审图意见 | 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 5：不通过回到上一步 | 已完成 |  | 赵磊
22 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.10 水电抄表 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（安保经理） 4：画面项目确认 | 已完成 |  | 赵磊
23 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.5 验收意见 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（工程经理） 4：画面项目确认 5：不同意时动作确认 | 已完成 |  | 赵磊
24 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.5 验收意见 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（工程经理） 4：画面项目确认 5：不同意时动作 | 已完成 |  | 赵磊
25 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.2 水电抄表 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：通知内容确认 | 已完成 |  | 赵磊
26 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.3 通知 | 1：接收通知 2：点击通知查看详情 | 已完成 |  | 赵磊
27 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.1 月卡申请 | - | 1：画面确认 2：权限确认 3：充值金额确认 | 进行中 |  | 赵磊
28 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.2 月卡续费 | - | 1：画面确认 2：权限确认 3：充值金额确认 | 进行中 |  | 赵磊
29 | （四）园区一卡通 | 2.充值 | - | - | 参照：基础功能-支付功能 | 进行中 |  | 赵磊
30 | （四）园区一卡通 | 3.充值记录 | - | - | 1：多条显示 2：显示项目确认 | 已完成 |  | 赵磊
31 | （四）园区一卡通 | 4.消费记录 | - | - | 1：多条显示 2：显示项目确认 | 已完成 |  | 赵磊
32 | （四）园区一卡通 | 6.大堂门禁 | - | - | - | 进行中 |  | 赵磊
33 | （四）园区一卡通 | 7.便利店\咖啡店消费 | - | - | - | 已完成 |  | 赵磊
34 | （四）园区一卡通 | 8.园区食堂 | - | - | - | 已完成 |  | 赵磊
35 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.1 展示页面 | 1：企业对外提供服务说明画面功能确认 2：留言画面功能确认 | 已完成 |  | 赵磊
36 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.2 更新页面 | 1：企业对外提供服务说明画面功能确认 2：留言履历画面确认 | 已完成 |  | 赵磊
37 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.1 标准可定价服务 | 2.1.1 多功能厅租用 | 物业端更新画面： 信息录入 购买历史查询 APP端： 信息浏览 购买申请 购买申请画面： 数量 联系方式 确认 | 已完成 |  | 赵磊
38 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.1.2 共享办公租用 | 物业端更新画面： 信息录入 购买历史查询 APP端： 信息浏览 购买申请 购买申请画面： 数量 联系方式 确认 | 已完成 |  | 赵磊
39 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.1.3 饮用水订购 | 物业端更新画面： 信息录入 购买历史查询 APP端： 信息浏览 购买申请 购买申请画面： 数量 联系方式 确认 | 已完成 |  | 赵磊
40 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.2 非标准服务 | 2.2.1 入室保洁服务 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 已完成 |  | 赵磊
41 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.3 会议室 | - | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 已完成 |  | 赵磊
42 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.4 车位预定 | - | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 已完成 |  | 赵磊
43 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.5 广告位 | - | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 已完成 |  | 赵磊
44 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.6 活动场地 | - | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 已完成 |  | 赵磊
45 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.1 信息录入 | 物业端更新画面确认： 信息录入功能 商品名 数量 价钱 | 已完成 |  | 赵磊
46 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.2 选购商品 | APP端确认： 选购画面： 多个商品选购 订单确认画面： 订单号 商品详细列表 送货地址 电话 联系人 | 已完成 |  | 赵磊
47 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.3 提交订单/支付 | 提交订单功能功能 支付功能确认 | 已完成 |  | 赵磊
48 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.4 接收订单 | 服务商APP 订单提醒功能确认 | 已完成 |  | 赵磊
49 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.5 订单取消 | 订单确定功能确认 订单取消功能确认 通知给订单者确认 | 已完成 |  | 赵磊
50 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.6 线下退款 |  | 已完成 |  | 赵磊
51 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.7 送货上门 |  | 已完成 |  | 赵磊
52 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.8 客户评价 | 个人APP功能： 订单评价录入功能确认 | 已完成 |  | 赵磊
53 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.9 确认完成 | 个人APP功能： 订单确认完成功能确认 | 已完成 |  | 赵磊
54 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.10 流水查询 | 服务商APP： 流水确认画面 销售明细查询 | 进行中 |  | 赵磊
55 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.11 客户满意度查询 | 服务商APP： 满意度确认画面 满意度查询 | 已完成 |  | 赵磊
56 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 备用车牌管理 |  | 备用车牌方案：企业员工信息有【车牌号码】、【备用车牌号码】字段，申请时可以申请1或2个车牌，续费时一续都续。进入时只能进入一个车牌=>我们系统不做判断；两车牌号码不做规则限制 =》方案确定，需要赵磊执行 | 进行中 |  | 赵磊
57 | （九）服务商APP |  |  |  | 商品按所属服务商分类展示 | 进行中 |  | 赵磊

## 问题清单
序号 | 模块 | 一级 | 二级 | 三级 | 测试方法 | 问题描述 | 问题个数 | 设备 | 赵磊-处理状态 | 赵磊-处理状态2018/1/19 | 田加林-处理状态2018/1/20
1 | （一）基础功能 |  |  |  |  | 用邮箱地址还是能登录到Webportal里，正确的是只能用手机号登录。 | 0 | Webportal | OK,admin的账户修改成电话，就没什么问题了 | ok
2 | （一）基础功能 |  |  |  |  | 注销一卡通功能 【一卡通注销条款】没有！这个得按照一卡通注销规则实现一个pupup功能 | 0 | 苹果设备，Iphone6plus,10.3.3,build1.8.10 | 文档没有关于条款的描述，没什么问题 | 已列入需求清单-序号1
3 | （一）基础功能 |  |  |  |  | 没有访客登录功能（BUG截图5） | 0 | iphone6s plus | OK，新电话号码登录，有这个错误，已改正 | ok
4 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.1 提交申请 | 1：画面项目确认 2：预约button确认 3：预约成功提示确认 4：预约成功申请状态确认 5：同一个人同一天的预约不能创建要有check 6：游客的预约参观画面应该显示进行中的申请的一览。也就是参观申请要有状态标识 | 报错，见BUG截图-序号1 | 1 | 苹果设备，Iphone6plus,10.3.3,build1.8.10; iphoneX, 11.2.2 build1.18.11 | OK： guest应该没有company，结果出错了 | 1、手机APP端可以正常提交了，但是web端【参观种类】数据没有带过来；（BUG截图-7） 工作票地址： http://admin.yidalize.com/crud/reserve_visit/5a601392d71b5e36f400085c 回复：修改了 | 1、 ok; 2、同一个人同一天的预约不能创建要有check
5 | （二）招商中心 | 8.园区地图（VR园区） | 8.1 展示页面 | - | 1：更新链接 2：素材 | 需提供第三方平台 | 0 |  | 无问题 | ok
6 | （二）招商中心 | 8.园区地图（VR园区） | 8.2 更新页面 | - | 更新功能确认 | 需提供第三方平台 | 0 |  | 无问题 | ok
7 | （三）物业服务 | 3.物业报修 |  |  |  | 1：工程经理【step8 确认施工】的判断不好用，工程经理不批准的情况下，维修人员仍可以继续【下一步】； 2：增加一个【费用】字段； 3：【配件名称】加几行，需要多行输入； 4：维修人员【主动接单】情况下，工程经理需要知道是谁接单，表单缺少【接单人员】字段； 5：【上门检修】、【维修施工】界面，加入一个【其他】字段； | 1 |  | 1:改好了 2，增加了 3，改成Textarea了 4，主动接单后，会在“指派”项目显示出来 1月17 5，增加了 | 1、4好了才能开始测试 2、ok 3、ok 4、no 维修人员主动接单后，在任务接单画面没有【下一步】 http://admin.yidalize.com/crud/property_repair/5a60343ad71b5e36f400089c （BUG截图-8） 回复：指派给自己才叫接单 5、ok | 1、no 工程经理【拒绝】还是可以下一步【拒绝】被系统自动改成【批准】 http://admin.yidalize.com/crud/property_repair/5a60366ed71b5e36f40008c6 （BUG截图-12） 4、ok
8 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.6 通知 | 通知确认 “水电抄表”字样 | 1、确认成功界面的对话框不会消失； 见BUG截图-序号2 2、【系统提前通知】没有收到这个月9号系统应该自动发出来的系统抄表通知； | 0 |  | 1，修改了 2.发了，消息管理里面有，相关user的app里面也有 — ok | 1、ok 2、ok
9 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.1 提交申请 | 1：未完成履历确认 2：申请画面确认 3：同一时间重复申请check | 1、运营经理未审批时，安保经理可以审批； （安保经理能审批所有流程，请重新调整安保经理权限） 2、最后一步没有【确认完成】按钮； 3、放入、放出的【申请类别】选项值要自动带出（截图3）； 4、需要实现：【个人客户】提交申请 - 【企业授权人】审批 | 1 |  | 1，没有问题，测试本身问题 2，完了就完了，没有这个按钮 3，改了 4，讨论中 http://admin.yidalize.com/crud/goods_letout/5a56c88def83cd6ac532b5fc | 1、ok 2、ok 3、ok 4、计划完成日期？ 回复：延期了 | 一卡通接口问题不影响此功能的开发，请给出计划完成日期
10 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.2 信息审核 | 1：企业代表收到通知 2：审核实施
11 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.3 信息审批 | 1：运营服务经理收到通知 2：审核实施
12 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.3 信息审批 | 1：费用确认员（财务）收到通知 2：审核实施
13 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.4 信息审批 | 1：安保经理收到通知 2：审核实施
14 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.5 发放通行证 | 通行证确认
15 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.6 物品审查
16 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.7 物品放行
17 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.8 确认完成 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认
18 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.8 确认完成 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认 3：可多人操作
19 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.1 提交申请 | 1：未完成申请履历确认 2：新申请画面确认 3：同一时间重复申请确认 4：办公用品只需要安保经理审批，工程材料需要工程和安保双重审批 | 1、工程经理不能点击下一步； 2、安保经理权限太大（请重新调整安保经理权限）； 3、最后一步没有【确认完成】按钮； 4、放入、放出的【申请类别】选项值要自动带出； 5、需要实现：【个人客户】提交申请 - 【企业授权人】审批 | 1 |  | 1，无问题 2，无问题 3，无问题 4，改了 5讨论中 http://admin.yidalize.com/crud/goods_letin/5a5c7e0ad047974bc6aa2612 | 1、ok 2、ok 3、ok 4、ok 5、计划完成日期？ 回复：延期了 | 一卡通接口问题不影响此功能的开发，请给出计划完成日期
20 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.2 信息审核 | 1：企业代表收到通知 2：审核功能确认
21 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.3 信息审批 | 1：安保经理收到通知 2：信息审批 3：可以修改入园时间和路线确认
22 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.3 信息审批 | 1：工程经理收到通知 2：信息审批 3：可以修改入园时间和路线确认
23 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.4 生成通行证 | 通行证内容确认
24 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.5 物品审查
25 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.6 物品放行
26 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.7 确认完成 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认
27 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.7 确认完成 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认
28 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 |  |  |  | 1、step2 【安保经理】收不到通知； 2、step5 【安保经理】 消息中心不提示数量，代办提示数量没有内容；流程到下一步后之前节点审批人仍然可以进行数据修改，并进行【暂时保存】操作； | 0 |  | 1，step不是安保经理的工作 2，看不懂，能给个当时的截图最好 | 1、ok 2、ok
29 | （三）物业服务 | 7.1 装修申请 |  |  |  | 1、工程经理、安保经理审图，运营服务经理审批时，有“未确认”选项，设计文档及流程图中未提及，建议从下拉菜单中去掉（BUG截图-4）； 2、工程经理权限有误，不可以step1处理运营经理事务； 3、step2【运营服务经理】无法拒绝，只能下一步，安保经理收到一条待办事项（不应该有此项）； 4、step5【工程经理】权限，可以修改基本信息（不应该改）； 5、step6【安保经理】，无法拒绝只能下一步，且无任何录入项，无法修改任何项目，单击下一步的时候录入项才产生，点击【未确认】下一步仍然有效； 6、step8【企业客户】【信息录入】节点缺失； 7、step10 工程经理没有收到【水电抄表】通知； 8、step11 安保经理可以修改【安保经理】字段，应为自动带出不允许修改； | 0 | web | 1，改了，未确认改成空，空 不能进入到下一步。 2，无问题 3，能拒绝，拒绝了不能下一步，看起来没什么问题 4，无问题 5，无问题 6，无问题 7，工程经理能收到“流程处理通知” 8，应该允许修改 http://admin.yidalize.com/crud/decoration_application/5a5d9902d047974bc6aa285d | 1、【11-6运营经理审批节点】有“未确认”仍热可以下一步，不应该允许下一步。 http://admin.yidalize.com/crud/decoration_application/5a603b97aad8753d61fad69f （BUG截图-9） 回复：必须入力项目苹果手机验证不好用，以前提过 2、ok 3、ok 4、ok 5、ok 6、ok 7、ok 8、ok | 1、ok
30 | （三）物业服务 | 7.2 隐蔽工程验收申请 |  |  |  | 1、step3 工程经理和安保经理没有收到【会商通知】； 2、step5 工程经理无法收到待办，只能从服务入口进入； 3、step6 安保经理【验收意见】缺失； | 0 |  | 1，会商是发通知功能，不在本流程内 2，能收到通知 3，有初检复检项目 http://admin.yidalize.com/crud/hide_acceptance_check/5a5da24ed047974bc6aa2914 | 1、ok 2、ok 3、ok
31 | （三）物业服务 | 7.3 竣工验收 |  |  |  | 1、step3 工程经理和安保经理没有收到【会商通知】； 2、step5 工程经理无法收到待办，只能从服务入口进入； | 0 |  | http://admin.yidalize.com/crud/completed_acceptance_check/5a5da48cd047974bc6aa2947 | 1、ok 2、ok
32 | （三）物业服务 | 7.4 押金退还 |  |  |  | 竣工验收30天之后才能退款，目前无法测试； | 0 |  | 30天这个，临时修改一下测试 — 1月19日 | 1月19日测试 回复：已开发可以测试 | no 测试结果： http://admin.yidalize.com/crud/deposit_refund/5a6168e36de5b36af7b6fce0 （BUG截图-11） | ok
33 | （三）物业服务 | 8.1 入驻申请 |  |  |  | 1、流程图文档中step3 工程经理、安保经理通知，在系统中变成了待办功能； 2、流程完毕后，【安保经理】、【工程经理】无通知； | 0 |  | 1，看不懂 2，到了某个step，应该有通知的 http://admin.yidalize.com/crud/settle_in/5a5daa1fd047974bc6aa29b3 | 1、ok 2，ok
34 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.3 产品展示 | 1.3.1 展示页面 | 1：页面布局确认 2：显示项目确认 | 提供测试入口 | 0 |  | OK | OK
35 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.3 产品展示 | 1.3.2 更新页面 | 物业端产品录入功能确认 | 提供测试入口 | 0 |  | OK | OK
36 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.1 展示页面 | 1：企业对外提供服务说明画面功能确认 2：留言画面功能确认 | 提供测试入口 | 0 |  | OK | OK
37 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.2 更新页面 | 1：企业对外提供服务说明画面功能确认 2：留言履历画面确认 | 提供测试入口 | 0 |  | OK | OK
38 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 月卡申请 |  |  | 公众号里没找到相关功能 | 0 |  | 入口为：http://applications.yidalize.com/applications/user-parking-recharge 或者其二维码 | 列入需求清单-17
39 | （九）服务商 |  |  |  |  | 1：商家需要分开，不能集中在一个一览里。 2：【商家信息：接受订单的时间段】在哪里？ 4：物业端哪些人能看服务商的流水。（费用，运营，项目总经理） 5：【服务商：服务商可以查询一段时期内的流水情况】功能未实现。（一段时间） 6：【物业运营方：物业运营方可以查询所有服务商的流水情况】怎么确认？ 7：【客户满意度查询】怎么查询，怎么评价的？可不可以有评分机制？ 8：支付功能怎么做的？（走一卡通） 9：【由个人用户提交订单支付时，需要给服务商发送提醒】没有实现 10：【https://merchant.yidalize.com/#/products】得有背景图片，文字，框大小得调整一下，三个web平台登录样式要统一。 11：【添加商品。。。】是什么？请做成正规的按钮。 12：Logo换成亿达丽泽的Logo 13：权限怎么控制的？任何人都可以登录？物业需要有个管理的入口。像CMS一样。 | 1 | 服务商web portal | 1，本次开发，不做商家列表 2，1月17日完成，商品上可以设置时间段 456，流水问题，支付不好用，还没有流水 7有评价功能 8 9有这个功能 10，预定1月22日 11，1月17日 12，1月17日 13，1月19日 做成 | 1、列入-需求清单-18； 2、商家版web能看到商品时间段设置，但是在APP端功能不生效（BUG截图-10）； 回复：修改了 4/5/6 等待支付功能 TBD 在开发清单-54 7、ok 8、ok 9、ok 11、ok 12、ok 13、1月19日 回复：修改了，改为二维码登录，验证user是否为商家的设定 | 2、no 13、ok
40 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 |  | 1.1.9 确认完成 | 个人APP功能： 订单确认完成功能确认 | 缺少客户最终【确认完成】环节 | 0 |  | ok无问题 | ok
41 | 共通 |  |  |  |  | 工作票的流程审批任务在代办事项里提示，不需要消息里重复提示； | 0 |  | 消息是消息，代表给你发过xxx内容 | ok
42 | 共通 |  |  |  |  | 安卓版的扫码功能应该app端提示申请权限，不能让客户自己主动设置 | 1 |  | 尽量调查，有修改，android机型系统太多无法统一。做到功能不崩，尽量好用 | TBD | TBD
43 | 共通 | 企业信息表 |  |  |  | 投资规模＝＞注册资金； | 0 | 物业web | OK | ok
44 | 共通 | 员工导入 |  |  |  | 新员工导入功能，失败的场合要记录下来，哪些成功了哪些失败了，现在的现象是即使有重复的也能成功导入，但是不提示信息 | 0 | 物业web | ok,无需修改 | 列入需求清单-19
45 | 共通 | 员工管理 |  |  |  | 手动变成访客之后，一卡通号没有自动清空 | 0 |  | ok，应该在回收卡片的时候清空该字段 | ok
46 | 共通 |  |  |  |  | 轮播图指示器不动 | 1 | iphone6s plus | 预定1月23日，调查中，看起来跟机型无关，跟网速有很大关系 | 2018-01-23 | 2018-01-23
47 | 共通 | 园区大事记,招商租赁等留言功能权限控制及删除功能 |  |  |  | 1、追加【后台留言删除功能】； 2、现象：提交留言的用户虽然可以留言，但是前台APP端看不到留言记录 要求：留言者在前台APP能看到历史留言记录；【内容发布员】在后台能回复留言，留言者在前台APP可见内容发布员的回复信息； 3、权限：对物业信息进行留言的，【内容发布员】有权限查看历史留言信息；对企业或企业产品留言的，内容发布人员和对应公司的代表有权限看留言； 4、CMS留言评论-CMS列表中【共0条数据】（BUG截图-6）； | 0 | CMS | 1，预定1月19日 2，留言者就不用看了吧 3，该文章的相关企业的相关代表能看到 4，预定1月18日 | 1、1月19日 回复：修改了 2、列入需求清单-20 3、ok 4、ok | 1、ok
| （二）招商中心 | 推荐管理 |  |  |  | 轮播图点击后BUG（BUG截图-13） | 1 | iphoneX, 11.2.2 build1.18.22

## 报告
2018-01-22 | 剩余问题数 | 已完成 | 问题总计 | 完成度
（一）基础功能 | 0 | 3 | 3 | 100%
（二）招商中心 | 1 | 2 | 3 | 66.67%
（三）物业服务 | 3 | 32 | 35 | 91.43%
（四）园区一卡通 | 0 | 0 | 0 | 100%
（五）企业服务 | 0 | 4 | 4 | 100%
（六）园区活动 | 0 | 0 | 0 | 100%
（七）智优生活 | 0 | 0 | 0 | 100%
（九）服务商APP | 1 | 12 | 13 | 92.31%
共通 | 2 | 8 | 10 | 80%
总计 | 7 | 61 | 68 | 89.71%

## BUG截图
序号
1
2
3
4
5
6
7
web
手机
8
9
10
商家版web
app
11
12
13