## 问题汇总
问题总数 |  | 46
# | 设备种类 | App | 现象 | 问题数 | 截图 | 性质 | 对应状态 | 原因 | 是否对应
2 | 安卓设备，小米Mi MAX2 MIUI9.0.1稳定版 | 员工端APP | 登录进去，一会儿就白屏 | 1 |  | 手机设置 | Close | 安卓设备权限设置
3 | 安卓设备，小米Mi MAX2 MIUI9.0.1稳定版 | 物业端APP | 用电话号码登录不进去，提示用户名格式有问题 | 1 | 问题2 | Bug | Close
4 | 安卓设备，小米Mi MAX2 MIUI9.0.1稳定版 | 物业端APP | 新员工注册功能 1：手动变成访客之后，一卡通号应该自动清空 2：没有新员工注册功能 3：游客提交申请之后，企业客户能收到申请通知，但是点击通知不能迁移一览画面，并且最近申请人显示在最下边了。 4：授权人，批准之后，运营服务经理，收不到通知，不能进行一卡通号输入操作。 5：新员工导入功能，失败的场合要记录下来，哪些成功了哪些失败了，现在的现象是即使有重复的也能成功导入，但是不提示信息。 | 1 | 问题2 | Bug | Open
5 | Webportal | 客户数据 | 1：用邮箱地址还是能登录到Webportal里，正确的是只能用手机号登录。 2：所有客户的用户名应该都是手机号，要统一修改一下。 | 2 |  | Bug | Open
6 | 苹果设备，Iphone6plus,10.3.3,build1.8.10 | 员工端APP | 1：主页tab上边的动态图片，滑动之后下边的【白点】不跟着变化 2：白点儿滑动到最后再滑动就报错了。 | 2 |  | Bug | Close
7 | 苹果设备，Iphone6plus,10.3.3,build1.8.10 | 员工端APP | 园区大事记,招商租赁等留言功能未实现 1：现象：虽然可以留言，但是看不到留言记录 要求：本人和物业相关人员应该能够看到留言内容 2：后台没用的留言应该可以删掉，现在测试时候的一些留言将来是不用的，应该提供删除方法 3：对物业信息进行留言的，内容发布员有权限看履历。 留言者要能看到履历，回复功能，消息提示，权限控制，【共0条数据】 4：对企业或企业产品留言的，内容发布人员和对应公司的代表有权限看留言 | 4 |  | Bug | Open | 中冠确认3
8 | 苹果设备，Iphone6plus,10.3.3,build1.8.10 | 员工端APP | 预约参观，提交之后有bug。 | 1 | 问题6 | Bug | Open |  | 1
9 | 苹果设备，Iphone6plus,10.3.3,build1.8.10 | 员工端APP | 注销一卡通功能 【一卡通注销条款】没有！这个得按照一卡通注销规则实现一个pupup功能 | 1 |  | Bug | Open
10 | 苹果设备，Iphone6plus,10.3.3,build1.8.10 | 员工端APP | 停车服务-月卡申请 1：备用车牌在申请画面确认不到 中冠：放两个车牌，不用控制，两辆车都能进。充值的话给一个冲就可以。 2：公众号里没找到相关功能=》赵磊，确认再等什么？ 3：任何人，任何手机都可以申请没有问题。 4：申请停车位之后，剩余车位在增加！请确认。 | 1 |  | 不合理 | Open | 中冠确认1,3
11 | 苹果设备，Iphone6plus,10.3.3,build1.8.10 | 员工端APP | 服务商功能 1：商家需要分开，不能集中在一个一览里。 2：【商家信息：接受订单的时间段】在哪里？ 4：物业端哪些人能看服务商的流水。（费用，运营，项目总经理） 5：【服务商：服务商可以查询一段时期内的流水情况】功能未实现。（一段时间） 6：【物业运营方：物业运营方可以查询所有服务商的流水情况】怎么确认？ 7：【客户满意度查询】怎么查询，怎么评价的？可不可以有评分机制？ 8：支付功能怎么做的？（走一卡通） 9：【由个人用户提交订单支付时，需要给服务商发送提醒】没有实现 10：权限控制 | 8 |  | Bug | Open | 中冠 4，8
12 | 苹果设备，Iphone6plus,10.3.3,build1.8.10 | 服务商portal | 服务商功能 1：【https://merchant.yidalize.com/#/products】得有背景图片，文字，框大小得调整一下。 2：【添加商品。。。】是什么？请做成正规的按钮。 3：Logo换成亿达丽泽的Logo 6：权限怎么控制的？任何人都可以登录？物业需要有个管理的入口。像CMS一样。 | 5 |  | Bug | Open
13 | 苹果设备，Iphone6plus,10.3.3,build1.8.10 | 消息和代办事项 | 管理比较混乱，需要一个列表或者整合到一个里边去。 --亿达未来需要商讨一下。 | 1 |  | 不合理 | Open
14 | 联动测试 | 物业报修 | 1：工程尽力没有下一步按钮。 2：工程经理确认的判断不好用，工程经理不批准的情况下，仍可以继续往下走流程。 3：增加一个费用项目 4：配件名称加几行。 5：工程经理需要知道是谁接单。（缺项目） 6：6-4上门检修 6-5维修施工 时输入项目可以输入 | 6 |  | Bug | Open
15 | 联动测试 | 个人访客 | 安卓版的扫码功能应该app端申请有权限不能让客户自己设置。 | 1 |  | Bug | Open
16 | 联动测试 | 投诉建议 | 个人提交申请，企业收不到最开始的通知。 | 1 |  | Bug | Open
17 | 联动测试 | 水电抄表 | 1：这个月9号发出来的系统抄表记录，确认不到。 | 1 |  | Bug | Open
18 | 联动测试 | 物品放出 | 1：安保经理能看到所有流程。 2：放入放出，要带到画面上 | 2 |  | Bug | Open
19 | 联动测试 | 物品放入 | 1：工程经理进不了下一步。 2：安保经理权限太大 3：确认完成功能没有。 | 3 |  | Bug | Open
20 | 企业表 | 信息 | 1：租赁位置代码项目追加 2：租赁位置改成文本框 3：投资规模＝＞注册资金 | 3 |  | Bug | Open
21 | 员工表 | 信息 | 备用车牌号码（项目追加） 使用方法说明 | 1 |  | Bug | Open

## 截图
问题2
问题6：