## Slide 1: 丽泽项目计划
序号 | 任务描述 | 负责人 | 进度 | 备注 | 计划完成时间 | 实际完成时间
1 | 需求清单确认 | 王中冠 | 整体延迟 | 需与客户确认一卡通及支付接口； | 2018.01.19 | NA
2 | 功能完善及BUG处理 | 赵磊 | 进行中 | 针对问题清单，在开发清单中做开发修改迭代周期安排并执行； | 2018.01.19 | NA
3 | 集成测试 | 田加林 | 已完成 | 集成测试梳理BUG及不完善功能，整理到问题清单中； | 2018.01.17 | 2018.01.17
拖期整体无延迟
进行中
已完成
重点工作
整体延迟

## Slide 2: 丽泽项目重大问题跟踪
类别 | 风险/问题说明 | 级别 | 对策/决议 | 责任人 | 要求解决时限
接口 | 1、接口不完备导致产品部分基础功能、园区一卡通功能无法实现； | 高 | 需要尽快催促甲方准备一卡通、支付接口工作； | 王中冠 | 2018.1.19
项目质量管理 | 经统计，大部分BUG来源于物业服务功能模块，物业服务功能模块大部分是业务审批流程，技术框架的局限，会限制某些业务流程操作。再者，角色权限配置错误过多，导致测试成本过高。 | 高 | 1、乙方开发团队对功能和流程开发完毕后要做一轮测试工作，目前交付亿达未来的产品质量不是很高； 2、对工作流中角色权限的设置要系统化、正规化； | 赵磊 | 2018.1.17
项目沟通管理 | 亿达未来与丽泽实施团队有时沟通会不顺畅； | 中 | 建议在上线前倒数几周，乙方团队安排对应人员在亿达未来现场做对口人； | 赵磊 | 2018.1.22