## Slide 1: 万众企服一期项目总体计划
主要阶段 | 2018年1月 | 2月 | 3月 | 4月
需求分析 |  |  |  | 
设计阶段 |  |  |  | 
开发实现 |  |  |  | 
系统测试 |  |  |  | 
上线及试运行 |  |  |  | 
里程碑节点 |  |  |  | 
一期功能上线
需求分析
后台接口
设计
上线部署
用户培训
*2月19号春节，法定假日1个星期
试运行
2018年2月9日上线
单元测试
原型设计
联调测试
管理后台开发
二期项目设计
UI设计
DB设计
移动端开发
微信端开发
服务端开发
1月
第3周
二期项目开发
二期项目测试
二期项目上线
二期项目试运行

## Slide 2: 万众企服一期项目状态评估
优 中 差
项目状态 | 
总体评估 | 说明
 | 制定项目执行计划，后续项目进度根据项目计划管控； 目前已完成90%的原型设计，剩余原型需等需求确认后，进行调整；
状态评估 |  |  | 
类别 | 上周 | 本周 | 说明
计划 |  |  | 目前按照计划进行；
资源 |  |  | 人员安排正常，1月7人，2月8人（不包含项磊和杨其锁）；
需求变更 |  |  | 暂无；
问题 |  |  | 存在部分需求调整的问题，待问题确认后，调整设计和功能；
风险 |  |  | 系统实现和测试的时间较少，需关注；

## Slide 3: 万众企服一期项目本周主要工作完成情况
序号 | 任务描述 | 负责人 | 进度 | 备注 | 计划完成时间 | 实际完成时间
1 | 制定详细项目执行计划，包括负责人、阶段成果物等 | 董振文/陈海东 | 已完成 | 完成项目执行计划 |  | 
2 | 固化日报、issue记录机制 | 董振文/陈海东 | 已完成 | 完成Issue log、日报 |  | 
3 | 前端框架搭建 | 陈海东 | 已完成 |  |  | 
4 | 原型设计 | 陈海东 | 进行中 | 已在SVN中上传部分原型图，部分界面（如妥投界面）根据客户需求调整 | 2018.01.24 | 
5 | DB设计 | 陈海东 | 进行中 | 部分数据库表（如妥投金额）会根据需求变更调整 | 2018.01.24 | 
拖期整体无延迟
进行中
已完成
重点工作
整体延迟

## Slide 4: 万众企服一期项目下周工作计划
序号 | 任务描述 | 负责人 | 进度 | 备注 | 计划完成时间 | 实际完成时间
1 | UI设计 | 王熙 | 未开始 |  | 2018.02.02 | 
2 | 后台接口设计 | 王晓丹、张森 | 未开始 |  | 2018.02.06 | 
3 | 管理后台开发 | 刘华杰 | 未开始 |  | 2018.02.01 | 
4 | 服务端开发 | 王晓丹 | 未开始 |  | 2018.02.08 | 
5 | 移动端开发 | 高会 | 未开始 |  | 2018.02.06 | 
6 | 微信端开发 | 陈海东 | 未开始 |  | 2018.02.06 | 
7 | 单元测试 | 陈海东 | 未开始 | 开发自测 | 2018.02.05 | 
拖期整体无延迟
进行中
已完成
重点工作
整体延迟

## Slide 5
万众企服一期项目当前重大问题
类别 | 风险/问题说明 | 级别 | 对策/决议 | 责任人 | 要求解决时限
需求 | 需求和实现方式的确认 | 中 | 与客户，开发团队沟通需求和实现方式，以及确认完成的时间。 | 董振文 | 确认中

## Slide 6
01/05
01/12
01/19
01/26
02/02
02/09
02/16
02/23
03/02
03/09
03/16
03/23
项目里程碑
服务商功能
一次Bug修正
*1一卡通接口后续
*2一卡通接口后续
系统试运行
二次Bug修正
03/23
*1一卡通接口后续:除充值消费接口以外的所有相关功能
*2一卡通接口后续:充值消费接口相关功能
2018年3月2日
上线切换
最新Schedule中冠和客户确认中
（本周内确认）

## Slide 7: 万众企服一期项目状态评估
优 中 差
项目状态 | 
总体评估 | 说明
 | Bug修改按照预计完成。测试与孙涛确认后可以Cover所有的测试点。学习计划已建立，并按照计划实施。
状态评估 |  |  | 
类别 | 上周 | 本周 | 说明
计划 |  |  | 目前按照计划进行；
资源 |  |  | 人员安排正常（2人，田加林，夏沐尧）；
需求变更 |  |  | 需求追加部分可以按其完成。
问题 |  |  | 确认一卡通及支付接口；
风险 |  |  | 一卡通接口影响上线时间；

## Slide 8: 丽泽项目本周主要工作完成情况及下周预定
序号 | 任务描述 | 负责人 | 进度 | 备注 | 计划完成时间 | 实际完成时间
1 | 需求跟踪 | 王中冠 | 进行中 | 需与客户确认一卡通及支付接口。根据客户提供的一卡通及支付接口时间调整上线日期。 | 2018.1.26 | NA
2 | 开发清单 | 赵磊 | 拖期整体无延迟 | 一卡通相关内容还未着手，与客户确认完毕后才能开始； | 2018.2.23 | NA
3 | 问题清单 | 田加林、赵磊 | 进行中 | 剩余BUG数量为4个； | 2018.2.23 | NA
4 | 代码学习 | 田加林、夏沐尧 | 进行中 | UI学习56%，RN语言学习30%，环境配置完成100%； | 2018.2.23 | NA
5 | 项目上线 | 田加林 | 未着手 | 计划在3月2日一次上线； | 2018.3.2 | NA
拖期整体无延迟
进行中
已完成
重点工作
整体延迟
2018/1/23 | 剩余问题数 | 已完成 | 问题总计 | 完成度
（一）基础功能 | 0 | 3 | 3 | 100%
（二）招商中心 | 0 | 3 | 3 | 100%
（三）物业服务 | 2 | 33 | 35 | 94%
（四）园区一卡通 | 0 | 0 | 0 | 100%
（五）企业服务 | 0 | 4 | 4 | 100%
（六）园区活动 | 0 | 0 | 0 | 100%
（七）智优生活 | 0 | 0 | 0 | 100%
（九）服务商APP | 2 | 11 | 13 | 85%
共通 | 0 | 10 | 10 | 100%
总计 | 4 | 64 | 68 | 94%

## Slide 9: 丽泽项目重大问题跟踪
类别 | 风险/问题说明 | 级别 | 对策/决议 | 责任人 | 要求解决时限
接口 | 接口不完备导致产品部分基础功能、园区一卡通功能无法实现； | 高 | 1、需要尽快催促甲方准备一卡通、支付接口工作，一卡通API还要提供服务器、地址、密码等额外可用信息； 2、还需提供消费、回调接口说明； | 王中冠 | 2018.1.26
测试 | 目前测试方法是否能涵盖所有的case | 高 | 跟孙涛确认以后，从单元测试方法转变为集成测试方法，分角色在不同设备上做测试，追加了近50个测试点，经确认可以Cover所有测试点； | 田加林 | 2018.2.23

## Slide 10: 聚思鸿
序号 | 任务描述 | 负责人 | 进度 | 备注 | 计划完成时间 | 实际完成时间
1 | RPA需求 | 慎云哲 | 已完成 | 需求已确定。 | 2018.01.05 | 2018.01.05
2 | RPA开发进度 | 慎云哲 | 已完成 | 开发工时为8人天（需求确认，工具制作，测试） | 2018.01.14 | 2018.01.14
3 | RPA User Manual | 慎云哲 | 已完成 | 已经给客户演示完成，并讲解了使用方法。如果有后续需求，需要如何处理需要探讨。 | 2018.01.14 | 2018.01.15
4 | 排版系统需求（初步） | 慎云哲 | 已完成 | 初步需求确认已完成。 | 2018.01.12 | 2018.01.12
5 | 预估排版系统工时，制作人员计划 | 慎云哲 | 已完成 |  | 2018.01.16 | 2018.01.22
6 | 提供排版系统报价 | 慎云哲 | 已完成 | 报价已经与客户确认，并发送给客户。 | 2018.01.16 | 2018.01.22
拖期整体无延迟
进行中
已完成
重点工作
整体延迟

## Slide 11: 未来ERP本周主要工作完成情况
序号 | 任务描述 | 负责人 | 进度 | 备注 | 计划完成时间 | 实际完成时间
1 | Web功能开发 | 业务顾问 开发顾问 | 拖期中 | 制定新计划，并动员SAP人员一同实施。（编写HTML页面） | 2018.02.28 | 
2 | Web静态页面设计 | 业务顾问 | 进行中 | ①统计28个静态页面，先通过dreamweaver编辑静态页，跟姜文睿确认后开始编码 | 2018.01.26 | 
3 | BYD系统售前验证准备 | 业务顾问 | 进行中 | 按模块分配，先由一个人熟悉Demo的整体流程，形成认证文档。下周开始，按Demo培训，大家学习完成不同的Demo。 | 2018.01.26 | 
4 | 其他（丽泽项目测试） | 业务顾问 | 已完成 | 抽调人员测试丽泽已有功能中的BUG | 2018.01.19 | 
拖期整体无延迟
进行中
已完成
重点工作
整体延迟

## Slide 12: 未来ERP下周工作计划
序号 | 任务描述 | 负责人 | 进度 | 备注 | 计划完成时间 | 实际完成时间
1 | WEB功能测试修改 | 开发顾问 | 拖期中 | 完成了初版的Web开发，用户确认，与需求差别大，需要进行修改。 | 2018.02.28 | 
2 | BYD系统售前验证准备 | 业务顾问 | 进行中 | 按模块分配，先由一个人熟悉Demo的整体流程，形成认证文档。下周开始，按Demo培训，大家学习完成不同的Demo。 | 2018.01.26 | 
拖期整体无延迟
进行中
已完成
重点工作
整体延迟

## Slide 13: 未来ERP项目重大问题跟踪
类别 | 风险/问题说明 | 级别 | 对策/决议 | 责任人 | 要求解决时限
资源类 | BYD的License BYD的License会影响整体的ERP系统上线。 | 高 | 由Xingwu与Tony沟通，商谈BYD License购买与金牌合作伙伴的申请事宜。 | 马兴吾 | 2018.1.26
资源类 | BYD系统与金蝶系统集成方式： 亿达未来ERP系统上线后，财务凭证（报销应付凭证、应收凭证、转账凭证等）在BYD系统中自动生成。需要将BYD系统中的财务凭证同步到金蝶系统中，保证金蝶系统与BYD系统中的财务数据一致。是否实现金蝶与BYD系统的接口集成？ | 高 | ①目前已经与亿达控股的陈晓强取得联系，得到的答复是需要与亿达中国的信息部进行沟通，并提供了沟通方式。需明确与亿达中国信息部的沟通方式。 | 马兴吾/慎云哲 | 2018.1.26
功能类 | BYD开发： 针对WEB系统与BYD系统的费用报销接口（在WEB系统中维护报销单据，审批通过后传递到BYD系统中生成员工的应付账款凭证。）存在以下问题： ①考虑使用标准API（BYD提供277个标准的API）实现，但BYD系统中无差旅报销凭证相关的标准API； ②考虑通过接口直接在BYD系统中生成员工差旅应付会计凭证。虽然日记账分录经调试已成功创建，但不符合差旅应付款项类型(差旅报销凭证类型尚未开放)； ③标准接口失败以后，在studio中尝试自定义接口，返回权限不足信息，需在BYD服务场景中配置相应权限。目前不确定缺少什么权限（开发用户的权限已经全部分配）； | 高 | ①继续在网络上查找相关视频，并测试接口功能 ②开发资料很少，能够咨询的人员也很少，需要外部人员的支持。 | 高亮/董振文/慎云哲 | 2018.1.26