## Slide 1
01/05
01/12
01/19
01/26
02/02
02/09
02/16
02/23
03/02
03/09
03/16
03/23
项目里程碑
服务商功能
一次Bug修正
*1一卡通接口后续
*2一卡通接口后续
系统试运行
二次Bug修正
03/23
*1一卡通接口后续:除充值消费接口以外的所有相关功能
*2一卡通接口后续:充值消费接口相关功能
2018年3月2日
上线切换

## Slide 2: 丽泽项目计划
序号 | 任务描述 | 负责人 | 进度 | 备注 | 计划完成时间 | 实际完成时间
1 | 需求跟踪 | 王中冠 | 进行中 | 需与客户确认一卡通及支付接口； | 2018.1.26 | NA
2 | 开发清单 | 赵磊 | 拖期整体无延迟 | 一卡通相关内容还未着手，与客户确认完毕后才能开始； | 2018.2.23 | NA
3 | 问题清单 | 田加林、赵磊 | 进行中 | 剩余BUG数量为4个； | 2018.2.23 | NA
4 | 代码学习 | 田加林、夏沐尧 | 进行中 | UI学习56%，RN语言学习30%，环境配置完成100%； | 2018.2.23 | NA
5 | 项目上线 | 田加林 | 重点工作 | 计划在3月2日一次上线； | 2018.3.2 | NA
拖期整体无延迟
进行中
已完成
重点工作
整体延迟
2018/1/23 | 剩余问题数 | 已完成 | 问题总计 | 完成度
（一）基础功能 | 0 | 3 | 3 | 100%
（二）招商中心 | 0 | 3 | 3 | 100%
（三）物业服务 | 2 | 33 | 35 | 94%
（四）园区一卡通 | 0 | 0 | 0 | 100%
（五）企业服务 | 0 | 4 | 4 | 100%
（六）园区活动 | 0 | 0 | 0 | 100%
（七）智优生活 | 0 | 0 | 0 | 100%
（九）服务商APP | 2 | 11 | 13 | 85%
共通 | 0 | 10 | 10 | 100%
总计 | 4 | 64 | 68 | 94%

## Slide 3: 丽泽项目重大问题跟踪
类别 | 风险/问题说明 | 级别 | 对策/决议 | 责任人 | 要求解决时限
接口 | 接口不完备导致产品部分基础功能、园区一卡通功能无法实现； | 高 | 1、需要尽快催促甲方准备一卡通、支付接口工作，一卡通API还要提供服务器、地址、密码等额外可用信息； 2、还需提供消费、回调接口说明； | 王中冠 | 2018.1.26
测试 | 目前测试方法是否能涵盖所有的case | 高 | 跟孙涛确认以后，从单元测试方法转变为集成测试方法，分角色在不同设备上做测试，追加了近50个测试点，经确认可以Cover所有测试点； | 田加林 | 2018.2.23