## 确认事项
1 | 确认赵磊他们交付的代码是否完全，代码版本管理现在是谁在做？ | 第一版是完全的，因为环境搭建完毕后本地可以运行服务器并跑通所有业务； 代码由亿达未来于2018.1.4在Github上进行存管，之后没有收到赵磊团队的更新； | 无更新反馈
2 | 就我们现在的水平，什么时候代码修改可以我们自己来做？ | 前端我们目前可以修改，但是后端涉及很多逻辑，理解逻辑需要时间（预计2个月）
3 | 接口相关资料虽然还有一部分缺失我正在确认，但目前来看已经拿到的部分是可以继续开发的，3/2号上线的时间点不受影响，这个认识同意嘛？ | 目前来看，接口还存在问题，待接口问题解决后，才能估算开发时间，因此不能保证3/2号上线； | 见“丽泽接口确认”表
4 | 服务器账号，负载均衡，安骑士等，项目相关资产要管理起来，如果需要的话，我可以跟你说一下 | 已确认；
5 | 3/2号之后会有批量的个人用户开始使用一卡通的功能，为了避免混乱，务必在上线前进行充分的测试，相关的测试计划和测试点有计划什么时候开始准备嘛？ | 除了按照“北京丽泽中心设计文档_V1.2”和“北京丽泽中心设计文档_流程图_V1.2”上的功能说明进行测试，还有补充测试点： | 一卡通相关的测试点list
6 | 项目大体的milestone如我之前给你发的PPT之中所述，已经明确了。详细的task日程安排是否已经清晰？ | 项目总体的milestone会按照PPT中的时间点执行和把控，详细的task已经在“问题跟踪”表、“开发清单”表和“问题清单”表中做具体管理；
7 | 涉及丽泽的所有用户名，密码是否进行了管理？（包括公众号，域名管理,安卓，ios开发者账号等等） | 已确认；
8 | 除了以上这些事情之外，你觉得丽泽项目还有哪些风险？ | 1、需求变更风险 一个项目，往往由于无限度的需求变更而让项目承建方苦不堪言，甚至最终亏损 对策：预防这种风险的办法是和用户书面约定好需求变更控制流程、记录并归档用户的需求变更申请； 2、沟通不良风险 项目组与项目各干系方沟通不良是影响项目顺利进展的一个非常重要的因素 对策：内部日报、周报；外部周二、周四会议； 3、分包商风险 对策：预防这种风险的办法一般是指定项目经理全程监控分包商活动、让分包商采用经认可的开发流程、督促分包商及时提交和汇报工作成果、及时审计分包商工作成果等；
9 | 系统上线之前，确保测试用户全部删掉，所有测试数据全部删掉，确保客户的数据已经按照文档更新上传完毕。 | 我们需要准备正式环境用户数据，再次确认“数据初期录入信息_20180129”； 需要明确在什么时间点做用户数据删除，用户数据更新的动作；

## Sheet1
需求跟踪矩阵
开发清单
问题清单
测试
数据收集
交付文档准备