## Sheet1
序号 | 功能需求 | 详细（开发与联调） | 备注 | 已有 | 需要提供
1 | APP接口 | 交易明细 | 用户充值，消费的流水账，跟银行存折类似，查询参数可指定交易类型或所有类型 | 1、一卡通App接口文档； 2、企业服务器IP：192.168.254.1 3、端口：8080
2 |  | 余额查询 | 查询一卡通内余额 | 1、一卡通App接口文档； 2、企业服务器IP：192.168.254.1 3、端口：8080
3 |  | 一卡通状态，卡状态与消费账户状态 | 实时查询一卡通状态，有效或者失效 | 1、一卡通App接口文档； 2、企业服务器IP：192.168.254.1 3、端口：8080
4 |  | 闸机二维码生成规则 | 需要闸机二维码规则，用于从App端生成二维码，同时二维码需要有时效控制 | 1、一卡通App接口文档； 2、企业服务器IP：192.168.254.1 3、端口：8080
5 |  | 挂失 | 可更新一卡通的状态，此卡的状态变成无效，同时产生卡事件 | 1、一卡通App接口文档； 2、企业服务器IP：192.168.254.1 3、端口：8080
6 |  | 解挂 | 可更新一卡通的状态，此卡的状态变成有效，同时产生卡事件 | 1、一卡通App接口文档； 2、企业服务器IP：192.168.254.1 3、端口：8080
7 |  | 账户变动通知 | 一卡通某用户的账户余额变了之后，会调用我们给定的一个url，这样丽泽智慧平台系统就能收到通知 |  | 一卡通接口文档： 1、功能； 2、请求方法； 3、URL； 4、输入参数说明； 5、返回值data说明； 6、错误的RtnCode说明
8 |  | 余额更新（消费） | 告诉一卡通系统，给某用户账户增加XX元 |  | 一卡通接口文档： 1、功能； 2、请求方法； 3、URL； 4、输入参数说明； 5、返回值data说明； 6、错误的RtnCode说明
9 |  | 余额更新（充值） | 告诉一卡通系统，给某用户账户增加XX元 | 一卡通接口文档： 1、功能； 2、请求方法； 3、URL； 4、输入参数说明； 5、返回值data说明； 6、错误的RtnCode说明
10 |  | 用户注册 | 用户通过手机号注册，输入手机号后系统会发送验证码进行验证，用户设置密码提交后完成注册 | 1、一卡通App接口文档； 2、企业服务器IP：192.168.254.1 3、端口：8080
11 |  | 安全机制，敏感数据加密 | 1、 由服务端生成一套RSA公钥/私钥，用于保护Token的传输，公钥给APP 公开 | 1、一卡通App接口文档； 2、企业服务器IP：192.168.254.1 3、端口：8080
|  | Token | 2、 由APP客户端以生成随机数的方法生成Token，用于签名和对敏感数据加密（如密码、帐号等）； | 1、一卡通App接口文档； 2、企业服务器IP：192.168.254.1 3、端口：8080
|  | RSA | 3、 APP端请求服务之前，将生成的Token用RSA公钥加密 ，随用户登录及Token注册方法（用户ID+ 用户密码 + Token）传给服务端。服务端用RSA私钥对Token进行解码，获得Token值后再用Token解密用户密码，再进行后台认证和Token注册。Token的有效期默认为2个小时（可配置），两个小时后，Token失效，APP端需再注册新的Token。 | 1、一卡通App接口文档； 2、企业服务器IP：192.168.254.1 3、端口：8080
|  | 签名 |  | 1、一卡通App接口文档； 2、企业服务器IP：192.168.254.1 3、端口：8080
12 | 扫码支付 | 主界面，输入消费金额 | 完成金额输入确认，等待二维码扫描 |  | 一卡通接口文档： 1、功能； 2、请求方法； 3、URL； 4、输入参数说明； 5、返回值data说明； 6、错误的RtnCode说明
13 |  | 调用扫码设备 | 扫描APP生成的二维码，读取二维码中的卡号信息，确定消费人员
14 |  | 交易处理 | 扣费流程，成功与失败处理
| 共通问题 |  |  |  | select EMPPWD, EmpChr1 from Hrms_Emp 的结果273条，这2个字段全是空，需要补录缺失字段信息；

## Sheet2
接口名称 | 事务 | 责任人 | 功能说明 | 期望解决日期
账户变动通知接口 | 编写接口代码 | 赵磊 | 丽泽系统提供接口给达实系统。 1）达实系统将余额信息更新到自己数据库； 2）达实系统调用丽泽的接口，更新丽泽账户余额； | 已过期
| 编写调用接口代码 | 达实 | 达实编写调用接口及处理回调的代码 | 已过期
余额更新（消费）接口 | 编写接口代码 | 达实 | 达实系统提供接口给丽泽系统 1）丽泽更新自己数据库； 2）丽泽调用达实的接口更新达实账户余额； | 已过期
| 编写调用接口代码 | 赵磊 | 丽泽编写调用对方接口及处理回调的代码 | 已过期