## 代码学习进度
序号 | 模块 | 一级 | 二级 | 三级 | UI学习状态 | 后台学习状态
1 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.1 已有一卡通的注册 | 1.1.1 手机号/ID验证 | 已完成 | 已完成
2 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.1 已有一卡通的注册 | 1.1.2 短信验证 | 已完成 | 已完成
3 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.1 已有一卡通的注册 | 1.1.3 登陆成功 | 已完成 | 已完成
4 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.2 新一卡通的注册 | 1.2.1 新卡注册申请 | 已完成 | 已完成
5 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.2 新一卡通的注册 | 1.2.3 验证并录入信息 | 已完成 | 已完成
6 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.2 新一卡通的注册 | 1.2.2 新卡发放 | 已完成 | 已完成
7 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.1 手机号/短信验证 | 已完成 | 已完成
8 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.2 申请注销 | 已完成 | 已完成
9 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.3 注销成功 | 已完成 | 已完成
10 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.4 线下退款 | 已完成 | 已完成
11 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.1 手机号/短信验证 | 已完成 | 已完成
12 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.2 申请挂失 | 已完成 | 已完成
13 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.3 挂失成功 | 已完成 | 已完成
14 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.4 一卡通补办 | 已完成 | 已完成
15 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.5 旧卡的钱转入新卡 | 已完成 | 已完成
16 | （一）基础功能 | 2.企业认证 | 2.1 自动认证 | 2.1.1 提交申请 | 已完成 | 已完成
17 | （一）基础功能 | 2.企业认证 | 2.1 自动认证 | 2.1.2 信息录入 | 已完成 | 已完成
18 | （一）基础功能 | 2.企业认证 | 2.1 自动认证 | 2.1.3 确认成功 | 已完成 | 已完成
19 | （一）基础功能 | 3.游客登陆方式 | 3.1 登陆/注册方式 | 1.3.1 手机号/短信验证 | 已完成 | 已完成
20 | （一）基础功能 | 3.游客登陆方式 | 3.1 登陆/注册方式 | 1.3.2 登陆成功 | 已完成 | 已完成
21 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.1 微信支付（第三方） | - | 已完成 | 已完成
22 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.2 支付宝支付（第三方） | - | 已完成 | 已完成
23 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.1 集体充值申请 | 已完成 | 已完成
24 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.2 CSV文件准备 | 已完成 | 已完成
25 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.3 CSV文件提交 | 已完成 | 已完成
26 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.4 审核确认 | 已完成 | 已完成
27 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.5 到账通知 | 已完成 | 已完成
28 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.6 审核未通过通知 | 已完成 | 已完成
29 | （一）基础功能 | 物业APP | 登陆功能 | - | 已完成 | 已完成
30 | （一）基础功能 | 物业webPortal | 登陆功能 | - | 已完成 | 已完成
31 | （二）招商中心 | 1.园区介绍 | 1.1 展示页面 | - | 已完成 | 已完成
32 | （二）招商中心 | 1.园区介绍 | 1.2 更新页面 | - | 已完成 | 已完成
33 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.1 提交申请 | 已完成 | 已完成
34 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.2 物业受理 | 已完成 | 已完成
35 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.3 运营接待 | 已完成 | 已完成
36 | （二）招商中心 | 3.园区大事记 | 3.1 展示页面 | - | 已完成 | 已完成
37 | （二）招商中心 | 3.园区大事记 | 3.2 更新页面 | - | 已完成 | 已完成
38 | （二）招商中心 | 4.招商租赁 | 4.1 租赁信息发布 | - | 已完成 | 已完成
39 | （二）招商中心 | 4.招商租赁 | 4.2 租赁信息展示 | - | 已完成 | 已完成
40 | （二）招商中心 | 4.招商租赁 | 4.3 租赁服务的申请 | - | 已完成 | 已完成
41 | （二）招商中心 | 5.园区公告、新闻 | 5.1 展示页面 | - | 已完成 | 已完成
42 | （二）招商中心 | 5.园区公告、新闻 | 5.2 更新页面 | - | 已完成 | 已完成
43 | （二）招商中心 | 6.园区政策 | 6.1 展示页面 | - | 已完成 | 已完成
44 | （二）招商中心 | 6.园区政策 | 6.2 更新页面 | - | 已完成 | 已完成
45 | （二）招商中心 | 7.一键导航至园区 | - | - | 已完成 | 已完成
46 | （二）招商中心 | 8.园区地图（VR园区） | 8.1 展示页面 | - | 已完成 | 已完成
47 | （二）招商中心 | 8.园区地图（VR园区） | 8.2 更新页面 | - | 已完成 | 已完成
48 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.1 提交申请 | 已完成 | 已完成
49 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.2 申请受理 | 已完成 | 已完成
50 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.3 任务分配 | 已完成 | 已完成
51 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.4 主动接单 | 已完成 | 已完成
52 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.5 任务接单 | 已完成 | 已完成
53 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.6 上门检修 | 已完成 | 已完成
54 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.7 维修难易度确认 | 已完成 | 已完成
55 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.8 确认施工 | 已完成 | 已完成
56 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.9 维修施工 | 已完成 | 已完成
57 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.10 客户评价 | 已完成 | 已完成
58 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.11 确认完成 | 已完成 | 已完成
59 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.12 维修预期提醒 | 已完成 | 已完成
60 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.1 个人访客 | 2.1.1 提交申请 | 已完成 | 已完成
61 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.1 个人访客 | 2.1.2 二维码生成 | 已完成 | 已完成
62 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.1 个人访客 | 2.1.3 扫码放行 | 已完成 | 已完成
63 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.2 批量访客 | 2.2.1 提交申请 | 已完成 | 已完成
64 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.2 批量访客 | 2.2.2 信息审批 | 已完成 | 已完成
65 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.2 批量访客 | 2.2.3 通行证发放 | 已完成 | 已完成
66 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.2 批量访客 | 2.2.4 确认放行 | 已完成 | 已完成
67 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.1 提交申请 | 已完成 | 已完成
68 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.2 通知 | 已完成 | 已完成
69 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.2 处理投诉 | 已完成 | 已完成
70 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.4 客户评价 | 已完成 | 已完成
71 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.5 确认完成 | 已完成 | 已完成
72 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.1 提前通知 | 已完成 | 已完成
73 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.2 接收通知 | 已完成 | 已完成
74 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.3 水电抄表 | 已完成 | 已完成
75 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.4 数据录入 | 已完成 | 已完成
76 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.5 抄表数据确认 | 已完成 | 已完成
77 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.6 通知 | 已完成 | 已完成
78 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.1 提交申请 | 已完成 | 已完成
79 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.2 信息审核 | 已完成 | 已完成
80 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.3 信息审批 | 已完成 | 已完成
81 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.3 信息审批 | 已完成 | 已完成
82 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.4 信息审批 | 已完成 | 已完成
83 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.5 发放通行证 | 已完成 | 已完成
84 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.6 物品审查 | 已完成 | 已完成
85 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.7 物品放行 | 已完成 | 已完成
86 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.8 确认完成 | 已完成 | 已完成
87 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.8 确认完成 | 已完成 | 已完成
88 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.1 提交申请 | 已完成 | 已完成
89 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.2 信息审核 | 已完成 | 已完成
90 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.3 信息审批 | 已完成 | 已完成
91 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.3 信息审批 | 已完成 | 已完成
92 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.4 生成通行证 | 已完成 | 已完成
93 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.5 物品审查 | 已完成 | 已完成
94 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.6 物品放行 | 已完成 | 已完成
95 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.7 确认完成 | 已完成 | 已完成
96 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.7 确认完成 | 已完成 | 已完成
97 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.1 申请会商 | 已完成 | 已完成
98 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.2 通知 | 已完成 | 已完成
99 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.3 线下会议 | 已完成 | 已完成
100 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.4 信息录入 | 已完成 | 已完成
101 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.5 信息录入 | 已完成 | 已完成
102 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.6 信息审批 | 已完成 | 已完成
103 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.7 审批确认 | 已完成 | 已完成
104 | （三）物业服务 |  | 7.1 装修申请 | 7.1.1 装修申请 | 已完成 | 已完成
105 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.2 审批意见 | 已完成 | 已完成
106 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.3 提交图纸 | 已完成 | 已完成
107 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.4 确认图纸时间 | 已完成 | 已完成
108 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.5 审图意见 | 已完成 | 已完成
109 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.6 审图意见 | 已完成 | 已完成
110 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.7 成功通知 | 已完成 | 未开始
111 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.8 信息录入 | 已完成 | 未开始
112 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.9 审批意见 | 已完成 | 未开始
113 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.10 水电抄表 | 已完成 | 未开始
114 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.11 审批意见 | 已完成 | 未开始
115 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.12 审核意见 | 已完成 | 未开始
116 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.13 开工许可 | 已完成 | 未开始
117 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.1 发起验收申请 | 已完成 | 未开始
118 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.2 申请审批 | 已完成 | 未开始
119 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.3 会商通知 | 已完成 | 未开始
120 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.4 线下会商 | 已完成 | 未开始
121 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.5 验收意见 | 已完成 | 未开始
122 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.6 验收意见 | 已完成 | 未开始
123 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.7 验收成功通知 | 已完成 | 未开始
124 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.1 发起验收申请 | 已完成 | 未开始
125 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.2 申请审批 | 已完成 | 未开始
126 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.3 会商通知 | 已完成 | 未开始
127 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.4 线下会商 | 已完成 | 未开始
128 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.5 验收意见 | 已完成 | 未开始
129 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.6 验收意见 | 已完成 | 未开始
130 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.7 验收成功通知 | 已完成 | 未开始
131 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.1 押金退还申请 | 已完成 | 未开始
132 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.2 水电抄表 | 已完成 | 未开始
133 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.3 确认押金退还 | 已完成 | 未开始
134 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.4 确认押金退还 | 已完成 | 未开始
135 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.5 通知 | 已完成 | 未开始
136 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.6 押金退还 | 已完成 | 未开始
137 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.1 提交信息 | 已完成 | 未开始
138 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.2 审批申请 | 已完成 | 未开始
139 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.3 通知 | 已完成 | 未开始
140 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.4 审批意见 | 已完成 | 未开始
141 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.5 增值服务意见 | 已完成 | 未开始
142 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.6 通知 | 已完成 | 未开始
143 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.2 退租申请 | 8.2.1 提交信息 | 已完成 | 未开始
144 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.2 退租申请 | 8.2.2 通知 | 已完成 | 未开始
145 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.2 退租申请 | 8.2.3 审批意见 | 已完成 | 未开始
146 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.2 退租申请 | 8.2.4 通知 | 已完成 | 未开始
147 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.1 月卡申请 | - | 已完成 | 未开始
148 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.2 月卡续费 | - | 已完成 | 未开始
149 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.3 临客缴费 | - | 已完成 | 未开始
150 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.4 剩余车位查询 | - | 已完成 | 未开始
151 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.5 缴费查询 | - | 已完成 | 未开始
152 | （三）物业服务 | 10.园区巴士 | 10.1 线路列表 | - | 已完成 | 未开始
153 | （三）物业服务 | 10.园区巴士 | 10.2 线路详情 | - | 已完成 | 未开始
154 | （三）物业服务 | 10.园区巴士 | 10.3 支付方式 | - | 已完成 | 未开始
155 | （四）园区一卡通 | 1.余额查询 | - | - | 已完成 | 未开始
156 | （四）园区一卡通 | 2.充值 | - | - | 已完成 | 未开始
157 | （四）园区一卡通 | 3.充值记录 | - | - | 已完成 | 未开始
158 | （四）园区一卡通 | 4.消费记录 | - | - | 已完成 | 未开始
159 | （四）园区一卡通 | 5.巴士付费 | - | - | 已完成 | 未开始
160 | （四）园区一卡通 | 6.大堂门禁 | - | - | 已完成 | 未开始
161 | （四）园区一卡通 | 7.便利店\咖啡店消费 | - | - | 已完成 | 未开始
162 | （四）园区一卡通 | 8.园区食堂 | - | - | 已完成 | 未开始
163 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.1 企业搜索 | 1.1.1 展示页面 | 已完成 | 未开始
164 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.1 企业录入 | 1.1.2 录入画面 | 已完成 | 未开始
165 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.2 企业介绍 | 1.2.1 展示页面 | 已完成 | 未开始
166 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.2 企业介绍 | 1.2.2 更新页面 | 已完成 | 未开始
167 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.3 产品展示 | 1.3.1 展示页面 | 已完成 | 未开始
168 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.3 产品展示 | 1.3.2 更新页面 | 已完成 | 未开始
169 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.1 展示页面 | 已完成 | 未开始
170 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.2 更新页面 | 已完成 | 未开始
171 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.1 标准可定价服务 | 2.1.1 多功能厅租用 | 已完成 | 未开始
172 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.1.2 共享办公租用 | 已完成 | 未开始
173 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.1.3 饮用水订购 | 已完成 | 未开始
174 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.1.4 预留增补位置 | 已完成 | 未开始
175 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.2 非标准服务 | 2.2.1 入室保洁服务 | 已完成 | 未开始
176 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.2 网络服务 | 已完成 | 未开始
177 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.3 绿植租摆 | 已完成 | 未开始
178 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.4 复印机租售 | 已完成 | 未开始
179 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.5 工商代办 | 已完成 | 未开始
180 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.6 政策咨询 | 已完成 | 未开始
181 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.7 法务咨询 | 已完成 | 未开始
182 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.8 政策在线申请 | 已完成 | 未开始
183 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.8 预留增补位置 | 已完成 | 未开始
184 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.3 会议室 | - | 已完成 | 未开始
185 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.4 车位预定 | - | 已完成 | 未开始
186 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.5 广告位 | - | 已完成 | 未开始
187 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.6 活动场地 | - | 已完成 | 未开始
188 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.1 发起活动 | 已完成 | 未开始
189 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.2 在线报名 | 已完成 | 未开始
190 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.3 费用支付 | 已完成 | 未开始
191 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.4 线下活动 | 已完成 | 未开始
192 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.5 活动分享 | 已完成 | 未开始
193 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.6 活动完成 | 已完成 | 未开始
194 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.1 快递上门 | - | 已完成 | 未开始
195 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.2 滴滴出行 | - | 已完成 | 未开始
196 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.3 叫外卖（饿了么） | - | 已完成 | 未开始
197 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.4 高铁出行 | - | 已完成 | 未开始
198 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.6 其他自定义 | - | 已完成 | 未开始
199 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.1 信息录入 | 已完成 | 未开始
200 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.2 选购商品 | 已完成 | 未开始
201 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.3 提交订单/支付 | 已完成 | 未开始
202 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.4 接收订单 | 已完成 | 未开始
203 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.5 订单取消 | 已完成 | 未开始
204 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.6 线下退款 | 已完成 | 未开始
205 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.7 送货上门 | 已完成 | 未开始
206 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.8 客户评价 | 已完成 | 未开始
207 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.9 确认完成 | 已完成 | 未开始
208 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.10 流水查询 | 已完成 | 未开始
209 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.11 客户满意度查询 | 已完成 | 未开始
| 已完成合计 |  |  |  | 209 | 109
| 总计 |  |  |  | 209 | 209
| % |  |  |  | 100% | 52.15%

## API学习计划
接口
接口名称 | 功能 | 学习计划
Token注册 | Token值注册
用户注册 | 用户通过手机号注册，输入手机号后系统会发送验证码进行验证，用户设置密码提交后完成注册
充值 | 进行一卡通充值
挂失 | 可更新一卡通的状态，此卡的状态变成无效，同时产生卡事件
解挂 | 可更新一卡通的状态，此卡的状态变成有效，同时产生卡事件
充值数据查询 | 用户查询自己的充值明细
消费数据查询 | 用户查询自己的消费数据
记录查询 | 用户查询一卡通的挂失、解挂、补卡记录
一卡通余额查询 | 查询一卡通内余额
二维码开门 | 需要闸机二维码规则，用于从App端生成二维码，同时二维码需要有时效控制
访客邀请 | 根据访客信息获取访客开门的二维码
余额更新（消费） | 告诉一卡通系统，给某用户账户减少XX元

## Server代码修改详细
Server 修改计划 |  |  |  |  | 预计：1个月
部分工作内容随着需求工作和设计工作的进展可能产生变动。
序号 | 模块 | 任务名称 | 备注 | 学习人员
基础设施 2%
| 建筑一览 | 建筑信息增、删、改
企业管理 5%
| 企业管理 | 企业信息增、删、改
| 员工管理 | 员工信息增、删、改
物业服务 56%
| 物业报修 | 7-1已受理
用户发起维修申请
7-2接单或派单
工程经理受理企业的维修的申请
7-3任务接单
维修人员接单
7-4上门检修
维修人员上门检修，确认难易度
7-5工程经理审批
收费的场合联系工程经理确认是否施工
7-6维修施工
维修人员施工，并输入处理结果
7-7处理完毕
维修完成后推送消息通知企业客户
| 个人访客 | 提交申请，生成二维码 | 功能；授权人申请
| 批量访客 | 3-1访问申请 | 授权人APP申请
授权人APP申请
3-2信息审批
运营服务经理确认是否允许访问
3-3处理完毕
处理完毕关闭流程
| 投诉建议 | 3-1授权人APP投诉
3-2受理投诉
运营服务经理受理投诉
3-3处理投诉
运营服务经理处理投诉，并输入处理意见
3-4处理完毕
处理完毕关闭流程
| 水电抄表 | ‘企业详细-水电煤列表’中做抄表动作
| 物品放出 | 5-1出入申请 | 授权人APP申请
企业用户发起物品出入的申请,并由该企业代表进行审核
5-2运营部审批
运营服务部进行确认
5-3费用确认员审批
费用确认员进行费用确认
5-4安保经理审批
安保经理进行确认
5-5处理完毕
处理完成
| 物品放入 | 5-1出入申请 | 授权人APP申请
企业用户发起物品出入的申请,并由该企业代表进行审核
5-2运营部审批
运营服务部进行确认
5-3工程经理审批
工程经理进行确认
5-4安保经理审批
安保经理进行确认
5-5处理完毕
处理完成
| 房屋交接 | 5-1交接申请
由运营服务经理创建申请，并开始会商
5-2工程经理录入
工程经理进行信息录入
5-3安保经理录入
安保经理进行信息录入
5-4运营经理审批
运营经理对录入信息进行审批
5-5处理完毕
运营服务经理关闭流程
| 装修管理 | 11-1提交申请
企业客户提交信息，发起装修申请
11-2审批受理
施工方案审核-运营经理申请并补充信息（企业客户线下提供图纸）
11-3工程经理审图
施工方案审核-由工程经理审图，并给出审图意见
11-4安保经理审图
施工方案审核-由安保经理审图，并给出审图意见
11-5运营经理审图
施工方案审核-由运营经理审图，并给出审图意见
11-6运营经理审批
施工许可证审批-由运营经理审批，并给出审批意见
11-7工程经理审批
施工许可证审批-由工程经理审批，并给出审批意见
11-8安保经理审批
施工许可证审批-由安保经理审批，并给出审批意见
11-9项目总经理审批
施工许可证审批-由项目总经理审批，并给出审批意见
11-10施工许可
由运营服务经理填写确认开工许可证信息
11-11处理完毕
由运营服务经理开出开工许可证
| 入驻申请 | 7-1入驻申请 | 授权人APP申请，一个企业只能申请一次，工作票可设置成无效
提交信息，发起申请
7-2运营部审批
运营服务经理审核并填入确认信息
7-3工程部审批
由工程经理进行审核并填入确认信息
7-4安保部审批
由安保经理进行审核并填入确认信息
7-5项目总经理审批
由项目总经理，填写审批意见进行审批
7-6运营服务经理增值意见
由运营服务经理填入增值意见
7-7处理完毕
审批意见通过后通知，企业客户，运营服务经理，工程经理及安保经理,同时提示企业用户进行物品进场流程
| 退租申请 | 3-1退租申请 | 一个企业只能申请一次，工作票可设置成无效
运营服务经理提交退租申请
3-2审批意见
由项目总经理，填写审批意见进行审批
3-3处理完毕
审批意见通过后通知，企业客户，运营服务经理，工程经理及安保经理
| 停车场管理 | 总车位查询
空车位查询
月卡申请流程
|  | 月卡续费功能 | 已实现微信支付功能
缴费查询
系统管理 37%
| 消息管理 | 处理http消息请求;增、删、改数据库
| CMS留言评论 | CMS列表展示；基本信息展示；回复一览，展示、删除
| 工作票模板 | 增删改
| 管理员 | 增删改
| 角色管理 | Roles; Resources; Admins

## 修改milestone
代码环境搭建
数据字典设计
功能点修改
工作流修改

## 功能新增
序号 | 产品 | 模块 | 任务名称 | 备注 | 学习人员 | 开始时间 | 结束时间
| server | 数据字典设计 | 员工表
| server | 数据字典设计 | 企业表
| server | 数据字典设计 | 管理员表
| server | 数据字典设计 | 角色表
| server | 自定义画面1 | list一览/查询/搜索
| server | 自定义画面1 | 新建/保存功能/元素校验
| server | 自定义画面1 | 修改
| server | 自定义画面1 | 删除