## 云哲问题
云哲问题
以下问题都围绕着几个关键点。
1. 能否按时，按质量交付
- 测试点都有哪些，什么时候做什么事情（详细计划Excel）
- 开发的进度
- 上线准备和上线任务的安排
2. 能否在上线后短时间内担任起维护的任务
- 代码要过来（我在跟Xingwu确认，有结果告诉你）
- 一部分修改是否可以由夏沐尧直接做起来，不管是前后台。
-
3. 能否将整个项目的资源，管理项目都给整体管理起来。
- ID，环境，文档等
1. 测试的进度，Bug修改进度，需求确认的状态，需要与当事人（测试团队，赵磊开发团队，王忠冠）沟通后，直接以认识一致的结果用邮件发出（当作是合意结果，并不是进度报告）。在进度报告上要发出沟通各方都认识一致的东西。所以，跟中冠沟通的东西，要在发进度报告以前，跟中冠Email沟通好，得到确认的答复后，放到进度报告里。中冠是否与客户真正沟通过了，还是预计哪天沟通需要明确。
2. 学习计划
学习需要用实践检验
3. 做整个项目的管理
目前，你做的工作更多的是现有的测试，修改Task，现在开始需要做整个项目的管理。包括怎样上线，软硬件，每个环境的用户管理，用户手册的修改，上线后我们需要独立维护所欠缺的东西有哪些，怎样在上线前解决等等。

## 中冠邮件问题确认
1. 确认赵磊他们交付的代码是否完全，代码版本管理现在是谁在做？
1）赵磊给过第一版是完全的，因为环境搭建完毕后本地可以运行服务器并跑通所有业务；
2）代码由亿达未来于2018.1.4在Github上进行存管，之后没有收到赵磊团队的更新，此问题纳入周报重大任务跟踪；
2. 就我们现在的水平，什么时候代码修改可以我们自己来做？
目前前台学习完成度100% ，可以修改209个功能点的前台功能；后台学习完成度4%，剩余学习功能点200个，预计4周完成，50个功能点/周。当然，整个系统组成较为复杂，除了所需的前台和后台代码知识，还包括许多计算机知识，比如服务器部署、系统性能调优、数据库设计等，我们总体计划在3月1日前尽可能完成所有学习工作。
3. 接口相关资料虽然还有一部分缺失我正在确认，但目前来看已经拿到的部分是可以继续开发的，3/2号上线的时间点不受影响，这个认识同意嘛？
目前来看，接口还存在问题，待接口问题解决后，开发时间需要2周测试时间需要1周 ，以此顺延上线时间，目前3月2日上线是假想在2月2日前接口问题全部解决；
具体接口问题如下表：
序号 | 功能需求 | 详细（开发与联调） | 备注 | 已有 | 需要提供
1 | APP接口 | 交易明细 | 用户充值，消费的流水账，跟银行存折类似，查询参数可指定交易类型或所有类型 | 1、一卡通App接口文档；
2、企业服务器IP：192.168.254.1
3、端口：8080
2 |  | 余额查询 | 查询一卡通内余额 | 1、一卡通App接口文档；
2、企业服务器IP：192.168.254.1
3、端口：8080
3 |  | 一卡通状态，卡状态与消费账户状态 | 实时查询一卡通状态，有效或者失效 | 1、一卡通App接口文档；
2、企业服务器IP：192.168.254.1
3、端口：8080
4 |  | 闸机二维码生成规则 | 需要闸机二维码规则，用于从App端生成二维码，同时二维码需要有时效控制 | 1、一卡通App接口文档；
2、企业服务器IP：192.168.254.1
3、端口：8080
5 |  | 挂失 | 可更新一卡通的状态，此卡的状态变成无效，同时产生卡事件 | 1、一卡通App接口文档；
2、企业服务器IP：192.168.254.1
3、端口：8080
6 |  | 解挂 | 可更新一卡通的状态，此卡的状态变成有效，同时产生卡事件 | 1、一卡通App接口文档；
2、企业服务器IP：192.168.254.1
3、端口：8080
7 |  | 账户变动通知 | 一卡通某用户的账户余额变了之后，会调用我们给定的一个url，这样丽泽智慧平台系统就能收到通知 |  | 一卡通接口文档：
1、功能；
2、请求方法；
3、URL；
4、输入参数说明；
5、返回值data说明；
6、错误的RtnCode说明
8 |  | 余额更新（消费） | 告诉一卡通系统，给某用户账户增加XX元 |  | 一卡通接口文档：
1、功能；
2、请求方法；
3、URL；
4、输入参数说明；
5、返回值data说明；
6、错误的RtnCode说明
9 |  | 余额更新（充值） | 告诉一卡通系统，给某用户账户增加XX元 | 一卡通接口文档：
1、功能；
2、请求方法；
3、URL；
4、输入参数说明；
5、返回值data说明；
6、错误的RtnCode说明
10 |  | 用户注册 | 用户通过手机号注册，输入手机号后系统会发送验证码进行验证，用户设置密码提交后完成注册 | 1、一卡通App接口文档；
2、企业服务器IP：192.168.254.1
3、端口：8080
11 |  | 安全机制，敏感数据加密 | 1、 由服务端生成一套RSA公钥/私钥，用于保护Token的传输，公钥给APP 公开 | 1、一卡通App接口文档；
2、企业服务器IP：192.168.254.1
3、端口：8080
|  | Token | 2、 由APP客户端以生成随机数的方法生成Token，用于签名和对敏感数据加密（如密码、帐号等）； | 1、一卡通App接口文档；
2、企业服务器IP：192.168.254.1
3、端口：8080
|  | RSA | 3、 APP端请求服务之前，将生成的Token用RSA公钥加密 ，随用户登录及Token注册方法（用户ID+ 用户密码 + Token）传给服务端。服务端用RSA私钥对Token进行解码，获得Token值后再用Token解密用户密码，再进行后台认证和Token注册。Token的有效期默认为2个小时（可配置），两个小时后，Token失效，APP端需再注册新的Token。 | 1、一卡通App接口文档；
2、企业服务器IP：192.168.254.1
3、端口：8080
|  | 签名 |  | 1、一卡通App接口文档；
2、企业服务器IP：192.168.254.1
3、端口：8080
12 | 扫码支付 | 主界面，输入消费金额 | 完成金额输入确认，等待二维码扫描 |  | 一卡通接口文档：
1、功能；
2、请求方法；
3、URL；
4、输入参数说明；
13 |  | 调用扫码设备 | 扫描APP生成的二维码，读取二维码中的卡号信息，确定消费人员 |  | 5、返回值data说明；
14 |  | 交易处理 | 扣费流程，成功与失败处理 |  | 6、错误的RtnCode说明
| 共通问题 |  |  |  | select EMPPWD, EmpChr1 from Hrms_Emp 的结果273条，这2个字段全是空，需要补录缺失字段信息；
| 共通问题 |  |  |  | select EMPPWD, EmpChr1 from Hrms_Emp 的结果273条，这2个字段全是空，需要补录缺失字段信息；
4. 服务器账号，负载均衡，安骑士等，项目相关资产要管理起来，如果需要的话，我可以跟你说一下
已和中冠确认；
5. 3/2号之后会有批量的个人用户开始使用一卡通的功能，为了避免混乱，务必在上线前进行充分的测试，相关的测试计划和测试点有计划什么时候开始准备嘛？
除了按照“北京丽泽中心设计文档_V1.2”和“北京丽泽中心设计文档_流程图_V1.2”上的功能说明进行测试，额外测试点待补充 预计1.31解决：
6. 项目大体的milestone如我之前给你发的PPT之中所述，已经明确了。详细的task日程安排是否已经清晰？
项目总体的milestone会按照PPT中的时间点执行和把控，详细的task已经在“问题跟踪”表、“开发清单”表和“问题清单”表中做具体管理；
具体计划见下表：
序号 | 模块 | 一级 | 二级 | 三级 | 功能说明 | 状态 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 处理人
1 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.2 申请注销 | 1：注销后结果提示Alert 2：注销成功，失败显示 3：余额大于100无法注销Check | 未开始 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
2 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.3 注销成功 | 1：成功时权限变成游客 以前能访问的记录应该不能看到 2：失败时权限不发生变化 | 未开始 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
3 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.1 手机号/短信验证 | 1：发送短信验证 | 未开始 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
4 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.2 申请挂失 | 1：挂失后结果提示Alert 2：挂失成功，失败提示 3：挂失成功后提示后续到物业办理补办手续提示 | 未开始 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
5 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.3 挂失成功 | 1：成功时权限保持不变 2：失败时权限保持不变 | 未开始 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
6 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.5 旧卡的钱转入新卡 | 1：一卡通信息可以操作（状态可修改） | 未开始 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
7 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.1 微信支付（第三方） | - | 可以选择微信支付功能 | 未开始 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
8 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.2 支付宝支付（第三方） | - | 可以选择支付宝支付功能 | 未开始 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
9 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.1 集体充值申请 | 1：企业可以提出充值申请 2：流程提示方法 3：Form定版 4：上传功能实现 | 已完成 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
10 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.3 CSV文件提交 | 接口不可用提示 | 未开始 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
11 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.4 审核确认 | 接口不可用提示 | 未开始 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
12 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.5 到账通知 | 接口不可用提示 | 未开始 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
13 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.6 审核未通过通知 | 接口不可用提示 | 未开始 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
29 | （四）园区一卡通 | 2.充值 | - | - | 参照：基础功能-支付功能 | 未开始 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
30 | （四）园区一卡通 | 3.充值记录 | - | - | 1：多条显示 2：显示项目确认 | 已完成 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
31 | （四）园区一卡通 | 4.消费记录 | - | - | 1：多条显示 2：显示项目确认 | 已完成 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
32 | （四）园区一卡通 | 6.大堂门禁 | - | - | - | 未开始 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
33 | （四）园区一卡通 | 7.便利店\咖啡店消费 | - | - | - | 已完成 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
34 | （四）园区一卡通 | 8.园区食堂 | - | - | - | 已完成 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
45 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.1 信息录入 | 物业端更新画面确认： 信息录入功能 商品名 数量 价钱 | 已完成 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
46 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.2 选购商品 | APP端确认： 选购画面： 多个商品选购 订单确认画面： 订单号 商品详细列表 送货地址 电话 联系人 | 已完成 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
47 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.3 提交订单/支付 | 提交订单功能功能 支付功能确认 | 已完成 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
48 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.4 接收订单 | 服务商APP 订单提醒功能确认 | 已完成 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
49 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.5 订单取消 | 订单确定功能确认 订单取消功能确认 通知给订单者确认 | 已完成 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
50 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.6 线下退款 |  | 已完成 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
51 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.7 送货上门 |  | 已完成 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
52 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.8 客户评价 | 个人APP功能： 订单评价录入功能确认 | 已完成 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
53 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.9 确认完成 | 个人APP功能： 订单确认完成功能确认 | 已完成 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
54 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.11 客户满意度查询 | 服务商APP： 满意度确认画面 满意度查询 | 已完成 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
56 | （九）服务商 |  |  |  | 商品按所属服务商分类展示 | 未开始 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
57 | （九）服务商 | 查询 | 商品查询 权限： 商家看到自己； 费用确认人员和运营服务经理看到全部 |  | 商品查询 权限： 商家看到自己； 费用确认人员和运营服务经理看到全部 | 未开始 | 2018/1/26 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
58 | （九）服务商 | 查询 | 订单查询 权限： 商家看到自己； 费用确认人员和运营服务经理看到全部 |  | 商品查询 权限： 商家看到自己； 费用确认人员和运营服务经理看到全部 | 未开始 | 2018/1/26 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
59 | （九）服务商 | 查询 | 流水查询 权限： 商家看到自己； 费用确认人员和运营服务经理看到全部 |  | 商品查询 权限： 商家看到自己； 费用确认人员和运营服务经理看到全部 | 未开始 | 2018/1/26 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
7. 涉及丽泽的所有用户名，密码是否进行了管理？（包括公众号，域名管理,安卓，ios开发者账号等等）
已和中冠确认；
8. 除了以上这些事情之外，你觉得丽泽项目还有哪些风险？
1、需求变更风险
一个项目，往往由于无限度的需求变更而让项目承建方苦不堪言，甚至最终亏损
对策：预防这种风险的办法是和用户书面约定好需求变更控制流程、记录并归档用户的需求变更申请；
2、沟通不良风险
项目组与项目各干系方沟通不良是影响项目顺利进展的一个非常重要的因素
对策：内部日报、周报；外部周二、周四会议；
3、分包商风险
对策：预防这种风险的办法一般是指定项目经理全程监控分包商活动、让分包商采用经认可的开发流程、督促分包商及时提交和汇报工作成果、及时审计分包商工作成果等；
9. 系统上线之前，确保测试用户全部删掉，所有测试数据全部删掉，确保客户的数据已经按照文档更新上传完毕。
我们需要准备正式环境用户数据，再次确认“数据初期录入信息_20180129”（见附件)；
3月1日做用户数据删除，用户数据更新的动作；

## 丽泽资产管理
阿里云服务器 | 【阿里云产品】 联系人：朱小香 电话：15140335138 网址：https://www.aliyun.com/ 用户名：北京丽泽中心 登陆密码：Yidalize123
【云服务器1】 实例名称：Yidalize_No1 远程连接密码：805620 登陆ID：root 登陆密码：Yidalize123 39.106.101.237(公) 172.17.223.132(私有)
【云服务器2】 实例名称：Yidalize_No2 远程连接密码：485265 登陆ID：root 登陆密码：Yidalize123 39.106.104.75(公) 172.17.223.133(私有)
亿达丽泽设备间 | 【丽泽设备间/安骑士防火墙】 联系人：焦雪琪 电话：13260063964
【达实服务器】 联系人：廖工 电话：18810281152
域名管理 | 地址：http://www.yidalize.com/ ICP备案号：京ICP备17063329号 备案密码：YEZ669
公众号管理 | 账号：1487406152@1487406152 密码：276516
丽泽VR管理 | 地址：http://www.comegogogo.com/perallmanage 用户名：17710418802 密码：abc123456
外部环境安全策略 | “安全策略” word
硬件安全 | “硬件架构“ word
软件安全 | ”软件架构“ word
IOS上架 | 【开发者账号】
Android上架 | 有个list
物业后台系统 | 【物业服务端】 http://admin.yidalize.com/ 账号：admin@yidafuture.com 密码：pass 【物业公司CMS】 http://cms.yidalize.com/admin/ 账号：admin@yidafuture.com 密码：pass 【商家版】 https://merchant.yidalize.com 个人端APP扫码登录
GitHub | 账号：yidafuture@yidafuture.com; 密码：yidafuture@yidafuture.com

## Linux开发环境搭建
丽泽项目服务端环境部署
内容 |  |  | 备注 | 参考
准备 | 系统 | Linux（Ubuntu） | 16.04.1
| node | node7 | 只能用7.xx.x版本，下文有介绍
| git | linux安装git，参考：http://www.runoob.com/git/git-install-setup.html
| 源码 | 1、可以从git上下载，下载地址：https://github.com/oizhaolei/thesweatlab/ 2、直接拷贝源代码，server文件夹就是丽泽后台代码 | git clone 地址
环境搭建 | npm依赖下载 | 1、cd server/ //进入到项目文件夹下 2、npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org //从淘宝镜像下载依赖 | 在项目目录下
| pm2安装 | 1、cnpm install pm2 node-gpy mocha -g 2、cnpm install
| pm2操作指令 | 1、pm2 start ecosystem.config.js //启动项目（重要） 2、pm2 list //显示当前进程 3、pm2 logs //查看log日志 4、pm2 restart all //重启所有进程 5、pm2 logs & pm2 restart all //查看log并重启进程（重要） 6、pm2 kill //结束进程
| node操作 | 1、npm install xxx(module名) --save -dev //下载module（重要） 2、npm rebuild //重新build 2、npm install -g n //全局设置n模块用于node版本切换 3、n xxx（版本号） //切换到对应版本号 4、n //进入node版本管理界面，上下键选择node版本 | 1、下载module使用第一条命令 2、切换node版本后，有的module需要npm rebuild | 版本切换：http://blog.csdn.net/guiyecheng/article/details/71090225
| redis安装 | 1、sudo apt-get update 2、sudo apt-get install redis-server 3、redis-server //启动Redis 4、redis-cli //查看redis是否启动 5、ping //如果返回PONG，则证明成功安装 |  | http://www.runoob.com/redis/redis-install.html
| MongoDb安装 | 1、官网下载MongoDb，下载地址：http://www.mongodb.org/downloads 2、tar zxvf mongodb-linux-x86_64-3.4.3.tgz //在相关路径下解压 3、mv mongodb-linux-x86_64-3.4.3 mongodb //改个名 4、mongodb路径下创建data（存放数据）、logs（存放log日志）文件夹 5、logs路径下创建mongodb.log文件 6、./mongod -port 27017 --dbpath=/app/mongodb/data/ --logpath=/app/mongodb/logs/mongodb.log --logappend --fork //bin路径下后台启动mongodb，默认端口号27017，dbpath是data文件夹路径，logpath是mongodb.log路径 7、./mongo --port //bin路径下启动mongodb | 可在mongodb目录下创建etc文件夹，再创建mongodb.config文件配置mongoDb，将如下代码复制到文件里保存 dbpath = /data/mongodb/data logpath = /data/mongodb/mongodb.log logappend = true port = 27017 fork = true auth = true | http://blog.51cto.com/ityunwei2017/1915871
注意事项 | 1、ERROR：permission denied 权限不足，命令行前面加 “sudo” ，以管理者运行 2、ERROR：can not find module 'xxx' 没有当前依赖包，“npm install xxx --save -dev”下载对应依赖包 3、ERROR：synxError 语法错误，当前node版本不兼容，将node修改到适当版本（node7.x） 4、ERROR：can not find module 'bcrypy-as-promised' 这个依赖包无法在node高版本下载，需要切换到适当版本（node7.x） 5、'xslx'这个依赖包有时下载报错 重启命令行，重新下载 6、无法连接本地mongodb 有可能是默认端口号的问题，mongoDb安装第6条注意将端口号设置为27017 7、ERROR：unhandleRejection，192.168.251.1：xxxx 需要将通过阿里云才能连接达实数据库，可以忽略该ERROR 8、都安装完成之后，sudo pm2 list看一下status是否为online状态，如果是，浏览器打开地址：localhost:xxxx（端口号）/login，端口号已在代码的config.js文件中配置（port属性）

## 代码结构
yida-lize
| applications |  | 各个业务逻辑（客户端）
| cms |  | web内容管理
|  | bin | 基本文件
|  | config | 配置文件
|  | core | 核心代码文件
|  | lib | 封装方法
|  | public | 公共文件
|  | src | 资源文件
|  | tmp | 临时文件
| server |  | 业务逻辑（服务器端）
|  | batch | 定时脚本
|  | cert | 证书相关
|  | contollers | MVC的C
|  | lib | 封装的方法
|  | models | 数据磊
|  | public | 公共文件
|  | routers | 路由操作
|  | views | 类似JSP 前台页面
| staff |  | app端（管家版）
__tests__
android
ios
src
|  |  | actions | 定义的请求
|  |  | constants | 定义常量
containers
|  |  | components | 自绘制的view
|  |  | middleware | 中间件
|  |  | reducers | APP操作文件
| user |  | app端（员工版）
__test__
android
ios
lib
src
|  |  | actions | 定义的请求
|  |  | assets | 本地资源文件
|  |  | components | 自绘制的view
|  |  | constants | 使用的常量定义
|  |  | containers | 主体视图渲染
|  |  | middleware | 放错地方的请求
|  |  | reducers | App操作文件
icon.png
README.md

## 发布
1 | 阿里云服务器 | 是否有自动化更新、
2 | APP(ios)
3 | APP(android)