## 需求跟踪
序号 | 模块 | 一级 | 二级 | 三级 | 问题说明 | 状态 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 处理人 | 备注
1 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.2 申请注销 | 1、第三方接口未准备完成； 2、提供：【一卡通注销条款】； | 确认中 | 2018/1/23 | 2018/1/26 | 2018/1/23 |  | 王中冠
2 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.3 注销成功 | 第三方接口未准备完成 | 确认中 | 2018/1/23 | 2018/1/26 | 2018/1/23 |  | 王中冠
3 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.1 手机号/短信验证 | 第三方接口未准备完成 | 确认中 | 2018/1/23 | 2018/1/26 | 2018/1/23 |  | 王中冠
4 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.2 申请挂失 | 第三方接口未准备完成 | 确认中 | 2018/1/23 | 2018/1/26 | 2018/1/23 |  | 王中冠
5 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.3 挂失成功 | 第三方接口未准备完成 | 确认中 | 2018/1/23 | 2018/1/26 | 2018/1/23 |  | 王中冠
6 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.5 旧卡的钱转入新卡 | 第三方接口未准备完成 | 确认中 | 2018/1/23 | 2018/1/26 | 2018/1/23 |  | 王中冠
7 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.1 微信支付（第三方） | - | 第三方接口未准备完成 | 确认中 | 2018/1/23 | 2018/1/26 | 2018/1/23 |  | 王中冠
8 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.2 支付宝支付（第三方） | - | 第三方接口未准备完成 | 确认中 | 2018/1/23 | 2018/1/26 | 2018/1/23 |  | 王中冠
9 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 消费 | - | 第三方接口未准备完成 | 确认中 | 2018/1/23 | 2018/1/26 | 2018/1/23 |  | 王中冠
10 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 回调 | - | 第三方接口未准备完成 | 确认中 | 2018/1/23 | 2018/1/26 | 2018/1/23 |  | 王中冠
11 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.3 CSV文件提交 | 第三方接口未准备完成 | 确认中 | 2018/1/23 | 2018/1/26 | 2018/1/23 |  | 王中冠
12 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.4 审核确认 | 第三方接口未准备完成 | 确认中 | 2018/1/23 | 2018/1/26 | 2018/1/23 |  | 王中冠
13 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.5 到账通知 | 第三方接口未准备完成 | 确认中 | 2018/1/23 | 2018/1/26 | 2018/1/23 |  | 王中冠
14 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.6 审核未通过通知 | 第三方接口未准备完成 | 确认中 | 2018/1/23 | 2018/1/26 | 2018/1/23 |  | 王中冠
15 | （四）园区一卡通 | 2.充值 | - | - | 第三方接口未准备完成 | 确认中 | 2018/1/23 | 2018/1/26 | 2018/1/23 |  | 王中冠
16 | （四）园区一卡通 | 6.大堂门禁 | - | - | 第三方接口未准备完成 | 确认中 | 2018/1/23 | 2018/1/26 | 2018/1/23 |  | 王中冠
17 | 共通 | 企业表 |  |  | 1：增加【租赁位置代码】字段； 2：租赁位置改成文本框； | 已取消 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 王中冠
18 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 备用车牌管理 |  | 备用车牌方案：企业员工信息有【车牌号码】、【备用车牌号码】字段，申请时可以申请1或2个车牌，续费时一续都续。进入时只能进入一个车牌=>我们系统不做判断；两车牌号码不做规则限制 | 已确认 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 王中冠 | 开发清单-55
20 | （九）服务商 |  |  |  | 商家需要分开，不能集中在一个一览里 | 已确认 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 王中冠、赵磊 | 开发清单-56
22 | 共通 | 园区大事记,招商租赁等留言功能 |  |  | 2、现象：提交留言的用户虽然可以留言，但是前台APP端看不到留言记录 要求：留言者在前台APP能看到历史留言记录；【内容发布员】在后台能回复留言，留言者在前台APP可见内容发布员的回复信息； | 已取消 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 王中冠、赵磊
23 | （九）服务商 | 查询 | 商品查询 权限： 商家看到自己； 费用确认人员和运营服务经理看到全部 |  | 需求新增，需要开发团队确认 | 已确认 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | 王中冠 赵磊 田加林 | 开发清单-57
24 | （九）服务商 | 查询 | 订单查询 权限： 商家看到自己； 费用确认人员和运营服务经理看到全部 |  | 需求新增，需要开发团队确认 | 已确认 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | 王中冠 赵磊 田加林 | 开发清单-58
25 | （九）服务商 | 查询 | 流水查询 权限： 商家看到自己； 费用确认人员和运营服务经理看到全部 |  | 需求新增，需要开发团队确认 | 已确认 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | 王中冠 赵磊 田加林 | 开发清单-59

## 开发清单
序号 | 模块 | 一级 | 二级 | 三级 | 功能说明 | 状态 | 持续时间 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 处理人
1 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.2 申请注销 | 1：注销后结果提示Alert 2：注销成功，失败显示 3：余额大于100无法注销Check | 未开始 | 2周 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
2 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.3 注销成功 | 1：成功时权限变成游客 以前能访问的记录应该不能看到 2：失败时权限不发生变化 | 未开始 |  | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
3 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.1 手机号/短信验证 | 1：发送短信验证 | 未开始 |  | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
4 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.2 申请挂失 | 1：挂失后结果提示Alert 2：挂失成功，失败提示 3：挂失成功后提示后续到物业办理补办手续提示 | 未开始 |  | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
5 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.3 挂失成功 | 1：成功时权限保持不变 2：失败时权限保持不变 | 未开始 |  | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
6 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.5 旧卡的钱转入新卡 | 1：一卡通信息可以操作（状态可修改） | 未开始 |  | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
7 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.1 微信支付（第三方） | - | 可以选择微信支付功能 | 未开始 |  | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
8 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.2 支付宝支付（第三方） | - | 可以选择支付宝支付功能 | 未开始 |  | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
9 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.1 集体充值申请 | 1：企业可以提出充值申请 2：流程提示方法 3：Form定版 4：上传功能实现 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
10 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.3 CSV文件提交 | 接口不可用提示 | 未开始 |  | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
11 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.4 审核确认 | 接口不可用提示 | 未开始 |  | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
12 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.5 到账通知 | 接口不可用提示 | 未开始 |  | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
13 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.6 审核未通过通知 | 接口不可用提示 | 未开始 |  | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
14 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.1 提交申请 | 1：画面项目确认 2：预约button确认 3：预约成功提示确认 4：预约成功申请状态确认 5：同一个人同一天的预约不能创建要有check 6：游客的预约参观画面应该显示进行中的申请的一览。也就是参观申请要有状态标识 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
15 | （二）招商中心 | 4.招商租赁 | 4.3 租赁服务的申请 | - | 1：租赁申请画面确认 2：申请成功确认 3：申请履历确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
16 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.7 维修难易度确认 | 1：维修性质判断 2：提交功能 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
17 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.8 确认施工 | 1：收到确认施工通知 2：确认施工 3：不准许施工 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
18 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.2 信息审核 | 1：企业代表收到通知 2：审核实施 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
19 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.7 审批确认 | 企业客户 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
20 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.2 审批意见 | 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
21 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.5 审图意见 | 1：流程进度确认 2：画面项目确认 3：权限确认 4：通知确认 5：不通过回到上一步 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
22 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.10 水电抄表 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（安保经理） 4：画面项目确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
23 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.5 验收意见 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（工程经理） 4：画面项目确认 5：不同意时动作确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
24 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.5 验收意见 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：:通知确认（工程经理） 4：画面项目确认 5：不同意时动作 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
25 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.2 水电抄表 | 1：流程进度确认 2：权限确认 3：通知内容确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
26 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.3 通知 | 1：接收通知 2：点击通知查看详情 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
27 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.1 月卡申请 | - | 1：画面确认 2：权限确认 3：充值金额确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
28 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.2 月卡续费 | - | 1：画面确认 2：权限确认 3：充值金额确认 | 未开始 |  | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
29 | （四）园区一卡通 | 2.充值 | - | - | 参照：基础功能-支付功能 | 未开始 |  | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
30 | （四）园区一卡通 | 3.充值记录 | - | - | 1：多条显示 2：显示项目确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
31 | （四）园区一卡通 | 4.消费记录 | - | - | 1：多条显示 2：显示项目确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
32 | （四）园区一卡通 | 6.大堂门禁 | - | - | - | 未开始 |  | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
33 | （四）园区一卡通 | 7.便利店\咖啡店消费 | - | - | - | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
34 | （四）园区一卡通 | 8.园区食堂 | - | - | - | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
35 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.1 展示页面 | 1：企业对外提供服务说明画面功能确认 2：留言画面功能确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
36 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.2 更新页面 | 1：企业对外提供服务说明画面功能确认 2：留言履历画面确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
37 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.1 标准可定价服务 | 2.1.1 多功能厅租用 | 物业端更新画面： 信息录入 购买历史查询 APP端： 信息浏览 购买申请 购买申请画面： 数量 联系方式 确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
38 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.1.2 共享办公租用 | 物业端更新画面： 信息录入 购买历史查询 APP端： 信息浏览 购买申请 购买申请画面： 数量 联系方式 确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
39 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.1.3 饮用水订购 | 物业端更新画面： 信息录入 购买历史查询 APP端： 信息浏览 购买申请 购买申请画面： 数量 联系方式 确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
40 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.2 非标准服务 | 2.2.1 入室保洁服务 | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
41 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.3 会议室 | - | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
42 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.4 车位预定 | - | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
43 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.5 广告位 | - | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
44 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.6 活动场地 | - | 物业端更新画面： 信息录入 APP端： 信息浏览 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
45 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.1 信息录入 | 物业端更新画面确认： 信息录入功能 商品名 数量 价钱 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
46 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.2 选购商品 | APP端确认： 选购画面： 多个商品选购 订单确认画面： 订单号 商品详细列表 送货地址 电话 联系人 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
47 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.3 提交订单/支付 | 提交订单功能功能 支付功能确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
48 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.4 接收订单 | 服务商APP 订单提醒功能确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
49 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.5 订单取消 | 订单确定功能确认 订单取消功能确认 通知给订单者确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
50 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.6 线下退款 |  | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
51 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.7 送货上门 |  | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
52 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.8 客户评价 | 个人APP功能： 订单评价录入功能确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
53 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.9 确认完成 | 个人APP功能： 订单确认完成功能确认 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
54 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 | - | 1.1.11 客户满意度查询 | 服务商APP： 满意度确认画面 满意度查询 | 已完成 |  | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 赵磊
55 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 备用车牌管理 |  | 备用车牌方案：企业员工信息有【车牌号码】、【备用车牌号码】字段，申请时可以申请1或2个车牌，续费时一续都续。进入时只能进入一个车牌=>我们系统不做判断；两车牌号码不做规则限制 | 已完成 | 3日 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 赵磊
56 | （九）服务商 |  |  |  | 商品按所属服务商分类展示 | 未开始 | 1周 | 2018-02-02 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
57 | （九）服务商 | 查询 | 商品查询 权限： 商家看到自己； 费用确认人员和运营服务经理看到全部 |  | 商品查询 权限： 商家看到自己； 费用确认人员和运营服务经理看到全部 | 未开始 |  | 2018/1/26 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
58 | （九）服务商 | 查询 | 订单查询 权限： 商家看到自己； 费用确认人员和运营服务经理看到全部 |  | 商品查询 权限： 商家看到自己； 费用确认人员和运营服务经理看到全部 | 未开始 |  | 2018/1/26 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊
59 | （九）服务商 | 查询 | 流水查询 权限： 商家看到自己； 费用确认人员和运营服务经理看到全部 |  | 商品查询 权限： 商家看到自己； 费用确认人员和运营服务经理看到全部 | 未开始 |  | 2018/1/26 | 2018/2/23 | TBD | TBD | 赵磊

## 问题清单
序号 | 模块 | 一级 | 二级 | 三级 | 测试方法 | 问题描述 | 剩余问题 | 总计问题 | 设备 | 处理状态
1 | （一）基础功能 |  |  |  | 1、用邮箱地址登录webportal | 用邮箱地址还是能登录到Webportal里，正确的是只能用手机号登录。 | 0 | 1 | Webportal
2 | （一）基础功能 |  |  |  | 1.3.1 手机号/短信验证 通过在画面输入手机号，系统发验证码短信到注册手机号，有用户输入验证码进行验证 1.3.2 申请注销 记录注销年月日，注销理由等信息，提交时提示注销后App将无法使用，如卡内金额大于100提示 1.3.3 注销成功 注销成功并推出App 1.3.4 线下退款 申请一卡通注销，卡内剩余金额由丽泽物业方返还，但最大返还额不得超过人民币100元 | 注销一卡通功能 【一卡通注销条款】没有！这个得按照一卡通注销规则实现一个pupup功能 | 0 | 1 | 苹果设备，Iphone6plus,10.3.3,build1.8.10
3 | （一）基础功能 |  |  |  | 1.3.1 手机号/短信验证 通过在画面输入手机号，系统发验证码短信到注册手机号，有用户输入验证码进行验证 1.3.2 登陆成功 提示登陆成功并跳转至主页面 | 没有访客登录功能（BUG截图5） | 0 | 1 | iphone6s plus
4 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.1 提交申请 | 1：画面项目确认 2：预约button确认 3：预约成功提示确认 4：预约成功申请状态确认 5：同一个人同一天的预约不能创建要有check 6：游客的预约参观画面应该显示进行中的申请的一览。也就是参观申请要有状态标识 | 报错，见BUG截图-序号1 | 0 | 1 | 苹果设备，Iphone6plus,10.3.3,build1.8.10; iphoneX, 11.2.2 build1.18.11 | 2、ok
5 | （二）招商中心 | 8.园区地图（VR园区） | 8.1 展示页面 | - | 1：更新链接 2：素材 | 需提供第三方平台 | 0 | 1
6 | （二）招商中心 | 8.园区地图（VR园区） | 8.2 更新页面 | - | 更新功能确认 | 需提供第三方平台 | 0 | 1
7 | （三）物业服务 | 3.物业报修 |  |  | 1.1.1 提交申请 由企业用户提交维修申请，具体提交信息待确认 1.1.2 申请受理 由工程经理点击按钮，确认申请受理 1.1.3 任务分配 列表形式展现所有维修人员名单，由工程经理负责指派维修人员 1.1.4 主动接单 1.2确认受理后，维修人员可以主动接单 1.1.5 任务接单 由工程主管分配后，维修订单直接发送到维修人员客户端 1.1.6 上门检修 线下由维修人员上门检修，需要流程追踪 1.1.7 维修难易度确认 维修类型分为两种 收费维修 分类点选，具体选项待确认 免费维修 由维修人员判断后可以直接进行维修施工 1.1.8 确认施工 1.7.1收费维修的时候，由工程经理批准维修 1.1.9 维修施工 由维修人员线下进行施工，需要流程追踪 1.1.10 客户评价 1.1.11 确认完成 1.1.12 维修预期提醒 维修人员接单后（1.1.5）半小时之内无反馈（1.1.6未进行），提醒工程经理 每天16：00点前如果有未完成的维修订单，提醒工程经理 | 1：工程经理【step8 确认施工】的判断不好用，工程经理不批准的情况下，维修人员仍可以继续【下一步】； 2：增加一个【费用】字段； 3：【配件名称】加几行，需要多行输入； 4：维修人员【主动接单】情况下，工程经理需要知道是谁接单，表单缺少【接单人员】字段； 5：【上门检修】、【维修施工】界面，加入一个【其他】字段； | 0 | 5 |  | 1、ok
8 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.6 通知 | 通知确认 “水电抄表”字样 | 1、确认成功界面的对话框不会消失； 见BUG截图-序号2 2、【系统提前通知】没有收到这个月9号系统应该自动发出来的系统抄表通知； | 0 | 2
9 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.1 提交申请 | 1：未完成履历确认 2：申请画面确认 3：同一时间重复申请check | 1、运营经理未审批时，安保经理可以审批； （安保经理能审批所有流程，请重新调整安保经理权限） 2、最后一步没有【确认完成】按钮； 3、放入、放出的【申请类别】选项值要自动带出（截图3）； 4、需要实现：【个人客户】提交申请 - 【企业授权人】审批 | 1 | 4 |  | no 预计结束日期：2月23日
10 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.2 信息审核 | 1：企业代表收到通知 2：审核实施
11 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.3 信息审批 | 1：运营服务经理收到通知 2：审核实施
12 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.3 信息审批 | 1：费用确认员（财务）收到通知 2：审核实施
13 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.4 信息审批 | 1：安保经理收到通知 2：审核实施
14 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.5 发放通行证 | 通行证确认
15 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.6 物品审查
16 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.7 物品放行
17 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.8 确认完成 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认
18 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.8 确认完成 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认 3：可多人操作
19 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.1 提交申请 | 1：未完成申请履历确认 2：新申请画面确认 3：同一时间重复申请确认 4：办公用品只需要安保经理审批，工程材料需要工程和安保双重审批 | 1、工程经理不能点击下一步； 2、安保经理权限太大（请重新调整安保经理权限）； 3、最后一步没有【确认完成】按钮； 4、放入、放出的【申请类别】选项值要自动带出； 5、需要实现：【个人客户】提交申请 - 【企业授权人】审批 | 1 | 5 |  | no 预计结束日期：2月23日
20 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.2 信息审核 | 1：企业代表收到通知 2：审核功能确认
21 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.3 信息审批 | 1：安保经理收到通知 2：信息审批 3：可以修改入园时间和路线确认
22 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.3 信息审批 | 1：工程经理收到通知 2：信息审批 3：可以修改入园时间和路线确认
23 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.4 生成通行证 | 通行证内容确认
24 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.5 物品审查
25 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.6 物品放行
26 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.7 确认完成 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认
27 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.7 确认完成 | 1：确认完成功能确认 2：删除功能确认
28 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 |  |  | 6.1.1 申请会商 由物业运营经理线下确认各方时间后，提出申请会商（录入的内容：会议地点，时间，商谈内容） 6.1.2 通知 提出申请会商后，通知企业用户，工程经理及安保经理（通知内容会议地点，时间，商谈内容） 6.1.3 线下会议 线下进行沟通，App无需任何操作 6.1.4 信息录入 工程经理进行信息录入（D-房间检查验收登记表.docx） 6.1.5 信息录入 安保经理进行信息录入（D-房间检查验收登记表.docx） 6.1.6 信息审批 运营服务经理进行审批和更新（D-房间检查验收登记表.docx） 6.1.7 审批确认 由企业用户进行审批确认，如果有审批不合格的地方返回至6.6信息审批 审批通过，结束 | 1、step2 【安保经理】收不到通知； 2、step5 【安保经理】 消息中心不提示数量，代办提示数量没有内容；流程到下一步后之前节点审批人仍然可以进行数据修改，并进行【暂时保存】操作； 3、对应修改房屋交接修改表单中的项目； | 0 | 3 |  | ok
29 | （三）物业服务 | 7.1 装修申请 |  |  | 7.1.1 装修申请 由企业客户发起装修申请 7.1.2 审批意见 由运营服务经理进行审批（同意或不同意，备注） 不同意时返回7.1.1 7.1.3 提交图纸 由企业客户线下提交图纸，App无需任何操作 7.1.4 确认图纸时间 由运营服务经理确认并在线记录图纸时间 7.1.5 审图意见 由工程经理审图，并给出审图意见（300字左右），参照I-施工方案审核意见表.docx 不同意时返回7.2.4，由运营服务经理线下沟通 7.1.6 审图意见 由安保经理审图，并给出审图意见（300字左右），参照I-施工方案审核意见表.docx 不同意时返回7.2.4，由运营服务经理线下沟通 7.1.7 成功通知 7.2.5及7.2.6同时通过时，推送消息通知企业客户及运营服务经理 7.1.8 信息录入 由企业客户录入基本信息（J-施工许可证审批表.docx） 7.1.9 审批意见 由工程经理审批，并给出意见（J-施工许可证审批表.docx） 7.1.10 水电抄表 由工程经理发起抄表，参照4.水电抄表流程 7.1.11 审批意见 由安保经理审批，并给出意见（J-施工许可证审批表.docx） 7.1.12 审核意见 由运营服务经理审批，并给出意见（J-施工许可证审批表.docx） 7.1.13 开工许可 由运营服务经理开出开工许可（K-施工许可证模板.docx） | 1、工程经理、安保经理审图，运营服务经理审批时，有“未确认”选项，设计文档及流程图中未提及，建议从下拉菜单中去掉（BUG截图-4）； 2、工程经理权限有误，不可以step1处理运营经理事务； 3、step2【运营服务经理】无法拒绝，只能下一步，安保经理收到一条待办事项（不应该有此项）； 4、step5【工程经理】权限，可以修改基本信息（不应该改）； 5、step6【安保经理】，无法拒绝只能下一步，且无任何录入项，无法修改任何项目，单击下一步的时候录入项才产生，点击【未确认】下一步仍然有效； 6、step8【企业客户】【信息录入】节点缺失； 7、step10 工程经理没有收到【水电抄表】通知； 8、step11 安保经理可以修改【安保经理】字段，应为自动带出不允许修改； | 0 | 8 | web
30 | （三）物业服务 | 7.2 隐蔽工程验收申请 |  |  | 7.2.1 发起验收申请 由企业客户发起验收申请 7.2.2 申请审批 由运营服务经理进行申请审批，审批通过时线下沟通会商时间 7.2.3 会商通知 通知企业用户，工程经理及按包经理，会商时间，场地，内容 7.2.4 线下会商 线下四方开会，App无需任何操作 7.2.5 验收意见 由工程经理给出验收意见（N-隐蔽工程验收表.docx），不同意时返回7.2.1 同意时需标记全部隐蔽工程验收完毕，或者等待第二次隐蔽工程验收 7.2.6 验收意见 由安保经理给出验收意见（N-隐蔽工程验收表.docx），不同意时返回7.2.1 同意时需标记全部隐蔽工程验收完毕，或者等待第二次隐蔽工程验收 7.2.7 验收成功通知 7.2.5及7.2.6同时通过时，推送消息通知企业客户 | 1、step3 工程经理和安保经理没有收到【会商通知】； 2、step5 工程经理无法收到待办，只能从服务入口进入； 3、step6 安保经理【验收意见】缺失； | 0 | 3
31 | （三）物业服务 | 7.3 竣工验收 |  |  | 7.3.1 发起验收申请 由企业客户发起验收申请 7.3.2 申请审批 由运营服务经理进行申请审批，审批通过时线下沟通会商时间 7.3.3 会商通知 通知企业用户，工程经理及按包经理，会商时间，场地，内容 7.3.4 线下会商 线下四方开会，App无需任何操作 7.3.5 验收意见 由工程经理给出验收意见（O-施工竣工验收表.docx），不同意时返回7.3.1 7.3.6 验收意见 由安保经理给出验收意见（O-施工竣工验收表.docx），不同意时返回7.3.1 7.3.7 验收成功通知 7.3.5及7.3.6同时通过时，推送消息通知企业客户 | 1、step3 工程经理和安保经理没有收到【会商通知】； 2、step5 工程经理无法收到待办，只能从服务入口进入； | 0 | 2
32 | （三）物业服务 | 7.4 押金退还 |  |  | 7.4.1 押金退还申请 押金退还申请再上述7.3 装修验收-竣工验收完成后30个自然日之后才能进行 由企业用户发起押金退还申请 7.4.2 水电抄表 由工程经理发起抄表，参照4.水电抄表流程 7.4.3 确认押金退还 由运营服务经理，工程经理，安保经理分别合适各自负责部分的押金扣除状况 （P-施工竣工费用结算审批表.docx） 7.4.4 确认押金退还 由项目总经理，核对上述7.4.3的结果后，确认退还押金 7.4.5 通知 推送消息通知企业用户押金还，并发送押金退还明细 7.4.6 押金退还 线下进行，App无需任何操作 | 竣工验收30天之后才能退款，目前无法测试； | 0 | 3 |  | ok
33 | （三）物业服务 | 8.1 入驻申请 |  |  | 8.1.1 提交信息 由企业用户提交入驻信息，企业名称，入住时间等 8.1.2 审批申请 审批未通过时记录审批意见，线下确认。（E-租户入住搬家审批表.docx） 8.1.3 通知 上述8.2.2审批申请通过后，推送消息通知工程经理及安保经理 8.1.4 审批意见 由项目总经理，填写审批意见进行审批 8.1.5 通知 上述8.2.4审批意见通过后通知，企业客户，运营服务经理，工程经理及安保经理 同时提示企业用户进行物品进场流程，及增值服务 增加建议项目，由运营服务经理填写建议，建议客户使用何种增值服务 | 1、流程图文档中step3 工程经理、安保经理通知，在系统中变成了待办功能； 2、流程完毕后，【安保经理】、【工程经理】无通知； | 0 | 2
34 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.3 产品展示 | 1.3.1 展示页面 | 1：页面布局确认 2：显示项目确认 | 提供测试入口 | 0 | 1
35 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.3 产品展示 | 1.3.2 更新页面 | 物业端产品录入功能确认 | 提供测试入口 | 0 | 1
36 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.1 展示页面 | 1：企业对外提供服务说明画面功能确认 2：留言画面功能确认 | 提供测试入口 | 0 | 1
37 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.2 更新页面 | 1：企业对外提供服务说明画面功能确认 2：留言履历画面确认 | 提供测试入口 | 0 | 1
38 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 月卡申请 |  | 1、微信公众号找见入口； | 公众号里没找到相关功能 | 0 | 1
39 | （九）服务商 |  |  |  | 1.1.1 信息录入 由商家录入信息 商品信息：商品图片，价格等 商家信息：接受订单的时间段 1.1.2 选购商品 在线选购商品 1.1.3 提交订单/支付 由个人用户提交订单支付时，需要给服务商发送提醒 1.1.4 接收订单 商家接单后，给个人用户发送提醒 1.1.5 订单取消 由于货品不足或其他原因导致的无法提供配送服务时，由商家线下联系个人用户并退款 1.1.6 线下退款 线下进行，App无需任何操作 1.1.7 送货上门 线下进行，App无需任何操作 1.1.8 客户评价 针对本次消费，由客户提出评价，满意或者不满意，不满意时可填写原因 1.1.9 确认完成 个人客户提交评价后，确认完成此次操作 1.1.10 流水查询 服务商：服务商可以查询一段时期内的流水情况 物业运营方：物业运营方可以查询所有服务商的流水情况 1.1.11 客户满意度查询 服务商：服务商可以查询一段时间内的客户满意度状况 物业运营方：物业运营方可以查询所有的客户满意度状况 服务商App备注： 整体流程参照【流程图】的（九）服务商APP部分， 除此流程图外的功能，如退款，服务商运营等内容线下进行 不需要流程追踪及可视机制，但提交订单，接收点单时需要提醒用户 园区内商家主要由五类： 园餐/订餐 咖啡 便利店 生活馆（茶艺，理疗，Spa） 共享办公 | 1：商家需要分开，不能集中在一个一览里。 2：【商家信息：接受订单的时间段】在哪里？ 4：物业端哪些人能看服务商的流水。（费用，运营，项目总经理） 5：【服务商：服务商可以查询一段时期内的流水情况】功能未实现。（一段时间） 6：【物业运营方：物业运营方可以查询所有服务商的流水情况】怎么确认？ 7：【客户满意度查询】怎么查询，怎么评价的？可不可以有评分机制？ 8：支付功能怎么做的？（走一卡通） 9：【由个人用户提交订单支付时，需要给服务商发送提醒】没有实现 10：【https://merchant.yidalize.com/#/products】得有背景图片，文字，框大小得调整一下，三个web平台登录样式要统一。 11：【添加商品。。。】是什么？请做成正规的按钮。 12：Logo换成亿达丽泽的Logo 13：权限怎么控制的？任何人都可以登录？物业需要有个管理的入口。像CMS一样。 | 0 | 13 | 服务商web portal | 2、ok
40 | （九）服务商 | 1.服务商App功能 |  | 1.1.9 确认完成 | 个人APP功能： 订单确认完成功能确认 | 缺少客户最终【确认完成】环节 | 0 | 1
41 | 共通 |  |  |  | 功能易用性 | 工作票的流程审批任务在代办事项里提示，不需要消息里重复提示； | 0 | 1
42 | 共通 |  |  |  | 功能易用性 | 安卓版的扫码功能应该app端提示申请权限，不能让客户自己主动设置 | 0 | 1 |  | ok
43 | 共通 | 企业信息表 |  |  | 界面优化 | 投资规模＝＞注册资金； | 0 | 1 | 物业web
44 | 共通 | 员工导入 |  |  | 功能易用性 | 新员工导入功能，失败的场合要记录下来，哪些成功了哪些失败了，现在的现象是即使有重复的也能成功导入，但是不提示信息 | 0 | 1 | 物业web
45 | 共通 | 员工管理 |  |  | 功能逻辑调整 | 手动变成访客之后，一卡通号没有自动清空 | 0 | 1
46 | 共通 |  |  |  | 界面优化 | 轮播图指示器不动 | 0 | 1 | iphone6s plus | ok
47 | 共通 | 园区大事记,招商租赁等留言功能权限控制及删除功能 |  |  | 功能逻辑调整 | 1、追加【后台留言删除功能】； 2、现象：提交留言的用户虽然可以留言，但是前台APP端看不到留言记录 要求：留言者在前台APP能看到历史留言记录；【内容发布员】在后台能回复留言，留言者在前台APP可见内容发布员的回复信息； 3、权限：对物业信息进行留言的，【内容发布员】有权限查看历史留言信息；对企业或企业产品留言的，内容发布人员和对应公司的代表有权限看留言； 4、CMS留言评论-CMS列表中【共0条数据】（BUG截图-6）； | 0 | 4 | CMS
48 | （二）招商中心 | 推荐管理 |  |  | 界面优化 | 轮播图点击后BUG（BUG截图-13） | 0 | 1 | iphoneX, 11.2.2 build1.18.22 | ok
49 | （九）服务商 | web后台 |  |  | 界面优化 | 1、登录账号姓名显示（BUG截图-14） 2、Logout改成“退出登录” | 0 | 2 | web portal | ok
50 | 共通 |  |  |  | 界面优化 | 登陆时验证码大小写不做硬性校验 | 1 | 1 | web portal | 计划解决日期：1月30日
51 | 共通 |  |  |  | 界面优化 | 右上角通知==0时不显示数字（BUG截图-15） | 1 | 1 | web portal | 计划解决日期：1月29日
52 | 共通 |  |  |  | bug | 事件没有进行json解析（BUG截图-16） http://admin.yidalize.com/crud/goods_letin/5a3c760c00c24b0beba79bcf 答复：只有超级管理员可见，用来追踪log | 0 | 1 | web portal | ok
54 | 共通 |  |  |  | bug | 员工信息存在空用户名（BUG截图-17） http://admin.yidalize.com/crud/user/5a60134b26d84c85e221fa39/edit 答复：游客登录只有手机信息，所以其他项为空没问题； | 0 | 1 | web portal | ok

## 报告
2018-01-29 | 剩余问题数 | 已完成 | 问题总计 | 完成度
（一）基础功能 | 0 | 3 | 3 | 100%
（二）招商中心 | 0 | 4 | 4 | 100%
（三）物业服务 | 2 | 36 | 38 | 94.74%
（四）园区一卡通 | 0 | 0 | 0 | 100%
（五）企业服务 | 0 | 5 | 5 | 100%
（六）园区活动 | 0 | 0 | 0 | 100%
（七）智优生活 | 0 | 0 | 0 | 100%
（九）服务商 | 0 | 16 | 16 | 100%
共通 | 2 | 12 | 14 | 85.71%
总计 | 4 | 76 | 80 | 95%

## 截图
序号
1
2
3
4
5
6
7
web
手机
8
9
10
商家版web
app
11
12
13
14
15
16
17
18