## 代码学习进度
序号 | 模块 | 一级 | 二级 | 三级 | UI学习状态 | 后台学习状态
1 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.1 已有一卡通的注册 | 1.1.1 手机号/ID验证 | 已完成 | 已完成
2 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.1 已有一卡通的注册 | 1.1.2 短信验证 | 已完成 | 已完成
3 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.1 已有一卡通的注册 | 1.1.3 登陆成功 | 已完成 | 已完成
4 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.2 新一卡通的注册 | 1.2.1 新卡注册申请 | 已完成 | 已完成
5 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.2 新一卡通的注册 | 1.2.3 验证并录入信息 | 已完成 | 已完成
6 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.2 新一卡通的注册 | 1.2.2 新卡发放 | 已完成 | 已完成
7 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.1 手机号/短信验证 | 已完成 | 已完成
8 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.2 申请注销 | 已完成 | 已完成
9 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.3 注销成功 | 已完成 | 已完成
10 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.3 一卡通注销 | 1.3.4 线下退款 | 已完成 | 未开始
11 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.1 手机号/短信验证 | 已完成 | 未开始
12 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.2 申请挂失 | 已完成 | 未开始
13 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.3 挂失成功 | 已完成 | 未开始
14 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.4 一卡通补办 | 已完成 | 未开始
15 | （一）基础功能 | 1.个人认证 | 1.4 一卡通挂失 | 1.4.5 旧卡的钱转入新卡 | 已完成 | 未开始
16 | （一）基础功能 | 2.企业认证 | 2.1 自动认证 | 2.1.1 提交申请 | 已完成 | 未开始
17 | （一）基础功能 | 2.企业认证 | 2.1 自动认证 | 2.1.2 信息录入 | 已完成 | 未开始
18 | （一）基础功能 | 2.企业认证 | 2.1 自动认证 | 2.1.3 确认成功 | 已完成 | 未开始
19 | （一）基础功能 | 3.游客登陆方式 | 3.1 登陆/注册方式 | 1.3.1 手机号/短信验证 | 已完成 | 未开始
20 | （一）基础功能 | 3.游客登陆方式 | 3.1 登陆/注册方式 | 1.3.2 登陆成功 | 已完成 | 未开始
21 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.1 微信支付（第三方） | - | 已完成 | 未开始
22 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.2 支付宝支付（第三方） | - | 已完成 | 未开始
23 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.1 集体充值申请 | 已完成 | 未开始
24 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.2 CSV文件准备 | 已完成 | 未开始
25 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.3 CSV文件提交 | 已完成 | 未开始
26 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.4 审核确认 | 已完成 | 未开始
27 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.5 到账通知 | 已完成 | 未开始
28 | （一）基础功能 | 4.支付方式 | 4.3 企业集体充值 | 4.3.6 审核未通过通知 | 已完成 | 未开始
29 | （一）基础功能 | 物业APP | 登陆功能 | - | 已完成 | 未开始
30 | （一）基础功能 | 物业webPortal | 登陆功能 | - | 已完成 | 未开始
31 | （二）招商中心 | 1.园区介绍 | 1.1 展示页面 | - | 已完成 | 未开始
32 | （二）招商中心 | 1.园区介绍 | 1.2 更新页面 | - | 已完成 | 未开始
33 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.1 提交申请 | 已完成 | 未开始
34 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.2 物业受理 | 已完成 | 未开始
35 | （二）招商中心 | 2.预约参观 | - | 2.1.3 运营接待 | 已完成 | 未开始
36 | （二）招商中心 | 3.园区大事记 | 3.1 展示页面 | - | 已完成 | 未开始
37 | （二）招商中心 | 3.园区大事记 | 3.2 更新页面 | - | 已完成 | 未开始
38 | （二）招商中心 | 4.招商租赁 | 4.1 租赁信息发布 | - | 已完成 | 未开始
39 | （二）招商中心 | 4.招商租赁 | 4.2 租赁信息展示 | - | 已完成 | 未开始
40 | （二）招商中心 | 4.招商租赁 | 4.3 租赁服务的申请 | - | 已完成 | 未开始
41 | （二）招商中心 | 5.园区公告、新闻 | 5.1 展示页面 | - | 已完成 | 未开始
42 | （二）招商中心 | 5.园区公告、新闻 | 5.2 更新页面 | - | 已完成 | 未开始
43 | （二）招商中心 | 6.园区政策 | 6.1 展示页面 | - | 已完成 | 未开始
44 | （二）招商中心 | 6.园区政策 | 6.2 更新页面 | - | 已完成 | 未开始
45 | （二）招商中心 | 7.一键导航至园区 | - | - | 已完成 | 未开始
46 | （二）招商中心 | 8.园区地图（VR园区） | 8.1 展示页面 | - | 已完成 | 未开始
47 | （二）招商中心 | 8.园区地图（VR园区） | 8.2 更新页面 | - | 已完成 | 未开始
48 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.1 提交申请 | 已完成 | 未开始
49 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.2 申请受理 | 已完成 | 未开始
50 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.3 任务分配 | 已完成 | 未开始
51 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.4 主动接单 | 已完成 | 未开始
52 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.5 任务接单 | 已完成 | 未开始
53 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.6 上门检修 | 已完成 | 未开始
54 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.7 维修难易度确认 | 已完成 | 未开始
55 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.8 确认施工 | 已完成 | 未开始
56 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.9 维修施工 | 已完成 | 未开始
57 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.10 客户评价 | 已完成 | 未开始
58 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.11 确认完成 | 已完成 | 未开始
59 | （三）物业服务 | 1.物业报修 | - | 1.1.12 维修预期提醒 | 已完成 | 未开始
60 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.1 个人访客 | 2.1.1 提交申请 | 已完成 | 未开始
61 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.1 个人访客 | 2.1.2 二维码生成 | 已完成 | 未开始
62 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.1 个人访客 | 2.1.3 扫码放行 | 已完成 | 未开始
63 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.2 批量访客 | 2.2.1 提交申请 | 已完成 | 未开始
64 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.2 批量访客 | 2.2.2 信息审批 | 已完成 | 未开始
65 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.2 批量访客 | 2.2.3 通行证发放 | 已完成 | 未开始
66 | （三）物业服务 | 2.访客管理 | 2.2 批量访客 | 2.2.4 确认放行 | 已完成 | 未开始
67 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.1 提交申请 | 已完成 | 未开始
68 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.2 通知 | 已完成 | 未开始
69 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.2 处理投诉 | 已完成 | 未开始
70 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.4 客户评价 | 已完成 | 未开始
71 | （三）物业服务 | 3.投诉建议 | - | 3.1.5 确认完成 | 已完成 | 未开始
72 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.1 提前通知 | 已完成 | 未开始
73 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.2 接收通知 | 已完成 | 未开始
74 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.3 水电抄表 | 已完成 | 未开始
75 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.4 数据录入 | 已完成 | 未开始
76 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.5 抄表数据确认 | 已完成 | 未开始
77 | （三）物业服务 | 4.水电抄表 | - | 4.1.6 通知 | 已完成 | 未开始
78 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.1 提交申请 | 已完成 | 未开始
79 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.2 信息审核 | 已完成 | 未开始
80 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.3 信息审批 | 已完成 | 未开始
81 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.3 信息审批 | 已完成 | 未开始
82 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.4 信息审批 | 已完成 | 未开始
83 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.5 发放通行证 | 已完成 | 未开始
84 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.6 物品审查 | 已完成 | 未开始
85 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.7 物品放行 | 已完成 | 未开始
86 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.8 确认完成 | 已完成 | 未开始
87 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.1 物品放出园区 | 5.1.8 确认完成 | 已完成 | 未开始
88 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.1 提交申请 | 已完成 | 未开始
89 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.2 信息审核 | 已完成 | 未开始
90 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.3 信息审批 | 已完成 | 未开始
91 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.3 信息审批 | 已完成 | 未开始
92 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.4 生成通行证 | 已完成 | 未开始
93 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.5 物品审查 | 已完成 | 未开始
94 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.6 物品放行 | 已完成 | 未开始
95 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.7 确认完成 | 已完成 | 未开始
96 | （三）物业服务 | 5.物品放行 | 5.2 物品进入园区 | 5.2.7 确认完成 | 已完成 | 未开始
97 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.1 申请会商 | 已完成 | 未开始
98 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.2 通知 | 已完成 | 未开始
99 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.3 线下会议 | 已完成 | 未开始
100 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.4 信息录入 | 已完成 | 未开始
101 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.5 信息录入 | 已完成 | 未开始
102 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.6 信息审批 | 已完成 | 未开始
103 | （三）物业服务 | 6.房屋交接 | - | 6.1.7 审批确认 | 已完成 | 未开始
104 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.1 装修申请 | 已完成 | 未开始
105 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.2 审批意见 | 已完成 | 未开始
106 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.3 提交图纸 | 已完成 | 未开始
107 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.4 确认图纸时间 | 已完成 | 未开始
108 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.5 审图意见 | 已完成 | 未开始
109 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.6 审图意见 | 已完成 | 未开始
110 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.7 成功通知 | 已完成 | 未开始
111 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.8 信息录入 | 已完成 | 未开始
112 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.9 审批意见 | 已完成 | 未开始
113 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.10 水电抄表 | 已完成 | 未开始
114 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.11 审批意见 | 已完成 | 未开始
115 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.12 审核意见 | 已完成 | 未开始
116 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.1 装修申请 | 7.1.13 开工许可 | 已完成 | 未开始
117 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.1 发起验收申请 | 已完成 | 未开始
118 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.2 申请审批 | 已完成 | 未开始
119 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.3 会商通知 | 已完成 | 未开始
120 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.4 线下会商 | 已完成 | 未开始
121 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.5 验收意见 | 已完成 | 未开始
122 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.6 验收意见 | 已完成 | 未开始
123 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.2 隐蔽工程验收申请 | 7.2.7 验收成功通知 | 已完成 | 未开始
124 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.1 发起验收申请 | 已完成 | 未开始
125 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.2 申请审批 | 已完成 | 未开始
126 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.3 会商通知 | 已完成 | 未开始
127 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.4 线下会商 | 已完成 | 未开始
128 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.5 验收意见 | 已完成 | 未开始
129 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.6 验收意见 | 已完成 | 未开始
130 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.3 竣工验收 | 7.3.7 验收成功通知 | 已完成 | 未开始
131 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.1 押金退还申请 | 已完成 | 未开始
132 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.2 水电抄表 | 已完成 | 未开始
133 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.3 确认押金退还 | 已完成 | 未开始
134 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.4 确认押金退还 | 已完成 | 未开始
135 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.5 通知 | 已完成 | 未开始
136 | （三）物业服务 | 7.装修管理 | 7.4 押金退还 | 7.4.6 押金退还 | 已完成 | 未开始
137 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.1 提交信息 | 已完成 | 未开始
138 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.2 审批申请 | 已完成 | 未开始
139 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.3 通知 | 已完成 | 未开始
140 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.4 审批意见 | 已完成 | 未开始
141 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.5 增值服务意见 | 已完成 | 未开始
142 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.1 入驻申请 | 8.1.6 通知 | 已完成 | 未开始
143 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.2 退租申请 | 8.2.1 提交信息 | 已完成 | 未开始
144 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.2 退租申请 | 8.2.2 通知 | 已完成 | 未开始
145 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.2 退租申请 | 8.2.3 审批意见 | 已完成 | 未开始
146 | （三）物业服务 | 8.入驻/退租申请 | 8.2 退租申请 | 8.2.4 通知 | 已完成 | 未开始
147 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.1 月卡申请 | - | 已完成 | 未开始
148 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.2 月卡续费 | - | 已完成 | 未开始
149 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.3 临客缴费 | - | 已完成 | 未开始
150 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.4 剩余车位查询 | - | 已完成 | 未开始
151 | （三）物业服务 | 9.停车场管理 | 9.5 缴费查询 | - | 已完成 | 未开始
152 | （三）物业服务 | 10.园区巴士 | 10.1 线路列表 | - | 已完成 | 未开始
153 | （三）物业服务 | 10.园区巴士 | 10.2 线路详情 | - | 已完成 | 未开始
154 | （三）物业服务 | 10.园区巴士 | 10.3 支付方式 | - | 已完成 | 未开始
155 | （四）园区一卡通 | 1.余额查询 | - | - | 已完成 | 未开始
156 | （四）园区一卡通 | 2.充值 | - | - | 已完成 | 未开始
157 | （四）园区一卡通 | 3.充值记录 | - | - | 已完成 | 未开始
158 | （四）园区一卡通 | 4.消费记录 | - | - | 已完成 | 未开始
159 | （四）园区一卡通 | 5.巴士付费 | - | - | 已完成 | 未开始
160 | （四）园区一卡通 | 6.大堂门禁 | - | - | 已完成 | 未开始
161 | （四）园区一卡通 | 7.便利店\咖啡店消费 | - | - | 已完成 | 未开始
162 | （四）园区一卡通 | 8.园区食堂 | - | - | 已完成 | 未开始
163 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.1 企业搜索 | 1.1.1 展示页面 | 已完成 | 未开始
164 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.1 企业录入 | 1.1.2 录入画面 | 已完成 | 未开始
165 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.2 企业介绍 | 1.2.1 展示页面 | 已完成 | 未开始
166 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.2 企业介绍 | 1.2.2 更新页面 | 已完成 | 未开始
167 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.3 产品展示 | 1.3.1 展示页面 | 已完成 | 未开始
168 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.3 产品展示 | 1.3.2 更新页面 | 已完成 | 未开始
169 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.1 展示页面 | 已完成 | 未开始
170 | （五）企业服务 | 1.产业地图 | 1.4 产业对接 | 1.4.2 更新页面 | 已完成 | 未开始
171 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.1 标准可定价服务 | 2.1.1 多功能厅租用 | 已完成 | 未开始
172 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.1.2 共享办公租用 | 已完成 | 未开始
173 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.1.3 饮用水订购 | 已完成 | 未开始
174 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.1.4 预留增补位置 | 已完成 | 未开始
175 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.2 非标准服务 | 2.2.1 入室保洁服务 | 已完成 | 未开始
176 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.2 网络服务 | 已完成 | 未开始
177 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.3 绿植租摆 | 已完成 | 未开始
178 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.4 复印机租售 | 已完成 | 未开始
179 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.5 工商代办 | 已完成 | 未开始
180 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.6 政策咨询 | 已完成 | 未开始
181 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.7 法务咨询 | 已完成 | 未开始
182 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.8 政策在线申请 | 已完成 | 未开始
183 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | - | 2.2.8 预留增补位置 | 已完成 | 未开始
184 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.3 会议室 | - | 已完成 | 未开始
185 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.4 车位预定 | - | 已完成 | 未开始
186 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.5 广告位 | - | 已完成 | 未开始
187 | （五）企业服务 | 2. 第三方服务商资源（产业联盟） | 2.6 活动场地 | - | 已完成 | 未开始
188 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.1 发起活动 | 已完成 | 未开始
189 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.2 在线报名 | 已完成 | 未开始
190 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.3 费用支付 | 已完成 | 未开始
191 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.4 线下活动 | 已完成 | 未开始
192 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.5 活动分享 | 已完成 | 未开始
193 | （六）园区活动 | 1.园区活动 | - | 1.1.6 活动完成 | 已完成 | 未开始
194 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.1 快递上门 | - | 已完成 | 未开始
195 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.2 滴滴出行 | - | 已完成 | 未开始
196 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.3 叫外卖（饿了么） | - | 已完成 | 未开始
197 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.4 高铁出行 | - | 已完成 | 未开始
198 | （七）智优生活 | 1.生活服务（第三方） | 1.6 其他自定义 | - | 已完成 | 未开始
199 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.1 信息录入 | 已完成 | 未开始
200 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.2 选购商品 | 已完成 | 未开始
201 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.3 提交订单/支付 | 已完成 | 未开始
202 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.4 接收订单 | 已完成 | 未开始
203 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.5 订单取消 | 已完成 | 未开始
204 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.6 线下退款 | 已完成 | 未开始
205 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.7 送货上门 | 已完成 | 未开始
206 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.8 客户评价 | 已完成 | 未开始
207 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.9 确认完成 | 已完成 | 未开始
208 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.10 流水查询 | 已完成 | 未开始
209 | （九）服务商APP | 1.服务商App功能 | - | 1.1.11 客户满意度查询 | 已完成 | 未开始
| 已完成合计 |  |  |  | 209 | 9
| 总计 |  |  |  | 209 | 209
| % |  |  |  | 100% | 4.306%